## Spis Rejestrów
Znak sprawy: ZP4/POIIS/2017
WYKAZ REJESTRÓW INŻYNIERA KONTRAKTU
"Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego pn. WYKONANIE MODERNIZACJI I RENOWACJI ISTNIEJĄCEJ SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ NA OBSZARZE MIASTA SŁUBICE " realizowanego według WARUNKOW KONTRAKTOWYCH FIDIC (czerwony)"
DANE KONTRAKTU NA ROBOTY BUDOWLANE
Nazwa Kontraktu na roboty budowlane
………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
Nazwa i adres firmy Wykonawcy Robót budowlanych
……………………………………………………………………………………………………………
Wybrać z listy
Część I. Sieci kanalizacyjne
| Data zawarcia Kontraktu na roboty budowlane | Część zamówienia |  | Część II. Sieci wodociągowe
| …………………………………….. | Wybrać z listy |  | Część I. Sieci kanalizacyjne i Część II. Sieci wodociągowe
Data przekazania terenu budowy
| Planowana | Rzeczywista
| …………………………………… | ……………………………………
Data Zakończenia robót (Wystawienie Świadectwa Przejęcia)
| Planowana | Rzeczywista
| …………………………………… | ……………………………………
. Rozliczenie kontraktu FIDIC (Wystawienie Świadectwa przejęcia)
| Planowana | Rzeczywista
| …………………………………… | ……………………………………
DANE INŻYNIERA KONTRAKTU
Nazwa firmy Inżyniera Kontraktu
………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
Nazwa i adres firmy Inżyniera Kontraktu
……………………………………………………………………………………………………………
| Data zawarcia Umowy | Planowany termin zakończenia umowy
| …………………………………….. | ……………………………………..
R.IK.1 | Rejestr Podwykonawców Wykonawcy Robót Budowlanych
R.IK.2 | Rejestr Płatności dla Podwykonawców Wykonawcy Robót Budowlanych
R.IK.3 | Rejestr poleceń Inżyniera Kontraktu wydawanych na mocy klauzuli 3.3 Kontraktu FIDIC
R.IK.4.1 | Rejestr Pism Przychodzących do Inżyniera Kontraktu
R.IK.4.2 | Rejestr Pism Wychodzących od Inżyniera Kontraktu
R.IK.5 | Rejestr zmian Kontraktu FIDIC
R.IK.6 | Rejestr umów na roboty dodatkowe
R.IK.7 | Rejestr wizytacji Terenu Budowy
R.IK.8 | Rejestr Roszczeń rozpatrywanych przez Inżyniera Kontraktu
R.IK.9 | Rejestr Rad Budowy zorganizowanych przez Inżyniera Kontraktu
R.IK.10 | Rejestr Przewinień Wykonawcy Uprawniających do naliczenia kar umownych
R.IK.11 | Rejestr Weryfikowanych przez Inżyniera Kontraktu dokumentów budowy
R.IK.12 | Rejestr Odchyleń tempa robót budowlanych od Harmonogramu Robót
R.IK.13 | Rejestr Ryzyk zidentyfikowanych przez Inżyniera Kontraktu dotyczących nadzorowanych robót budowlanych
R.IK.14 | Rejestr Ustaleń Inżyniera podejmowanych na mocy klauzuli 3.5 Kontraktu FIDIC
R.IK.15 | Rejestr Prób eksploatacyjnych
R.IK.16 | Rejestr wpisów do dziennika budowy
R.IK.17 | Rejestr dokumentów rozliczających wystawionych przez Inżyniera
R.IK.18 | Rejestr faktur Wykonawcy robót budowlanych zweryfikowanych przez Inżyniera Kontraktu pod względem zgodności z wystawionym PŚP
R.IK.19
R.IK.20
Wypełnia tylko Wykonawca zaproszony do zawarcia Umowy, który złożył najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu. Wypełnia na bieżąco podczas realizacji Umowy i składa podpisane na etapie rozliczania usług do każdego odbioru częściowego osobno dla każdego kontraktu FIDIC - tj. osobno na część I i osobno na część II (jeżeli na roboty budowlane zostanie podpisana tylko jedna umowa (tj. jeden Wykonawca złoży najkorzystniejszą ofertę na obie części)

## Rejestr IK1
R1. |  | REJESTR Podwykonawców Wykonawcy Robót Budowlanych
| Numer identyfikacyjny Poodwykonawcy wg wzoru: [01/R1(numer rejestru)/numer umowy o Podwykonawstwo /miesiąc/rok (zaewidencjonowania)] | Nazwa Podwykonawcy | Numer Umowy Wykonawcy z Podwykonawcą | Zakres prac powierzonych Podwykonawcy w odniesieniu do pozycji rozliczeniowych ujętych w Przedmiarze Robót | Czy Podwykonawca został wykazany do potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu (jeśli tak to jaki to warunek) | Zakres potencjału udostępnianego przez Podwykonawcę (Maszyny, zasoby kadrowe)- jeśli były wykorzystane w spełnieniu warunków udziału przez Wykonawcę), | Data zawarcia umowy Wykonawcy z Podwykonawcą | Data aneksów do tej umowy jeśli dotyczy; | Termin zakończenia prac przez Podwykonawcę | Termin rozpoczęcia i zakończenia prac przez Podwykonawcę | Czy Zamawiający wyraził zgodę na treść umowy z Podwykonawcą | Data zatwierdzenia umowy z danym Podwykonawcą przez Zamawiającego | Osoba odpowiedzialna za roboty wykonywane przez danego Podwykonawcę w imieniu Podwykonawcy oraz jej dane kontaktowe: telefon, adres e-mail; | Wartość umowy Wykonawcy z Podwykonawcą | Liczba przewidywanych płatności podwykonawcom (na podstawie Umowy) | Status Podwykonawcy (przed podpisaniem umowy, w trakcie podpisyania umowy, realizacja umowy, rozliczono w 100%
| [A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | [G] | [H] | [I] | [J] | [K] | [L] | [M] | [N] | [O] | [P]
1. | [G]: 0; [H]: 0; [I]: 0; [J]: 0; [K]: Określ; [L]: 0; [N]: 0; [P]: Wybrać z listy rozwijanej
2. | [16 empty] | Wybrać z listy rozwijanej
3. | [16 empty] | (przed podpisaniem umowy,
4. | [16 empty] | w trakcie podpisyania umowy,
5. | [16 empty] | zamawiający wyraził zgodę na podpisanie umowy
6. | [16 empty] | realizacja umowy,
7. | [16 empty] | realizacja umowy, rozliczono w 100%
8.
9.
10.
11.
12. | [16 empty] | Określ
13. | [16 empty] | Tak
14. | [16 empty] | Nie
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

## Rejestr IK_2
R2. | Rejestr Płatności dla Podwykonawców monitorowany do celów rozliczeń Wykonawcy (przed wystawieniem PŚP)
| Numer identyfikacyjny Płatności wg wzoru: [01/R2/Numer faktury/Numer umowy o Podwykonawstwo /miesiąc/rok(zaewidencjonowania)] | Nazwa Podwykonawcy | Dane umowy uprawniającej Podwykonawce do płatności | Wysokość należnej Podwykonawcy płatności | Data zakończenia prac przez Podwykonawcę | Potwierdzenie odbioru prac Podwykonawcy przez Inżyniera Kontraktu | Planowany termin płatności faktyry Podwykonawcy | Data zapłaty faktury Podwykonawcy przez Wykonawcę | Informacja czy Podwykonawca zwrócił się do Zamawiającego o dokonanie bezpośredniej płatności | Informacja czy dokonano bezpośredniej płatności dla Podwykonawcy | Kwota jaką należy potrącić Wykonawcy z bieżącej płatności | Status Podwykonawcy (przed podpisaniem umowy, w trakcie podpisyania umowy, realizacja umowy, rozliczono w 100%
[A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | [G] | [H] | [I] | [J] | [P] | [R] | [S]
1. | [8 empty] | Określ | Określ | 0 | Wybrać z listy rozwijanej
2. | [8 empty] | Określ | Określ | 0
3. | [8 empty] | Określ | Określ | 0
4. | [8 empty] | Określ | Określ | 0
5. | [8 empty] | Określ | Określ | 0
[A]: 6.; [J]: Określ; [P]: Określ; [R]: 0 | Określ
[A]: 7.; [J]: Określ; [P]: Określ; [R]: 0 | Tak
[A]: 8.; [J]: Określ; [P]: Określ; [R]: 0 | Nie
9. | [8 empty] | Określ | Określ | 0
10. | [8 empty] | Określ | Określ | 0
11. | [8 empty] | Określ | Określ | 0
12. | [8 empty] | Określ | Określ | 0
13. | [8 empty] | Określ | Określ | 0
14. | [8 empty] | Określ | Określ | 0
15. | [8 empty] | Określ | Określ | 0
16. | [8 empty] | Określ | Określ | 0
17. | [8 empty] | Określ | Określ | 0
18. | [8 empty] | Określ | Określ | 0
19. | [8 empty] | Określ | Określ | 0
20. | [8 empty] | Określ | Określ | 0
21. | [8 empty] | Określ | Określ | 0
22. | [8 empty] | Określ | Określ | 0
23. | [8 empty] | Określ | Określ | 0
24. | [8 empty] | Określ | Określ | 0

## Rejestr IK_3
R3. | Rejestr poleceń Inżyniera Kontraktu wydawanych na mocy Kontraktu FIDIC
| Numer identyfikacyjny wg wzoru: [01/R3/Numer rozliczenia którego dotyczy /miesiąc/rok(wydania polecenia)] | Treść polecenia | Data wydania polecenia | ile czasu Wykonawca miał na wykonanie polecenia | w jakiej formie zostało wydane polecenie | Czy polecenie wymagało zgody Zamawiającego | Czy Zamawiający wydał zgodę na wykonanie polecenia wraz z datą | Jaki specjalista z Zespołu Inżyniera wydał polecenie | Czy polecenie zostało wpisane w Dzienniku Budowy | Czas wykonania polecenia | Ocena jakości wykonania polecenia | Skutki ewentyalnego niewykonania polecenia jeśli dotyczy | Status
[A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | [G] | [H] | [I] | [J] | [K] | [P] | [R] | [S] | Wybierz z listy
[A]: 2.; [S]: Wybrać z listy rozwijanej | Wykonano
[A]: 3.; [S]: Wybrać z listy rozwijanej | Niewykonano
[A]: 4.; [S]: Wybrać z listy rozwijanej | W trakcie realizacji
[A]: 5.; [S]: Wybrać z listy rozwijanej | Zamawiający weryfikuje
6. | [12 empty] | Wybrać z listy rozwijanej
7. | [12 empty] | Wybrać z listy rozwijanej
8. | [12 empty] | Wybrać z listy rozwijanej
9. | [12 empty] | Wybrać z listy rozwijanej
10. | [12 empty] | Wybrać z listy rozwijanej
11. | [12 empty] | Wybrać z listy rozwijanej
12. | [12 empty] | Wybrać z listy rozwijanej
13. | [12 empty] | Wybrać z listy rozwijanej
14. | [12 empty] | Wybrać z listy rozwijanej
15. | [12 empty] | Wybrać z listy rozwijanej
16. | [12 empty] | Wybrać z listy rozwijanej
17. | [12 empty] | Wybrać z listy rozwijanej
18. | [12 empty] | Wybrać z listy rozwijanej
19. | [12 empty] | Wybrać z listy rozwijanej
20. | [12 empty] | Wybrać z listy rozwijanej
21. | [12 empty] | Wybrać z listy rozwijanej
22. | [12 empty] | Wybrać z listy rozwijanej
Wybrać z listy rozwijanej
Wybrać z listy rozwijanej

## Rejestr IK_4.1
R4. 1. |  | Rejestr Pism Przychodzących do Inżyniera Kontraktu
| Numer identyfikacyjny wewnętrzny wg wzoru: [01/R4.1//numer pisma zewnętrzny /skrót nadawcy/miesiąc/rok (zaewidencjonowania)] | Numer identyfikacyjny pisma przychodzącego zewnętrznego | Data wysłania pisma przez Naadawcę | Nadawca pisma | Kto otrzymał je do wiadomości | Forma uzyskania pisma (elektroniczna, fax, osobiście, pismem poleconym, poleconym za potwierdzeniem odbioru) | Czy potwierdzono uzyskanie pisma, jeśli tak to wpisać datę uzyskania potwierdzenia | Czego dotyczy pismo | Czy stanowi odpowiedź na pismo Inżyniera (jeśli tak to określić czego dotyczyło pismo Inżyniera) | Czy Nadwaca wymaga odpowiedzi (jeśli tak to jaki termin na odpowiedź ma Inżynier | Uwagi | Status Pisma
[A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | [G] | [H] | [I] | [J] | [P] | [R] | [S]
2. | [11 empty] | Wybrać z listy rozwijanej
3. | [11 empty] | Wybrać z listy rozwijanej
[A]: 4.; [S]: Wybrać z listy rozwijanej | Wybrać z listy rozwijanej
[A]: 5.; [S]: Wybrać z listy rozwijanej | Załatwiono sprawa
[A]: 6.; [S]: Wybrać z listy rozwijanej | W trakcie realizacji
7. | [11 empty] | Wybrać z listy rozwijanej
8. | [11 empty] | Wybrać z listy rozwijanej
9. | [11 empty] | Wybrać z listy rozwijanej
10. | [11 empty] | Wybrać z listy rozwijanej
11. | [11 empty] | Wybrać z listy rozwijanej
12. | [11 empty] | Wybrać z listy rozwijanej
13. | [11 empty] | Wybrać z listy rozwijanej
14. | [11 empty] | Wybrać z listy rozwijanej
15. | [11 empty] | Wybrać z listy rozwijanej
16. | [11 empty] | Wybrać z listy rozwijanej
17. | [11 empty] | Wybrać z listy rozwijanej
18. | [11 empty] | Wybrać z listy rozwijanej

## Rejestr IK_4.2
R4. 2 | Rejestr Pism Wychodzących od Inżyniera Kontraktu
| Numer identyfikacyjny pisma wychodzącego wg wzoru: [01/R4.2//Skrót rodzaju sprawy /skrót nadawcy/miesiąc/rok (nadania)] | Data wysłania pisma przez Inżyniera Kontraktu | Do kogo zostało skierowane (nazwa odbiorcy) | Kto otrzymał je do wiadomości | Forma wysłania pisma (elektroniczna, fax, osobiście, pismem poleconym, poleconym za potwierdzeniem odbioru) | Czy uzyskano potwierdzenie uzyskania pisma, jeśli tak to wpisać datę uzyskania potwierdzenia | Czego dotyczy pismo | Czy stanowi odpowiedź na pismo Inżyniera (jeśli tak to określić czego dotyczyło pismo Inżyniera) | Czy Inżynier wymaga odpowiedzi odbiorcy pisma (jeśli tak to jaki termin na odpowiedź ma odbiorca) | Uwagi | Status pisma
[A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | [G] | [H] | [I] | [J] | [P] | [R]
1. | [10 empty] | Wybrać z listy rozwijanej
2. | [10 empty] | Wybrać z listy rozwijanej
[A]: 3.; [R]: Wybrać z listy rozwijanej | Wybrać z listy rozwijanej
[A]: 4.; [R]: Wybrać z listy rozwijanej | Załatwiono sprawa
[A]: 5.; [R]: Wybrać z listy rozwijanej | W trakcie realizacji
6. | [10 empty] | Wybrać z listy rozwijanej
7. | [10 empty] | Wybrać z listy rozwijanej
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

## Rejestr IK_5
R5. | Rejestr zmian Kontraktu FIDIC z podziałem na przewidziane i nieprzewidziane (wprowadzane na podstawie procedury wprowadzania zmian o której mowa w podręczniku do zarządzania Kontraktem FIDIC)
| Numer identyfikacyjny zmiany do Kontraktu FIDIC [ 01/ numer klauzuli i punktu przesłanki zmiany/miesiąc/rok (zgłoszenia zmiany)] | Data zgłoszenia potrzeby wprowadzenia zmiany | Podmiot inicjujący zmianę | Czy zmiana do kontraktu była przewidziana w Kontrakcie, jeśli tak to podać właściwą klauzulę umowy | Jeśli zmiana nie została przewidziana to czy jest dopuszczalna (na podstawie testu istotności jaki wynika z procedury wprowadzania zmian opisanej w Podręczniku zarządzania Kontraktem FIDIC) | Przyczyna konieczności wprowadzenia zmiany | Numer identyfikacyjny Protokołu konieczności wprowadzenia zmiany | Zmiana dotycząca terminu (opisać na czym polega zmiana, podać termin przed i po zmianie) | Zmiana dotycząca zakresu rzeczowego (opisać na czym polega) | Zmiana dotycząca wynagrodzenia (opisać na czym polega podać kwotę przed i po zmianie ) | Określenie czy zmiana wynagrodzenia Wykonawcy jest kwalifikowalna | Data zgłoszenia zmiany do Instytucji Wdrażającej | Data zatwierdzenia zmiany przez Instytucję Wdrażającą | Numer pisma Instytucji Wdrażającej akceptujące j zmianę | Data formalnego wprowadzenia zmiany w postaci aneksu do kontraktu FIDIC | Status
[A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | [G] | [H] | [I] | [J] | [K] | [L] | [M] | [N] | [O] | [P] | [R]
[A]: 1.; [R]: Wybrać z listy rozwijanej | Wybrać z listy rozwijanej
[A]: 2.; [R]: Wybrać z listy rozwijanej | Zainicjowana zmiana
[A]: 3.; [R]: Wybrać z listy rozwijanej | Analiza konieczności wprowadzenia zmiany
[A]: 4.; [R]: Wybrać z listy rozwijanej | Ocena możliwości wprowadzenia zmiany
[A]: 5.; [R]: Wybrać z listy rozwijanej | Weryfikacja przez Instytucję Wdrażającą
[A]: 6.; [R]: Wybrać z listy rozwijanej | Podpisywanie Aneksu do Kontraktu
[A]: 7.; [R]: Wybrać z listy rozwijanej | Podpisana Umowa
[A]: 8.; [R]: Wybrać z listy rozwijanej | Wniosek o zmianę odrzucony
9. | [15 empty] | Wybrać z listy rozwijanej
10. | [15 empty] | Wybrać z listy rozwijanej
11. | [15 empty] | Wybrać z listy rozwijanej
12. | [15 empty] | Wybrać z listy rozwijanej
13. | [15 empty] | Wybrać z listy rozwijanej
14. | [15 empty] | Wybrać z listy rozwijanej
15. | [15 empty] | Wybrać z listy rozwijanej
16. | [15 empty] | Wybrać z listy rozwijanej
17. | [15 empty] | Wybrać z listy rozwijanej
18. | [15 empty] | Wybrać z listy rozwijanej
19. | [15 empty] | Wybrać z listy rozwijanej
20. | [15 empty] | Wybrać z listy rozwijanej
21. | [15 empty] | Wybrać z listy rozwijanej
22. | [15 empty] | Wybrać z listy rozwijanej

## Rejestr IK_6
R6. |  | Rejestr umów na roboty dodatkowe
| Numer identyfikacyjny umowy na roboty dodatkowe: [ 01/R6/oznaczenie podstawy udzielenia zamówienia dodatkowego/miesiąc/rok (zawarcia umowy na RD)] | Data zaistnienia potrzeby wykonania robót dodatkowych | Podstawa prawna udzielenia zamówienia dodatkowego | Data zawarcia umowy, | Kwota wynagrodzenia robót dodatkowych | Podstawa kalkulacji wynagrodzenia na roboty dodatkowe | Odniesienie do limitu jaki wynikał z oferty Wykonawcy (jeśli dotyczy) | termin wykonania, | zakres rzeczowy, | Określenie czy robota dodatkowa wstrzymała wykonanie robót podstawowych wraz z ewentualnym terminem przesunięcia robót podstawowych | Określenie czy roboty dodatkowe zostały uznane przez Instytucję Wdrażającą jako kwalifikowalne; | Określenie czy w związku z robotami dodatkowymi (dokonano aneksowania umowy podstawowej przez wzgląd na terminy) | Uwagi | Status sprawy (Zakończona, Kontynuowana)
[A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | [G] | [H] | [I] | [J] | [K] | [L] | [M] | [N] | [O]
1. | [13 empty] | Wybrać z listy rozwijanej
[A]: 2.; [O]: Wybrać z listy rozwijanej | Wybrać z listy rozwijanej
[A]: 3.; [O]: Wybrać z listy rozwijanej | Zainicjowana potrzeba roboty dodatkowej
[A]: 4.; [O]: Wybrać z listy rozwijanej | Analiza konieczności zlecenia roboty dodatkowej
[A]: 5.; [O]: Wybrać z listy rozwijanej | Ocena możliwości zawarcia umowy
[A]: 6.; [O]: Wybrać z listy rozwijanej | Weryfikacja przez Instytucję Wdrażającą/kwalifikowalności
[A]: 7.; [O]: Wybrać z listy rozwijanej | Podpisywanie Aneksu do Kontraktu
[A]: 8.; [O]: Wybrać z listy rozwijanej | Podpisana Umowa na roboty dodatkowe
[A]: 9.; [O]: Wybrać z listy rozwijanej | Wniosek odrzucony
10. | [13 empty] | Wybrać z listy rozwijanej
11. | [13 empty] | Wybrać z listy rozwijanej
12. | [13 empty] | Wybrać z listy rozwijanej
13. | [13 empty] | Wybrać z listy rozwijanej
14. | [13 empty] | Wybrać z listy rozwijanej
15. | [13 empty] | Wybrać z listy rozwijanej
16. | [13 empty] | Wybrać z listy rozwijanej
17. | [13 empty] | Wybrać z listy rozwijanej
18. | [13 empty] | Wybrać z listy rozwijanej
19. | [13 empty] | Wybrać z listy rozwijanej
20. | [13 empty] | Wybrać z listy rozwijanej
21. | [13 empty] | Wybrać z listy rozwijanej
22. | [13 empty] | Wybrać z listy rozwijanej

## Rejestr IK_7
R6. |  | Rejestr wizytacji Terenu Budowy przez Inżyniera Kontraktu
| Numer identyfikacyjny uwizytacji [ 01/R7//Skrót rodzaju wizytacji/miesiąc/rok (wizytacji)] | Data wizytacji Terenu Budowy przez Zespół Inżyniera | czy został dokonany wpis w dzienniku budowy czy nie; | czy zostało wydane polecenie Wykonawcy robót, | Jakie uchybienia Wykonawcy Robót Budowlanych zostały stwierdzone, | Czy uchybienie kwalifikuje się do naliczenia kary, jeśli tak to podać przesłankę oraz wysokość kary | Termin wyznaczony na poprawę uchybień | Jakie osoby z Zespołu Inżyniera Kontraktu dokonywały wizytacji, | Czy podczas wizytacji dokonano odbioru robót z określeniem: czy były to roboty zanikające i ulegające zakryciu, czy był to odbiór częściowy uprawniający Wykonawcę do złożenia Wniosku o wystawienie Przejściowego Świadectwa Płatności. | Status zdarzenia
[A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | [G] | [H] | [I] | [j] | [K]
[A]: 1.; [j]: Identyfikacja przyczyny wizytacji; [K]: Określ status zdarzenia | Identyfikacja przyczyny wizytacji
[A]: 2.; [j]: Identyfikacja przyczyny wizytacji; [K]: Określ status zdarzenia | Roboty zanikające i ulegające zakryciu, c
[A]: 3.; [j]: Identyfikacja przyczyny wizytacji; [K]: Określ status zdarzenia | Odbiór częściowy uprawniający Wykonawcę do złożenia Wniosku o wystawienie Przejściowego Świadectwa Płatności.
[A]: 4.; [j]: Identyfikacja przyczyny wizytacji; [K]: Określ status zdarzenia | Próby eksploatacyjne
[A]: 5.; [j]: Identyfikacja przyczyny wizytacji; [K]: Określ status zdarzenia | Próby końcowe
[A]: 6.; [j]: Identyfikacja przyczyny wizytacji; [K]: Określ status zdarzenia | Kontrola bieżąca
[A]: 7.; [j]: Identyfikacja przyczyny wizytacji; [K]: Określ status zdarzenia | Ocena skutków zidentyfikowanego problemu
8. | [8 empty] | Identyfikacja przyczyny wizytacji | Określ status zdarzenia
9. | [8 empty] | Identyfikacja przyczyny wizytacji | Określ status zdarzenia
10. | [8 empty] | Identyfikacja przyczyny wizytacji | Określ status zdarzenia
11. | [8 empty] | Identyfikacja przyczyny wizytacji | Określ status zdarzenia
12. | [8 empty] | Identyfikacja przyczyny wizytacji | Określ status zdarzenia
13. | [8 empty] | Identyfikacja przyczyny wizytacji | Określ status zdarzenia
14. | [8 empty] | Identyfikacja przyczyny wizytacji | Określ status zdarzenia
15. | [8 empty] | Identyfikacja przyczyny wizytacji | Określ status zdarzenia
16. | [8 empty] | Identyfikacja przyczyny wizytacji | Określ status zdarzenia
[A]: 17.; [j]: Identyfikacja przyczyny wizytacji; [K]: Określ status zdarzenia | Określ status zdarzenia
[A]: 18.; [j]: Identyfikacja przyczyny wizytacji; [K]: Określ status zdarzenia | Sprawa zakończona
[A]: 19.; [j]: Identyfikacja przyczyny wizytacji; [K]: Określ status zdarzenia | Wyjaśnianie w toku
[A]: 20.; [j]: Identyfikacja przyczyny wizytacji; [K]: Określ status zdarzenia | Rozliczanie w toku
[A]: 21.; [j]: Identyfikacja przyczyny wizytacji; [K]: Określ status zdarzenia | Sprawa sporna
22.

## Rejestr IK_8
R8 |  | Rejestr Roszczeń rozpatrywanych przez Inżyniera Kontraktu
| Numer roszczenia [ 01/R8/Skrót Podmiotu wnoszącego roszczenie /miesiąc/rok (WNIESIENIA ROSZCZENIA)] | Data zgłoszenia roszczenia, | Czego dotyczy roszczenie | Kto wniósł roszczenie i na jaką klauzulę kontraktu FIDIC się powołał | Kiedy Wykonawca dostarczył niezbędny komplet dokumentów (zgoodnie z procedurą rozpatrywania roszczeń) | Jak roszczenie zostało rozpatrzone pod względem formalnym | Jak roszczenie zostało rozpatrzone pod względem merytorycznym | Czy Wykonawca podtrzymał roszczenie po jego odrzuceniu przez Inżyniera czy nie, | Skutki ewentualnego uwzględnienia roszczenia lub nie uwzględnienia roszczenia dla Zawijającego, | Czy roszczenie zostało przekazane do dalszej instancji (Komisji Rozjemczej lub Arbitrażu) | Status roszczenia
[A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | [G] | [H] | [I] | [J] | [K] | [L]
1. | [10 empty] | Określ status zdarzenia
2. | [10 empty] | Określ status zdarzenia
3. | [10 empty] | Określ status zdarzenia
4. | [10 empty] | Określ status zdarzenia
5. | [10 empty] | Określ status zdarzenia
6. | [10 empty] | Określ status zdarzenia
7. | [10 empty] | Określ status zdarzenia
8. | [10 empty] | Określ status zdarzenia
9. | [10 empty] | Określ status zdarzenia
10. | [10 empty] | Określ status zdarzenia
[A]: 11.; [L]: Określ status zdarzenia | Określ
[A]: 12.; [L]: Określ status zdarzenia | Tak
[A]: 13.; [L]: Określ status zdarzenia | Nie
14. | [10 empty] | Określ status zdarzenia
15. | [10 empty] | Określ status zdarzenia
16. | [10 empty] | Określ status zdarzenia
[A]: 17. | Określ status zdarzenia
[A]: 18. | Sprawa zakończona
[A]: 19. | Wyjaśnianie w toku
[A]: 20. | Rozliczanie w toku
[A]: 21. | Sprawa sporna
22.

## Rejestr IK_9
R9 |  | Rejestr Rad Budowy
Lp. | Numer identyfikacyjny Rady Budwy wg wzoru: [01/R9/miesiąc/rok(zorganizowania rady)] | Daty rady budowy, | czego dotyczyło spotkanie, | Miejsce spotkania | kto był obecny i po jakiej stronie Wykonawcy, Inżyniera czy Zamawiającego, | jakie były główne ustalenia spotkania, | jakie problemy omawiano na danej Radzie Budowy, | Jakie ryzyka zostały zidentyfikowane jako potencjalne zagrożenie dla terminu oraz jakości prac); | Uwagi | Status sprawy
| [A] | [B] | [C] |  | [D] | [E] | [F] | [G] | [H] | [I]
1. | [9 empty] | Określ status zdarzenia
2. | [9 empty] | Określ status zdarzenia
3. | [9 empty] | Określ status zdarzenia
4. | [9 empty] | Określ status zdarzenia
5. | [9 empty] | Określ status zdarzenia
6. | [9 empty] | Określ status zdarzenia
7. | [9 empty] | Określ status zdarzenia
8. | [9 empty] | Określ status zdarzenia
9. | [9 empty] | Określ status zdarzenia
10. | [9 empty] | Określ status zdarzenia
11. | [9 empty] | Określ status zdarzenia | Określ
12. | [9 empty] | Określ status zdarzenia | Tak
13. | [9 empty] | Określ status zdarzenia | Nie
14. | [9 empty] | Określ status zdarzenia
15. | [9 empty] | Określ status zdarzenia
16. | [9 empty] | Określ status zdarzenia
17. | [10 empty] | Określ status zdarzenia
18. | [10 empty] | Sprawa zakończona
19. | [10 empty] | Wyjaśnianie w toku
20. | [10 empty] | Rozliczanie w toku
21. | [10 empty] | Sprawa sporna
22.

## Rejestr IK 10
R10 | Rejestr Przewinień Wykonawcy Uprawniających do naliczenia kar umownych NA PODSTAWIE KONTRAKTU FIDIC
Lp. | Numer identyfikacyjny Przewinienia wg wzoru: [01/R10//KLAUZULA FIDIC UPRAWNIAJĄCA DO NALICZENIA KARY/miesiąc/rok (naliczenia kary)] | Daty stwierdzenia naruszenia, | przesłanka uprawniająca do naliczenia kary (podstawa prawna - numer klauzuli FIDIC) | Podstawa naliczenia kary | Wysokość naliczonej kary, | Decyzja zamawiającego (jeśli Zamawiający może ale nie musi kary naliczyć) | Data wystawienia noty obciążeniowej przez Księgowość | Dane identufikujące notę obciążeniową (Numer dokumentu) | Określenie sposobu wyegzekwowania kary umownej (czy z bieżącej płatności, czy Wykonawca wpłacił przed płatnością) | Informacja czy kara została odroczona do ostatniej płatności, | Data rozliczenia przewinienia (wpływu kary na konto Zamawiającego) | Status sprawy
| [A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | [G] | [H] | [I] | [J] | [K] | [L]
1. | [L]: Określ status zdarzenia
2. | [L]: Określ status zdarzenia
3. | [L]: Określ status zdarzenia
4. | [L]: Określ status zdarzenia
5. | [L]: Określ status zdarzenia
6. | [L]: Określ status zdarzenia
7. | [L]: Określ status zdarzenia
8. | [L]: Określ status zdarzenia
9. | [L]: Określ status zdarzenia
10. | [L]: Określ status zdarzenia
11. | [L]: Określ status zdarzenia | Określ
12. | [L]: Określ status zdarzenia | Tak
13. | [L]: Określ status zdarzenia | Nie
14. | [L]: Określ status zdarzenia
15. | [L]: Określ status zdarzenia
16. | [L]: Określ status zdarzenia
17. | [12 empty] | Określ status zdarzenia
18. | [12 empty] | Sprawa zakończona
19. | [12 empty] | Wyjaśnianie w toku
20. | [12 empty] | Rozliczanie w toku
21. | [12 empty] | Sprawa sporna
22.

## Rejestr IK 11
R11 | Rejestr weryfikowanych przez Inżyniera Kontraktu dokumentów budowy
Lp. | Numer identyfikacyjny sprawy wg wzoru: [01/R11/skrót rodzaju sprawdzanego dokumentu/Numer wersji/miesiąc/rok (weryfikacji)] | Nazwa dokumentu | Daty otrzymania dokumentu do weryfikacji, | Numer wersji dokumentu | Przyczyna weryfikacji dokumentu | daty zakończenia weryfikacji danej wersji dokumentu | źródło pochodzenia dokumentu (czy to był dokument Wykonawcy, czy Zamawiającego, czy innego podmiotu), | jaki był wynik weryfikacji (akceptacja, odrzucenie, wysłanie do poprawy), | lista uwag do dokumentu (lub odniesienie do pisma które je zawiera w przypadku wielu uwag), | ilość dni dana na korektę dokumentu, | data uzyskania korekty dokumentu z notatką czy było opóźnienie, | łączny czas analizowania dokumentu od daty uzyskania pierwszej wersji do uzyskania poprawnej wersji; | informacja czy dany dokument jest powiązany z procedurą odbiorową której towarzyszy płatność dla Wykonawcy Robót czy nie | Status sprawy
| [A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | [G] | [H] | [I] | [J] | [K] | [L] | [M] | [N]
1. | [N]: Określ status zdarzenia
2. | [N]: Określ status zdarzenia
3. | [N]: Określ status zdarzenia
4. | [N]: Określ status zdarzenia
5. | [N]: Określ status zdarzenia
6. | [N]: Określ status zdarzenia
7. | [N]: Określ status zdarzenia
8. | [N]: Określ status zdarzenia
9. | [N]: Określ status zdarzenia
10. | [N]: Określ status zdarzenia
11. | [N]: Określ status zdarzenia | Określ
12. | [N]: Określ status zdarzenia | Tak
13. | [N]: Określ status zdarzenia | Nie
14. | [N]: Określ status zdarzenia
15. | [N]: Określ status zdarzenia
16. | [N]: Określ status zdarzenia
17. | [14 empty] | Określ status zdarzenia
18. | [14 empty] | Sprawa zakończona
19. | [14 empty] | Wyjaśnianie w toku
20. | [14 empty] | Rozliczanie w toku
21. | [14 empty] | Sprawa sporna
22.

## Rejestr IK 12
R12 | Rejestr odchyleń tempa robót budowlanych od Harmonogramu Robót
Lp. | Numer identyfikacyjny sprawy wg wzoru: [01/R12/Skrót podmiotu który odpowiada za odchylenie/miesiąc/rok(zarejestrowania odchylenia)] | Data rejestracji odchylenia | Zakres prac który podlega ocenie, | Data planowana wg Harmonogramu Robót, | Data rzeczywistego postępu, | Ilość odchylenia w dniach, | Odchylenie które można przypisać okolicznościom niezależnym od Wykonawcy (w dniach), | Przyczyny odchylenia (niezależnego od Wykonawcy Robót Budowlanych), | Odchylenie które można przypisać Wykonawcy (w dniach), | Przyczyny odchylenia (zależnego od Wykonawcy Robót Budowlanych- tzn. jakie jego działanie, zaniechanie wywołało odchylenie), | Skumulowane odchylenie od Harmonogramu wynikające z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, | Skumulowane odchylenie od Harmonogramu wynikające z winy Wykonawcy, | Określenie czy zachodzi potrzeba wezwania Wykonawcy do przedłożenia programu naprawczego, | działanie jakie zostało podjęte w celu zarządzania ryzykiem nie dotrzymania terminu na ukończenie; | Status sprawy
|  |  |  | [A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | [G] | [H] | [I] | [J] | [K] | [L]
1. |  |  |  | [L]: Określ status zdarzenia
2. |  |  |  | [L]: Określ status zdarzenia
3. |  |  |  | [L]: Określ status zdarzenia
4. |  |  |  | [L]: Określ status zdarzenia
5. |  |  |  | [L]: Określ status zdarzenia
6. |  |  |  | [L]: Określ status zdarzenia
7. |  |  |  | [L]: Określ status zdarzenia
8. |  |  |  | [L]: Określ status zdarzenia
9. |  |  |  | [L]: Określ status zdarzenia
10. |  |  |  | [L]: Określ status zdarzenia
11. |  |  |  | [L]: Określ status zdarzenia | Określ
12. |  |  |  | [L]: Określ status zdarzenia | Tak
13. |  |  |  | [L]: Określ status zdarzenia | Nie
14. |  |  |  | [L]: Określ status zdarzenia
15. |  |  |  | [L]: Określ status zdarzenia
16. |  |  |  | [L]: Określ status zdarzenia
17. | [15 empty] | Określ status zdarzenia
18. | [15 empty] | Sprawa zakończona
19. | [15 empty] | Wyjaśnianie w toku
20. | [15 empty] | Rozliczanie w toku
21. | [15 empty] | Sprawa sporna
22.

## Rejestr IK 13
R13 | Rejestr Ryzyk zidentyfikowanych przez Inżyniera Kontraktu dotyczących nadzorowanych robót budowlanych
Lp. | Numer identyfikacyjny sprawy wg wzoru: [01/IR13/Skrót obszaru ryzyka/ Skrót podmiotu po którego stronie jest ryzyko/miesiąc/rok] | Data rejestracji ryzyka, | Nazwa ryzyka, | odniesienie zidentyfikowanego ryzyka do ryzyk wskazanych w kontrakcie FIDIC, | źródło/przyczyna ryzyka, | obszar jakiego dotyczy dane ryzyko, | Czyje to ryzyko (Wykonawcy Robót Budowlanych, | możliwe skutki wystąpienia ryzyka (finansowe i rzeczowe) dla właściciela Ryzyka, | metoda zarządzania danym ryzykiem, | Kto odpowiada za dane ryzyko po stronie Inżyniera Kontraktu, | Kto odpowiada za dane ryzyko po stronie Wykonawcy, | kto odpowiada za dane ryzyko po stronie Zamawiającego, | Identyfikacja Rady Budowy na której zostało omówione dane ryzyko, | jakie deklaracje poczynił Wykonawca Robót Budowlanych, | czy z danym ryzykiem może się wiązać korekta dofinansowania; Status sprawy | status zdarzenia
| [A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | [G] | [H] | [I] | [J] | [K] | [L] | [M] | [N] | [O] | [P]
1. | [F]: [RPr]- Ryzyko Prawne; [G]: Wybierz podmiot; [P]: Określ status zdarzenia
2. | [P]: Określ status zdarzenia |  | [RPr]- Ryzyko Prawne
3. | [P]: Określ status zdarzenia |  | [RF] Ryzyko finansowe
4. | [P]: Określ status zdarzenia |  | [RM] Ryzyko makroekonomiczne
5. | [P]: Określ status zdarzenia |  | [RBZ] Ryzyko braku zasobów
6. | [P]: Określ status zdarzenia |  | [RPOL] Ryzyko polityczne
7. | [P]: Określ status zdarzenia |  | [RAT] Ryzyko Atmosferyczne
8. | [P]: Określ status zdarzenia |  | [RSW]- Ryzyko Siły Wyższej
9. | [P]: Określ status zdarzenia |  | [RT] -Ryzyko technologiczne
10. | [P]: Określ status zdarzenia
11. | [P]: Określ status zdarzenia | Określ
12. | [P]: Określ status zdarzenia | Tak
13. | [P]: Określ status zdarzenia | Nie
14. | [P]: Określ status zdarzenia
15. | [P]: Określ status zdarzenia
16. | [P]: Określ status zdarzenia
17. | [16 empty] | Określ status zdarzenia
18. | [16 empty] | Sprawa zakończona
19. | [16 empty] | Wyjaśnianie w toku
20. | [16 empty] | Rozliczanie w toku
21. | [16 empty] | Sprawa sporna
22.
Wybierz podmiot
RI- Ryzyko Inżyniera
RW -Ryzyko Wykonawcy
RZ- Ryzyko Zamawiającego

## Rejestr IK_14
R14 |  | Rejestr Ustaleń Inżyniera podejmowanych na mocy klauzuli 3.5 Kontraktu FIDIC
| Numer ustalenia [ 01/R14 /miesiąc/rok (WNIESIENIA ustalenia)] | Data zdarzenia wymagająca podjęcia ustaleń | Czego dotyczy ustalenie | Kto wniósł sprawę i jaką klauzulę kontraktu FIDIC się powołał | Jakie dokumenty wymagają analizy | Dokumenty pod względem formalnym | Dokumenty pod względem merytorycznym | Skutki ustalenia Inżyniera dla Wykonawcy | Skutki ustalenia Inżyniera dla Zamawiającego | Ocena ustaleń przez Wykonawcę i Zamawiającefo | Status ustalenia
[A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | [G] | [H] | [I] | [J] | [K] | [L]
1. | [10 empty] | Określ status zdarzenia
2. | [10 empty] | Określ status zdarzenia
3. | [10 empty] | Określ status zdarzenia
4. | [10 empty] | Określ status zdarzenia
5. | [10 empty] | Określ status zdarzenia
6. | [10 empty] | Określ status zdarzenia
7. | [10 empty] | Określ status zdarzenia
8. | [10 empty] | Określ status zdarzenia
9. | [10 empty] | Określ status zdarzenia
10. | [10 empty] | Określ status zdarzenia
[A]: 11.; [L]: Określ status zdarzenia | Określ
[A]: 12.; [L]: Określ status zdarzenia | Tak
[A]: 13.; [L]: Określ status zdarzenia | Nie
14. | [10 empty] | Określ status zdarzenia
15. | [10 empty] | Określ status zdarzenia
16. | [10 empty] | Określ status zdarzenia
[A]: 17. | Określ status zdarzenia
[A]: 18. | Sprawa zakończona
[A]: 19. | Wyjaśnianie w toku
[A]: 20. | Rozliczanie w toku
[A]: 21. | Sprawa sporna
22.

## Rejestr IK_15
R15 |  | Rejestr prób eksploatacyjnych
| Numer identyfikacyjny próby[ 01/R15//Skrót rodzaju prby/miesiąc/rok (próby)] | Data wykonania próby | czy został dokonany wpis w dzienniku budowy czy nie; | czy zostało wydane polecenie Wykonawcy robót, | Jakie uchybienia Wykonawcy Robót Budowlanych zostały stwierdzone, | Czy uchybienie kwalifikuje się do naliczenia kary, jeśli tak to podać przesłankę oraz wysokość kary | Termin wyznaczony na poprawę uchybień | Jakie osoby z Zespołu Inżyniera Kontraktu dokonywały odbioru próby | Data wystawienia świadectwa wykonania próby | Status próby
[A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | [G] | [H] | [I] | [j] | [K]
1. | [9 empty] | Określ status zdarzenia
2. | [9 empty] | Określ status zdarzenia
3. | [9 empty] | Określ status zdarzenia
4. | [9 empty] | Określ status zdarzenia
5. | [9 empty] | Określ status zdarzenia
6. | [9 empty] | Określ status zdarzenia
7. | [9 empty] | Określ status zdarzenia
8. | [9 empty] | Określ status zdarzenia
9. | [9 empty] | Określ status zdarzenia
10. | [9 empty] | Określ status zdarzenia
11. | [9 empty] | Określ status zdarzenia
12. | [9 empty] | Określ status zdarzenia
13. | [9 empty] | Określ status zdarzenia
14. | [9 empty] | Określ status zdarzenia
15. | [9 empty] | Określ status zdarzenia
16. | [9 empty] | Określ status zdarzenia
[A]: 17.; [K]: Określ status zdarzenia | Określ status
[A]: 18.; [K]: Określ status zdarzenia | Sprawa zakończona
[A]: 19.; [K]: Określ status zdarzenia | Wyjaśnianie w toku
[A]: 20.; [K]: Określ status zdarzenia | Rozliczanie w toku
[A]: 21.; [K]: Określ status zdarzenia | Sprawa sporna
22.

## Rejestr IK_16
R16 |  | Rejestr wpisów w dzienniku budowy
| Numer identyfikacyjny wpisu [ 01/R16//miesiąc/rok (wpisu)] | Data wpisu | Czy została dokonana wizytacja Terenu Budowy, co sprawdzano | czy zostało wydane polecenie Wykonawcy robót, | Treść wpisu w dzienniku budowy | Jakie osoby z Zespołu Inżyniera Kontraktu dokonały wpisu
[A] | [B] | [C] | [D] | [E] | [F] | [I]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.