## Przedmiar robót
PRZEDMIAR ROBÓT nr: SLM-KIN-100
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Słubice - sieć wodno-kanalizacyjna
Sieć wodociągowa i siec kanalizacji sanitarnej
Słubice ul. Mieszka I i Konstytucji 3 Maja
Roboty inżynieryjne
Lp | KNR | Symbol | Opis pozycji | Ilość | J.m.
1 |  | STAN | SIEĆ WODOCIĄGOWA
1.1 |  | ELEMENT | Roboty drogowe rozbiórkowe
1 | KNNR | 006-0803-04-00 | Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce cementowo-piaskowej, wykonane mechanicznie | 359 | m2
2 | KNR | 231-0802-07-00 | Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubości: 15 cm | 300 | m2
3 | KNR | 231-0802-08-00 | Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubości: ponad 15 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm <za dalsze 5 cm> | 300 | m2
4 | KNR | 231-0813-05-00 | Rozebranie krawężników kamiennych | 18 | m
5 | KNR | 231-0814-02-00 | Rozebranie obrzeży trawnikowych na podsypce piaskowej | 87 | m
6 | KNNR | 006-0803-04-00 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej, wykonane mechanicznie | 139 | m2
7 | KNR | 401-0108-11-00 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: do 1 km | 60 | m3
8 | KNR | 401-0108-12-00 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: za każdy następny 1 km <za dalsze 6 km> | 60 | m3
9 |  | NZ | Utylizacja gruzu powstałego w trakcie prowadzonych robót rozbiórkowych nawierzchni drogi | 84 | t
1.2 |  | ELEMENT | Roboty ziemne
10 | KNNR | 001-0111-01-00 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, w terenie: równinnym | 0.553 | km
11 | KNNR | 001-0202-07-00 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, przy pojemności łyżki koparki: 0,60 m3 - grunt kat. I-II, samochód do 5 t | 387.516 | m3
12 | KNNR | 001-0202-08-00 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, przy pojemności łyżki koparki: 0,60 m3 - grunt kat. III-IV, samochód do 5 t | 387.516 | m3
13 | KNNR | 001-0301-01-00 | Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem urobku na odległość do 1 km samochodem samowyładowczym do 5 t, w gruncie: kat. I-II | 20.397 | m3
14 | KNNR | 001-0301-02-00 | Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem urobku na odległość do 1 km samochodem samowyładowczym do 5 t, w gruncie: kat. III | 20.397 | m3
15 | KNNR | 001-0208-02-00 | Nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km, przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, gruntu kat.I-IV, samochodami samowyładowczymi: do 5 t <za dalsze 6 km> | 815.826 | m3
16 | KNNR | 001-0313-01-00 | Pełne umocnienie ścian wykopów, wraz z rozbiórką, palami szalunkowymi /wypraskami/ w grunt.kat.I-IV, przy wykopach o szerokości do 1 m i głębokości: do 3,0 m - w gruncie suchym | 3.825 | 100 m2
17 | KNNR | 001-0316-01-00 | Jednostronne pełne umocnienie ścian wykopów, bez względu na kategorię gruntu, przy głębokości wykopu: do 3,0 m | 7.671 | 100 m2
18 | KNNR | 001-0527-01-00 | Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego,o rozpiętości: 4,00 m | 79 | kpl
19 | KNNR | 001-0529-01-00 | Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości: 4,00 m (1xl=4,0 m) | 38 | kpl
20 | KNNR | 001-0527-06-00 | Demontaż konstr.podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego,o rozpiętości: 4,00 m | 79 | kpl
21 | KNNR | 001-0529-06-00 | Demontaż konstr.podwieszeń rurociągów i kanałów, o rozpiętości: 4,00 m | 38 | kpl
22 | KNNR | 001-0206-04-00 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach,z transportem urobku samochodami samowył.na odl.do 1 km, w gruncie kat.I-III,przy pojemności łyżki koparki: 0,60 m3 - spycharka 75 KM, samochód do 5 t | 620.36 | m3
23 | KNNR | 001-0208-02-00 | Nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km, przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, gruntu kat.I-IV, samochodami samowyładowczymi: do 5 t <za dalsze 6 km> | 620.36 | m3
24 | KNNR | 001-0214-04-00 | Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych,obiektowych,rowów,w gruncie kat.I-II, spycharkami: 55 kW (50 KM), z zagęszczeniem ubijakami mech. <zasypka pomniejszona o podsypkę i obsypkę> | 442.007 | m3
25 | KNNR | 001-0214-05-00 | Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych,obiektowych,rowów,w gruncie kat.III-IV, spycharkami: 55 kW (50 KM), z zagęszczeniem ubijakami mech. <zasypka pomniejszona o podsypkę i obsypkę> | 147.336 | m3
26 | KNNR | 001-0318-03-00 | Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych, z ręcznym zagęszczeniem, przy szerokości wykopu od 0,8 do 2,5 m i głębokości ponad 1,5 do 3,0 m - grunt kat. I-III | 31.017 | m3
27 | KNNR | 001-0408-01-00 | Zagęszczanie gruntu ubijakami mechanicznymi | 31.017 | m3
1.3 |  | ELEMENT | Roboty montażowe
28 | KNNR | 011-0501-05-00 | Podsypki z piasku dowiezionego, w wykopie umocnionym | 49.6 | m3
29 | KNNR | 004-1704-03-00 | Odnogi wbudowane w istniejące rurociągi z rur PE o średnicy: 110 mm | 4 | wcinka
30 | KNNR | 004-1704-04-00 | Odnogi wbudowane w istniejące rurociągi z rur PE o średnicy: 160 mm | 1 | wcinka
31 | KNNR | 004-1009-03-00 | Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE,PEHD), przy średnicy zewnętrznej rur: 90 mm R=1,25 | 15 | m
32 | KNNR | 004-1009-04-00 | Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE,PEHD), przy średnicy zewnętrznej rur: 110 mm R=1,25 | 432 | m
33 | KNNR | 004-1010-03-00 | Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD, metodą zgrzewania czołowego, przy średnicy zewnętrznej rur: 90 mm R/S=1,25 | 6 | złącze
34 | KNNR | 004-1010-04-00 | Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD, metodą zgrzewania czołowego, przy średnicy zewnętrznej rur: 110 mm R/S=1,25 | 40 | złącze
35 | KNNR | 004-1010-04-00 | Połączenie kształtek polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD, metodą zgrzewania czołowego, przy średnicy zewnętrznej rur: 110 mm <łuki PE dz.110/15st. - szt.2> <łuki PE dz. 110/30st.- szt.2> R/S=1,25 | 4 | złącze
36 | KNNR | 004-1119-01-00 | Hydranty pożarowe podziemne, o średnicy: 80 mm | 3 | kpl
37 | KNNR | 004-1112-02-01 | Zasuwy kołnierzowe typu "E", z obudową, montowane na rurociągach PE - średnica zasuwy: 80 mm | 6 | kpl
38 | KNNR | 004-1112-02-02 | Zasuwy kołnierzowe typu "E", z obudową, montowane na rurociągach PE - średnica zasuwy: 100 mm | 10 | kpl
39 | KNNR | 004-1112-03-01 | Zasuwy kołnierzowe typu "E", z obudową, montowane na rurociągach PE - średnica zasuwy: 150 mm | 2 | kpl
40 | KNNR | 004-1012-01-00 | Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych /tuleji kołnierzowych na luźny kołnierz/, o średnicy zewnętrznej 90 mm R=1,11 | 6 | szt
41 | KNNR | 004-1012-02-00 | Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych /tuleji kołnierzowych na luźny kołnierz/, o średnicy zewnętrznej: 110 mm R=1,11 | 14 | szt
42 | KNNR | 011-0306-01-20 | Nawiertki na istniejących rurociągach z PE o średnicy zewnętrznej: 110 mm | 17 | kpl
43 | KNNR | 011-0307-01-10 | Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE, o średnicy zewnętrznej 32 mm, układane w gotowym wykopie umocnionym, średni mnożnik za długość przyłączy R=1,40 | 10.6 | 10 m
44 | KNR | 219-0303-03-00 | Połączenia za pomocą kształtek elektrooporowych - muf, o średnicy 32 mm <przepięcie istniejących przyłączy> | 17 | złącze
45 | KNNR | 004-1407-01-00 | Deskowanie bloków oporowych. | 8.1 | m2
46 | KNNR | 004-1430-01-01 | Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1,5 m3 betonowych B-15 bloki oporowe | 0.45 | m3
47 | KNR | 219-0218-01-00 | Zabezpieczenie kabla w ziemi podczas wykonywania robót przy budowie wodociągu, przy długości zabezpieczenia do 1,5 m | 79 | szt
48 | KNR | 219-0219-01-00 | Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego skrzyżowania z kablem ułożonym w ziemi | 118.5 | m
49 | KNR | 218-0802-01-20 | Próba szczelności sieci wodociągowych z rur PE (długość próbnego odcinka rurociągu - 200 m), o średnicy nominalnej: do 100 mm | 2 | próba
50 | KNR | 218-9913-01-05 | Nakłady uzupełniające do tabl. 0802 za wykonanie próby szczelności przewodów/za każde 10m przewodu/ o długości różnej od 200 m i średnicy rur : 80-100 mm | 4.7 | 10 m
51 | KNR | 218-0803-01-00 | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych, przy średnicy nominalnej rur: do 150 mm | 2 | 200 m
52 | KNR | 218-9914-01-04 | Uzupełnienie do tabl.0803 za wykonanie dezynfekcji i płukania przewodów wodociągowych /za każde 10 m/ długości różnej od 200 m dla średnicy rur: 100 mm | 4.7 | 10 m
53 | KNNR | 011-0501-05-00 | Obsypki z piasku dowiezionego | 141.142 | m3
54 | KNR | 219-0219-01-00 | Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego trasy wodociągu ułożonego w ziemi | 534 | m
55 | KNR | 219-0134-02-00 | Oznakowanie trasy wodociągu tabliczkami na słupku stalowym <dodatkowo 3 tabliczki> | 10 | kpl
1.4 |  | ELEMENT | Przewierty pod przeszkodami
56 | KNNR | 001-0210-02-10 | Wykopy oraz przekopy o głębokości do 3,0 m, wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki: 0,60 m3 - grunt kat. I-II | 15 | m3
57 | KNNR | 001-0210-03-10 | Wykopy oraz przekopy o głębokości do 3,0 m, wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki: 0,60 m3 - grunt kat. III-IV | 15 | m3
58 | KNNR | 001-0315-01-00 | Umocnienie ścian wykopów pod komory, studzienki, balami drewnianymi w gruntach kat.I-IV wraz z rozbiórką, przy głębokości wykopu: do 3,0 m | 0.727 | 100 m2
59 | KNNR | 001-0214-01-00 | Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych,obiektowych,rowów,w gruncie kat.I-II, spycharkami: 55 kW (50 KM), z zagęszczeniem spycharkami | 22.5 | m3
60 | KNNR | 001-0214-02-00 | Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych,obiektowych,rowów,w gruncie kat.III-IV, spycharkami: 55 kW (50 KM), z zagęszczeniem spycharkami | 7.5 | m3
61 | KNNR | 011-0401-01-00 | Wykonanie ściany oporowej dla sił nacisku: do 50 t, przy ilości płyt - 2 | 1 | 1 ściana
62 | KNNR | 011-0402-05-00 | Przewierty maszyną do wierceń poziomych, długości do 20 m, rurami stalowymi o średnicy nominalnej: 200 mm - w gruntach kategorii I-II | 19 | m
63 | KNNR | 011-0404-03-10 | Przeciąganie rurociągów przewodowych w rurach ochronnych , z zamknięciem końcówek rur manszetami, przy średnicy nominalnej rurociągu przewodowego: 100 mm | 19 | m
1.5 |  | ELEMENT | Kładki dla pieszych
64 | KNR | 401-0107-08-00 | Ułożenie i rozbiórka pomostu drewnianego nad wykopem dla ruchu pieszego | 60 | m2
1.6 |  | ELEMENT | Roboty drogowe odtworzeniowe
65 | KNNR | 006-0103-03-10 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie w gruncie kat.II-VI przy użyciu: równiarki i walca statycznego | 439 | m2
66 | KNR | 231-0111-03-00 | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem, wykonywana mieszarkami,o grubości podbudowy po zagęszczeniu: 15 cm | 300 | m2
67 | KNR | 231-0111-04-00 | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem, wykonywana mieszarkami,o grubości podbudowy po zagęszczeniu: ponad 15 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm <za dalsze 5 cm> | 300 | m2
68 | KNR | 231-0114-05-00 | Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu: 15 cm | 300 | m2
69 | KNR | 231-0114-06-00 | Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu: ponad 15 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm | 300 | m2
70 | KNNR | 006-0302-01-00 | Nawierzchnie z kostki kamiennej z rozbiórki na podsypce cementowo-piaskowej.Przed ponownym wbudowaniem materiał należy starannie oczyścić. <odzysk kostki w 90%> | 359 | m2
71 | KNNR | 006-0404-04-00 | Obrzeża betonowe z rozbiórki na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową i wymiarach obrzeża 30x8 cm.Przed ponownym wbudowaniem materiał należy starannie oczyścić. | 87 | m
72 | KNNR | 006-0502-02-00 | Chodniki z kostki brukowej betonowej, układanej z wypełnieniem spoin piaskiem, na podsypce cem.-piask. Przed ponownym wbudowaniem materiał należy starannie oczyścić. <odzysk kostki z rozbiórki 90%> | 139 | m2
2 |  | STAN | KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA
2.7 |  | ELEMENT | Roboty drogowe rozbiórkowe
73 | KNNR | 005-0721-01-00 | Cięcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralnoasfaltowych, na głębokość: 5 cm | 16 | m
74 | KNNR | 005-0721-02-00 | Cięcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralnoasfaltowych, na głębokość: następny 1 cm <za dalsze 5 cm> | 16 | m
75 | KNR | 231-0803-03-00 | Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubości: 3 cm <w-wa ścieralna> | 18 | m2
76 | KNR | 231-0803-04-00 | Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubości: ponad 3 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm <w-wa ścieralna> | 18 | m2
77 | KNR | 231-0803-03-00 | Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubości: 3 cm <w-wa wiążąca> | 15 | m2
78 | KNR | 231-0803-04-00 | Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubości: ponad 3 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm <za dalsze 3 cm w-wy wiążącej> | 15 | m2
79 | KNR | 231-0801-03-00 | Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o grubości: 12 cm | 12 | m2
80 | KNR | 231-0801-04-00 | Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o grubości: ponad 12 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm <za dalsze 2 cm> | -12 | m2
81 | KNR | 231-0802-07-00 | Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubości: 15 cm | 8 | m2
82 | KNR | 231-0802-08-00 | Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubości: ponad 15 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm <za dalsze 5 cm> | 8 | m2
83 | KNNR | 006-0803-04-00 | Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce cementowo-piaskowej, wykonane mechanicznie | 208 | m2
84 | KNR | 231-0802-07-00 | Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubości: 15 cm | 174 | m2
85 | KNR | 231-0802-08-00 | Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubości: ponad 15 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm <za dalsze 5 cm> | 174 | m2
86 | KNR | 231-0813-05-00 | Rozebranie krawężników kamiennych | 9 | m
87 | KNNR | 006-0803-04-00 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej, wykonane mechanicznie | 40 | m2
88 | KNR | 401-0108-11-00 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: do 1 km | 39.22 | m3
89 | KNR | 401-0108-12-00 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: za każdy następny 1 km <za dalsze 6 km> | 39.22 | m3
90 |  | NZ | Utylizacja gruzu powstałego w trakcie prowadzonych robót rozbiórkowych nawierzchni drogi | 54.908 | t
2.8 |  | ELEMENT | Roboty ziemne
91 | KNNR | 001-0111-01-00 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, w terenie: równinnym | 0.241 | km
92 | KNNR | 001-0202-07-00 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, przy pojemności łyżki koparki: 0,60 m3 - grunt kat. I-II, samochód do 5 t | 255.407 | m3
93 | KNNR | 001-0202-08-00 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, przy pojemności łyżki koparki: 0,60 m3 - grunt kat. III-IV, samochód do 5 t | 255.407 | m3
94 | KNNR | 001-0301-01-00 | Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem urobku na odległość do 1 km samochodem samowyładowczym do 5 t, w gruncie: kat. I-II | 28.379 | m3
95 | KNNR | 001-0301-02-00 | Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem urobku na odległość do 1 km samochodem samowyładowczym do 5 t, w gruncie: kat. III | 28.379 | m3
96 | KNNR | 001-0208-02-00 | Nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km, przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, gruntu kat.I-IV, samochodami samowyładowczymi: do 5 t <za dalsze 6 km> | 567.572 | m3
97 | KNNR | 001-0316-01-00 | Jednostronne pełne umocnienie ścian wykopów, bez względu na kategorię gruntu, przy głębokości wykopu: do 3,0 m | 5.618 | 100 m2
98 | KNNR | 001-0527-01-00 | Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego,o rozpiętości: 4,00 m | 26 | kpl
99 | KNNR | 001-0529-01-00 | Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości: 4,00 m (1xl=4,0 m) | 14 | kpl
100 | KNNR | 001-0527-06-00 | Demontaż konstr.podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego,o rozpiętości: 4,00 m | 26 | kpl
101 | KNNR | 001-0529-06-00 | Demontaż konstr.podwieszeń rurociągów i kanałów, o rozpiętości: 4,00 m | 14 | kpl
102 | KNNR | 001-0614-01-00 | Rurociągi stalowe kołnierzowe (tymczasowe), o średnicy nominalnej: 80-125 mm | 40 | m
103 | KNNR | 001-0605-04-00 | Igłofiltry o średnicy do 50 mm, wpłukiwane bezpośrednio w grunt, z obsypką, do głębokości: 4,0 m < przyjęto rozstaw igieł co 1,0 m > | 150 | szt
104 | KNNR | 001-0603-01-10 | Pompowanie wody gruntowej z wykopu. | 120 | 1 godz.
105 | KNNR | 001-0206-04-00 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach,z transportem urobku samochodami samowył.na odl.do 1 km, w gruncie kat.I-III,przy pojemności łyżki koparki: 0,60 m3 - spycharka 75 KM, samochód do 5 t | 389.503 | m3
106 | KNNR | 001-0208-02-00 | Nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km, przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, gruntu kat.I-IV, samochodami samowyładowczymi: do 5 t <za dalsze 6 km> | 389.503 | m3
107 | KNNR | 001-0214-04-00 | Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych,obiektowych,rowów,w gruncie kat.I-II, spycharkami: 55 kW (50 KM), z zagęszczeniem ubijakami mech. <zasypka pomniejszona o podsypkę, obsypkę, obj.studni > | 262.915 | m3
108 | KNNR | 001-0214-05-00 | Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych,obiektowych,rowów,w gruncie kat.III-IV, spycharkami: 55 kW (50 KM), z zagęszczeniem ubijakami mech. <zasypka pomniejszona o podsypkę, obsypkę, obj.studni > | 87.638 | m3
109 | KNNR | 001-0318-03-00 | Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych, z ręcznym zagęszczeniem, przy szerokości wykopu od 0,8 do 2,5 m i głębokości ponad 1,5 do 3,0 m - grunt kat. I-III | 38.95 | m3
110 | KNNR | 001-0408-01-00 | Zagęszczanie gruntu ubijakami mechanicznymi | 38.95 | m3
2.9 |  | ELEMENT | Roboty montażowe
111 | KNNR | 011-0501-05-00 | Podsypki z piasku dowiezionego w wykopie. | 22.51 | m3
112 | KNR | 401-0208-02-00 | Przebicie otworu w istniejącej studni rewizyjnej wraz z uszczelnieniem przejścia | 1 | szt
113 | KNR | 908-0101-04-00 | Kanały z rur kamionkowych kanalizacyjnych kielichowych, układane w gotowym wykopie, w gruncie suchym lub o normalnej wilgotności, o średnicy: 200 mm /sys.F/ wytrzymałość F= 40 kN/m R=1,93 | 166 | m
114 | KNNR | 004-1308-02-00 | Kanały z rur kanalizacyjnych PCW łączonych na wcisk /rury łącznie z uszczelką/, o średnicy zewnętrznej: 160 mm R=1,93 | 34 | m
115 | KNNR | 004-1308-03-00 | Kanały z rur kanalizacyjnych PCW łączonych na wcisk /rury łącznie z uszczelką/, o średnicy zewnętrznej: 200 mm R=1,93 | 5 | m
116 | KNNR | 004-1413-03-00 | Ustawienie studni rewizyjnej z kręgów betonowych, w gotowym wykopie, o głębokości 3,0 m - średnica kręgów: 1200 mm | 15 | studnia
117 | KNNR | 004-1413-04-00 | Ustawienie studni rewizyjnej z kręgów betonowych, w gotowym wykopie, o głębokości 3,0 m - średnica kręgów: 1200 mm - za każde 0,5 m różnicy głębokości | -16 | szt
118 | KNNR | 011-0406-03-00 | Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych, w wykopie umocnionym, przy średnicy elementów: 425 mm i głębokości studzienki 2,0 m | 11 | studz.
119 | KNNR | 011-0406-04-00 | Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych, w wykopie umocnionym, przy średnicy elementów: 425 mm - dodatek za każde 0,5 m różnicy głęb. | 3 | 1/2 m
120 | KNNR | 011-0505-02-00 | Przykanaliki z rur PVC kielichowych, układane w gotowym wykopie umocnionym, na głębokości do 5 m o normalnej wilgotności, przy średnicy nominalnej: 150 mm <studnie kaskadowe> | 4 | m
121 | KNNR | 004-1321-02-01 | Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe, łączone na wcisk kolana - 160 mm | 6 | szt
122 | KNNR | 004-1322-02-01 | Kształtki PVC kanalizacyjne dwukielichowe, łączone na wcisk trójniki - 160x160x160 mm | 6 | szt
123 | KNNR | 004-1322-02-00 | Ułożenie kształtek PVC, kanalizacyjnych dwukielichowych, łączonych na wcisk /kształtki łącznie z uszczelką/, o średnicy zewnętrznej: 160 mm <złączka dwukielichowa> | 12 | szt
124 | KNNR | 004-1610-01-00 | Próba wodna szczelności kanałów rurowych /dla odcinka równego odległ.między studzienkami/, z rur o średnicy nominalnej: 150 mm - żeliwnych, kamionkowych, z tw.sztucz. | 1 | próba
125 | KNNR | 004-1610-02-00 | Próba wodna szczelności kanałów rurowych /dla odcinka równego odległ.między studzienkami/, z rur o średnicy nominalnej: 200 mm - żeliwnych, kamionkowych, z tw.sztucz. | 5 | próba
126 | KNNR | 011-0501-05-00 | Obsypki z piasku dowiezionego, w wykopie umocnionym | 82.18 | m3
127 | KNR | 219-0218-01-00 | Zabezpieczenie kabla w ziemi podczas wykonywania robót przy budowie wodociągu, przy długości zabezpieczenia do 1,5 m | 26 | szt
128 | KNR | 219-0219-01-00 | Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego trasy kabla energetycznego ułożonego w ziemi | 39 | m
2.1 |  | ELEMENT | Przewierty pod drogami
129 | KNNR | 001-0210-02-10 | Wykopy oraz przekopy o głębokości do 3,0 m, wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki: 0,60 m3 - grunt kat. I-II | 13.125 | m3
130 | KNNR | 001-0210-03-10 | Wykopy oraz przekopy o głębokości do 3,0 m, wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki: 0,60 m3 - grunt kat. III-IV | 13.125 | m3
131 | KNNR | 001-0315-04-00 | Umocnienie ścian wykopów pod komory, studzienki, palami szalunkowymi stalowymi, w gruntach kat.I-IV wraz z rozbiórką, przy głębokości wykopu: do 3,0 m - w gruncie suchym | 0.468 | 100 m2
132 | KNNR | 001-0214-04-00 | Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych,obiektowych,rowów,w gruncie kat.I-II, spycharkami: 55 kW (50 KM), z zagęszczeniem ubijakami mech. | 19.688 | m3
133 | KNNR | 001-0214-05-00 | Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych,obiektowych,rowów,w gruncie kat.III-IV, spycharkami: 55 kW (50 KM), z zagęszczeniem ubijakami mech. | 6.563 | m3
134 | KNNR | 011-0401-01-00 | Wykonanie ściany oporowej dla sił nacisku: do 50 t, przy ilości płyt - 2 | 1 | 1 ściana
135 | KNNR | 004-1207-01-00 | Przewierty długości do 20 m, rurami stalowymi o średnicy nominalnej 350 mm, wykonane maszyną do wierceń poziomych, w gruntach kategorii: I-II | 13 | m
136 | KNNR | 011-0404-05-10 | Przeciąganie rurociągów przewodowych kamionkowych przeciskowych w rurach ochronnych , z zamknięciem końcówek rur, przy średnicy nominalnej rurociągu przewodowego: 200 mm <koszty rur przewodowych ujęte w pozycji> | 13 | m
2.11 |  | ELEMENT | Inspekcja TV sieci kanalizacyjnej
137 | A.wł | NZ | Inspekcja kamerą TV kanałów (rurociągów) kanalizacyjnych po ich wybudowaniu , wraz ze sporządzeniem raportu i oceną stanu technicznego wykonanej kanalizacji - zlecone jednostce specjalistycznej - KALKULACJA INDYWIDUALNA sporządzona na podstawie analizy kosztów wykonania tych robót przez firmy specjalistyczne w różnych regionach kraju . | 241 | m
2.12 |  | ELEMENT | Kładki dla pieszych
138 | KNR | 401-0107-08-00 | Ułożenie i rozbiórka pomostu drewnianego nad wykopem dla ruchu pieszego | 27 | m2
2.13 |  | ELEMENT | Roboty drogowe odtworzeniowe
139 | KNNR | 006-0103-03-10 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie w gruncie kat.II-VI przy użyciu: równiarki i walca statycznego | 214 | m2
140 | KNR | 231-0111-03-00 | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem, wykonywana mieszarkami,o grubości podbudowy po zagęszczeniu: 15 cm | 174 | m2
141 | KNR | 231-0111-04-00 | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem, wykonywana mieszarkami,o grubości podbudowy po zagęszczeniu: ponad 15 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm <za dalsze 5 cm> | 174 | m2
142 | KNR | 231-0114-05-00 | Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu: 15 cm | 174 | m2
143 | KNR | 231-0114-06-00 | Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu: ponad 15 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm | 174 | m2
144 | KNNR | 006-0302-01-00 | Nawierzchnie z kostki kamiennej z rozbiórki na podsypce cementowo-piaskowej.Przed ponownym wbudowaniem materiał należy starannie oczyścić. <odzysk kostki w 90%> | 208 | m2
145 | KNNR | 006-0502-02-00 | Chodniki z kostki brukowej betonowej, układanej z wypełnieniem spoin piaskiem, na podsypce cem.-piask. przy grubości kostki szarej 6 cm <odzysk kostki z rozbiórki 90%> | 40 | m2