**TOM 1. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

**Instrukcja dla Wykonawców (IDW)**

Zamawiający:

Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o. o.

w Słubicach

ul. Krótka 9, 69-100 Słubice

[**www.zuws.pl**](http://www.zuws.pl), REGON: 210516385, NIP: 598 00 03 799,

**zaprasza do przetargu nieograniczonego na usługę p.n.:**

Nazwa Zadania nadana przez Zamawiającego:

"Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego pn. WYKONANIE MODERNIZACJI I RENOWACJI ISTNIEJĄCEJ SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ NA OBSZARZE MIASTA SŁUBICE " realizowanego według WARUNKÓW KONTRAKTOWYCH FIDIC (czerwony)"

zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

**(**tekst ujednolicony na podstawie: 1) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831 i 996) ; 2) Ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020) zwanej dalej ustawą PZP

**Znak sprawy: ZP4/POIIS/2017**

Ogłoszonego:

* w Urzędzie Publikacji Unii Europejskiej (UPUE) dnia 12.07.2017, nr ogłoszenia 2017/S 131-268127, data wysłania ogłoszenia do publikacji 07.07.2017
* na stronie internetowej Zamawiającego: www.zuws.pl zakładka przetargi.
* na tablicy ogłoszeń Zamawiającego

Zamówienie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej, z Funduszu Spójności w ramach; PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020; PROJEKT: "**Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie aglomeracji Słubice**" ;

Numer Projektu: POIS.02.03.00-0033/16

Zatwierdził:

/-/ Prezes Zarządu/ Kazimierz Góra

**Spis treści:**

1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego; 4

2. Rodzaj zamówienia: 4

3. Tryb udzielenia zamówienia; 4

4. Opis przedmiotu zamówienia; 5

4.1. Wspólny słownik zamówień (CPV) 5

4.2. Opis przedmiotu Zamówienia 5

4.3. Rozwiązania równoważne 10

4.4. Informacja o nie dopuszczeniu składania ofert częściowych 10

4.5. Informacja o nie dopuszczeniu składania ofert wariantowych 10

4.6. Informacja o zamówieniach uzupełniających 10

5. Termin wykonania zamówienia; 11

6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania

tych warunków; 15

6.1. Warunki dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub

czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania, 15

6.2. Warunki dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia 16

6.3. Warunki dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami

zdolnymi do wykonania zamówienia, 18

6.4 Warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. 30

6. 5. Warunki dotyczące konieczności potwierdzenia że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z

postępowania. 32

6.6. Warunki ogólne dotyczące potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu -

wykazywane przez Wykonawcę wspólnie z innymi podmiotami 34

7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia

spełniania warunków udziału w postępowaniu; 35

7.1. Dokumenty przedkładane na potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w

postępowaniu 35

7.2. Dokumenty przedkładane na potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z

postępowania 38

7.3. Forma przedkładanych dokumentów 45

8. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania

oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z

wykonawcami; 45

8.1. Komunikowanie się Zamawiającego z Wykonawcami w trakcie postępowania 45

8.2. Wyjaśnienia do SIWZ 46

9. Wymagania dotyczące wadium; 47

10. Termin związania Ofertą; 48

12. Opis sposobu przygotowywania ofert; 49

12.1. Zawartość Oferty 49

12.2. Informacje proceduralne istotne w przygotowaniu oferty 50

12.3. Informacje dla Wykonawców składających ofertę wspólną lub Wykonawców realizujących

zamówienie z udziałem Podwykonawcy 51

13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert; 54

14. Opis sposobu obliczenia ceny; 55

14.1. Zasady ogólne kalkulacji Wynagrodzenia Wykonawcy 55

14.2. Sposób obliczenia ceny 56

15. Procedura oceny ofert 58

15.1. Otwarcie ofert i schemat procedury oceny 58

15.2. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z

podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert; 61

15.3. Bananie oferty pod kątem spełnienia warunków udziału oraz braku podstaw wykluczenia z

postępowania 71

15.4. Bananie oferty pod kątem przesłanek do odrzucenia 74

15.5. Informacja o wynikach postępowania 76

15.6. Unieważnienie postępowania 78

16. Informacje proceduralne dotyczące etapu podpisywania Kontraktu 78

16.1. Procedura zawierania umowy 78

16.2. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 79

16.3. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w

sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli

zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia

publicznego na takich warunkach; 81

17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o

udzielenie zamówienia. 81

18. Pozostałe informacje 82

19. Zawartość Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 82

# 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego;

Zamawiającym w przedmiotowym postępowaniu jest:

Zakład Usług Wodno-Ściekowych Spółka z o. o.

ul. Krótka 9 | 69-100 Słubice; NIP: 598 00 03 799 | REGON: 210516385

tel./fax.: 0048 (95) 758 2665; [www.zuws.pl](http://www.zuws.pl/) | [kontakt@zuws.pl](mailto:kontakt@zuws.pl)

Postępowanie prowadzone jest przez Zamawiającego posiadającego status Zamawiającego Sektorowego w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych , Rozdział 5,art. 132- 138f. - **W postępowaniu uwzględnia się reżim przepisów Prawo Zamówień Publicznych.**

# 2. Rodzaj zamówienia:

Rodzaj zamówienia do celów określenia trybu udzielenia zamówienia oraz wielkości procedury:

* USŁUGI.

# 3. Tryb udzielenia zamówienia;

1. Wartość szacunkową zamówienia na usługę Inżyniera Kontraktu [IK] wyliczono w relacji [%] do wartości nadzorowanych robót budowlanych dla których Zamawiający przewiduje zamówienie usługi Inżyniera Kontraktu realizowanych w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE "Uporządkowanie uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie aglomeracji Słubice". Wartość robót budowlanych, które wzięto pod uwagę w kalkulacji szacunkowej wartości zamówienia [IK] wyceniono na podstawie kosztorysu Inwestorskiego powiększonych o rezerwę inwestycyjną będąca konsekwencją przyjęcia obmiarowego sposobu rozliczania kontraktu na roboty budowlane (FIDIC czerwony).
2. W ustaleniu szacunkowej wartości zamówienia uwzględniono przewidziane w **pkt. 4.6 niniejszej SIWZ IDW zamówienia uzupełniające w wysokości nieprzekraczającej 20% zamówienia podstawowego.**
3. Ostatecznie ustalona szacunkowa wartość zamówienia przekracza kwotę 418.000 €, dlatego dla danego zamówienia stosuje się reżim Ustawy PZP(...) . Procedura postępowania została opisana w niniejszej SIWZ IDW.
4. Zamawiający sektorowy zobowiązany jest do stosowania ustawy jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. Ustawy PZP (...) co na podstawie §1, pkt. 3) Rozporządzenia **Prezesa Rady Ministrów** z dnia 23 grudnia 2013 r. wynosi dla usług kwotę 418.000 €.
5. W wyliczeniu wartości szacunkowej zamówienia do celów wyboru trybu postępowania przyjęto kurs Euro na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (**4,1749. zł/€).**
6. Trybem wyłonienia Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu jest przetarg nieograniczony,
7. Zakres upublicznienia ogłoszenia o zamówieniu dla przedmiotowego postępowania jest następujący:
8. Ogłoszenie o zamówieniu podlega obowiązkowemu opublikowaniu na stronie internetowej Spółki, gdzie dostępna jest cała Specyfikacja przetargowa postępowania. Spółka informuje również o przetargu w siedzibie Spółki poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu na tablicy ogłoszeń.
9. Dodatkowo, w związku z przekroczeniem progu 418.000 € dla usług ogłoszenie o zamówieniu (jak również: ew. ogłoszenia o zmianie ogłoszenia o zamówieniu oraz ogłoszenie o udzieleniu ogłoszenia) podlegają obowiązkowej publikacji w Urzędzie Publikacji Unii Europejskiej (UPUE).
10. Zamawiający może również zaprosić do składania ofert trzech Wykonawców świadczących usługi zbieżne z przedmiotem niniejszego zamówienia
11. Zamawiający może również opublikować Ogłoszenie o zamówieniu w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich na stronie internetowej: www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

# 4. Opis przedmiotu zamówienia;

## 4.1. Wspólny słownik zamówień (CPV)

Zakres prac objętych umową Inżyniera Kontraktu obejmował będzie następujące rodzaje usług doradczych z zakresu doradztwa technicznego.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

[71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego](https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-nadzoru-budowlanego-8228/),

[71540000-5 - Usługi zarządzania budową](https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-zarzadzania-budowa-8231/),

[71311000-1 - Usługi doradcze w zakresie inżynierii lądowej i wodnej](https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-doradcze-w-zakresie-inzynierii-ladowej-i-wodnej-8099/),

71312000-8 -Usługi doradcze w zakresie inżynierii konstrukcyjnej.

## 4.2. Opis przedmiotu Zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego pn. " WYKONANIE MODERNIZACJI I RENOWACJI ISTNIEJĄCEJ SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ NA OBSZARZE MIASTA SŁUBICE ".
2. Zadanie realizowane jest przy wykorzystaniu WARUNKÓW KONTRAKTOWYCH FIDIC dla Budowy DLA ROBÓT INŻYNIERYJNO -BUDOWLANYCH PROJEKTOWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO, 4 Wydanie angielsko polskie, niezmienione 2008 (tłumaczenie 1. wydania 1999), opracowanego przez Międzynarodową Federację Inżynierów i Konsultantów, FIDIC (książka czerwona).
3. W kontrakcie na roboty budowlane obowiązywał będzie obmiarowy sposób rozliczania robót.
4. W skład głównych obowiązków Inżyniera Kontraktu wchodzi następujący zakres :
5. **Zakres 1.** Weryfikacja Opisu Przedmiotu Zamówienia na roboty budowlane ( przed wszczęciem postępowania przetargowego na roboty budowlane) w celu oceny wewnętrznej spójności i kompletności dokumentów, jednoznaczności użytych określeń oraz wyeliminowania ewentualnych, niedozwolonych oznaczeń wskazujących na marki i/lub znaki towarowe. Ponadto wskazanie ewentualnych rozbieżności w zakresie zasad odbioru robót pomiędzy opracowaną STWIORB a Kontraktem FIDIC na Roboty budowlane (w przypadku rozbieżności należy dostosować STWIORB do Kontraktu FIDIC). Inżynier zobowiązany jest ponadto do weryfikacji Przedmiaru Robót czy zawiera wszystkie kluczowe elementy /pozycje rozliczeniowe ujęte w Projekcie budowlanym. Ponadto czy zaproponowany przez Projektantów Harmonogram Robót budowlanych jest kompletny, realny i zawiera właściwą sekwencyjność działań, co ma na celu określenie ostatecznych ram czasowych kontraktu FIDIC. Uwaga! Zamawiający przewiduje wyodrębnienie w zamówieniu na roboty budowlane dwóch części zamówienia: Cześć I związana z sieciami wodociągowymi i Część II związana z sieciami kanalizacyjnymi. W przypadku wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez dwóch odrębnych Wykonawców obowiązkiem Inżyniera Kontraktu będzie zarządzanie dwoma kontraktami FIDIC.
6. Zakres ten obejmuje:
7. Etap I. Ocenę merytoryczną dokumentacji technicznej (wskazanie ewentualnego zakresu poprawy/uzupełnienia przez autorów dokumentacji projektowej we wskazanym zakresie), z wykorzystaniem metody listy sprawdzającej. Definicja Listy sprawdzającej została podana w TOM II.(Wzór umowy) Rozdział 1, klauzula 1.1.42.
8. Etap II. Przygotowanie dokumentacji projektowej na wykonanie robót budowlanych do wszczęcia postępowania przetargowego na roboty budowlane (w wersji elektronicznej w tym odpowiednie po/katalogowanie plików oraz ich zapisanie w odpowiednich formatach) - po uwzględnieniu dokonania przez projektantów koniecznych korekt i/lub uzupełnień. Wskazanie listy uzupełnień przez projektantów papierowej wersji poprawionych dokumentów.
9. **Zakres 2.** Doradztwo techniczne w trakcie procedury przetargowej na roboty budowlane obejmujące:
10. **Etap III.** Składania ofert: weryfikacja odpowiedzi do Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ) udzielnych przez autora dokumentacji technicznej w ramach nadzoru autorskiego. Wspólne formułowanie z Zamawiającym i Projektantami w ramach nadzoru autorskiego odpowiedzi na pytania wykonawców do OPZ, które będą przekazywane wykonawcom biorącym udział w postępowaniu.
11. **Etap IV**. Ocena oferty Wykonawcy ocenionego najwyżej: Ocena techniczna oferty pod kątem zgodności z Opisem Przedmiotu Zamówienia; Ocena potencjału technicznego wykonawcy w zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu pod względem technicznym. Ocena wyceny robót budowlanych dokonanej przez Wykonawcę ocenionego najwyżej (pod kątem *"rażąco niskiej ceny"* oraz stosowania niedozwolonej *"inżynierii finansowej"* (na podstawie wypełnionego przez Wykonawcę formularza cenowego"). - Struktura podmiotów zaangażowanych w postępowanie przetargowe (istotna w ocenie roli Inżyniera Kontraktu w Postępowaniu Przetargowym) została opisana w **Tomie III.** Specyfikacji pn. " Opis Przedmiotu Zamówienia na Inżyniera Kontraktu". Inżynier Kontraktu stanowi wsparcie techniczne Komisji Przetargowej wyodrębnionej z członków Jednostki Realizującej Projekt (JRP). - pełni jedynie funkcję pomocniczą w zakresie technicznych aspektów postępowania. Dominującą rolę pełni JRP.
12. Etap V. Wybór najkorzystniejszej oferty oraz podpisywanie umowy na roboty budowlane. Obowiązkiem Inżyniera Kontraktu na tym etapie jest dostarczenie ["Księgi komunikatów Inżyniera"] standaryzującej przepływ informacji pomiędzy uczestnikami procesu budowlanego (Wykonawcą, Zamawiającym i Inżynierem Kontraktu).w trakcie całego procesu inwestycyjnego- Będą to wzory odpowiednich pism/ wewnętrzne formularze oceny dokumentów Wykonawcy Robót Budowlanych/Szablony dokumentów wymaganych od Wykonawcy Robót Budowlanych w związku realizacją umowy według reguł czerwony FIDIC. -Dla zapewnienia odpowiedniej sprawności w zakresie merytorycznej oceny dokumentów budowy o charakterze technicznym (pomocniczym), które Wykonawca robót budowlanych zobowiązany bedzie dostarczać na poszczególnych etapach realizacji Kontraktu na Roboty Budowlane - FIDIC. Standard dokumentów budowy będzie wyznaczała księga komunikatów Inżyniera Kontraktu.
13. Doradztwo techniczne w trakcie obowiązywania Kontraktu na Roboty Budowlane:
14. Etap VI. Ocena gotowości wykonawcy robót budowlanych do rozpoczęcia robót. Na tym etapie obowiązkiem Inżyniera kontraktu jest: weryfikacja wszystkich niezbędnych dokumentów potwierdzających gotowość realizacyjną Wykonawcy robót do rozpoczęcia robót budowlanych oraz protokolarne wspólne z Zamawiającym przekazanie Wykonawcy terenu budowy (lub pierwszego odcinka terenu budowy) wraz z udokumentowaniem całej procedury w postaci Protokołu z przekazania. - Przekazanie Terenu budowy może być etapowe (w związku z możliwością podziału zamówienia na strefy)
15. Etap VII. Nadzór inwestorski nad Robotami budowlanymi wraz z udokumentowaniem całej procedury. Egzekwowanie od Wykonawcy robót budowlanych przestrzegania warunków kontraktu na roboty budowlane. Kontrola jakości prowadzonych robót budowlanych pod kątem zgodności z Opisem Przedmiotu Zamówienia Robót Budowlanych oraz obowiązującymi przepisami prawa. Kontrola postępów prac w odniesieniu do obowiązującego Harmonogramu Robót i wyznaczonych w Kontrakcie FIDIC -kamieni milowych. Rozliczanie rzeczowo -finansowe (obmiarowe) Wykonawcy z wykonanych prac. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. Odbiór poszczególnych etapów prac. Ocena Raportów o postępie przedkładanych przez Wykonawcę. Wystawianie Przejściowych Świadectw Płatności. Udział we wszelkich próbach eksploatacyjnych i końcowych wraz z ich oceną. Wystawienie Świadectwa Przejęcia. Funkcja Inżyniera Kontraktu obejmuje również obowiązki występujące w Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego dla funkcji "*Inspektora Nadzoru Inwestorskiego".*
16. Etap VIII. Wyegzekwowanie usunięcia przez Wykonawcę Robót Budowlanych zgłoszonych wad i usterek w okresie wyznaczonym na usuwanie wad. Wyegzekwowanie od Wykonawcy robót budowlanych obowiązków dotyczących procedury zgłaszania wad i wystawienie Świadectwa Wykonania po spełnieniu wszystkich warunków określonych w Kontrakcie FIDIC na Roboty Budowlane. Udokumentowanie wszystkich zrealizowanych procedur. Dokonanie zestawienia końcowego wykonanych robót na podstawie rozliczenia końcowego Wykonawcy z pogrupowaniem na poszczególne środki trwałe i ustalenie kosztów bezpośrednich jakie należy przypisać indywidualnie do każdego ze środków trwałych (rozliczenie to powinno być przekazane w Excelu na podstawie dokonanych rozliczeń budowy. Ponadto rozliczenie Inżyniera powinno wskazywać na ostateczne długości zmodernizowanej sieci wodno kanalizacyjnej dla każdej z ulic z odniesieniem do stanu wyjściowego i końcowego dla ustalenia ostatecznych wskaźników produktu Projektu POIIS 2014-2020. Udokumentowanie wszystkich zrealizowanych procedur i przekazanie kompletu dokumentacji zgromadzonej podczas realizacji Umowy.
17. **Zakres 3.** Udzielenie 5 letniej gwarancji jakości na wykonane usługi nadzoru inwestorskiego w tym:
18. Zapewnienie w ramach ceny ofertowej wsparcia Zamawiającego w przypadku awarii trwającej dłużej niż 1 dzień roboczy
19. udzielenie 5 letniej gwarancji jakości na dokumenty budowy opracowane przez Inżyniera kontraktu nie wcześniej jednak niż do całkowitego rozliczenia końcowego inwestycji ze środków UE w zależności od tego co będzie późniejsze.
20. Zorganizowanie corocznych planowanych przeglądów gwarancyjnych (według stawek za przegląd wynikających z oferty)
21. Szczegółowy wykaz obowiązków i uprawnień Inżyniera Kontraktu w ramach pełnionej funkcji zawiera Tom III. Specyfikacji pn. "Opis Przedmiotu Zamówienia na Inżyniera Kontraktu". Opis przedmiotu zamówienia na Inżyniera Kontraktu składa się z następujących części wzajemnie się uzupełniających:

* Część 1. Wykaz obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień Inżyniera Kontraktu na poszczególnych etapach realizacji Umowy; zawierający również główne dane techniczne inwestycji;
* Część 2. Podręcznik zarządzania Kontraktem FIDIC (zawierający klasyfikację klauzul kontraktu FIDIC na: uzupełniane, zmieniane, usunięte, dodane i pozostawione bez zmian) oraz schematy wybranych procedur Kontraktu FIDIC na Roboty Budowlane.
* Część 3. Wykaz Rejestrów prowadzonych przez Inżyniera Kontraktu w trakcie zarządzania kontraktem FIDIC wraz z wzorami formularzy gotowych do wypełnienia (format pliku xls)
* Część 4. STWIORB (który będzie podlegał weryfikacji Inżyniera)
* Część 5. Przedmiar Robót budowlanych (który będzie podlegał weryfikacji Inżyniera)

1. Zakres robót budowlanych podlegających nadzorowi budowlanemu w ramach usługi Inżyniera Kontraktu- podstawowe informacje.
2. Nadzorowane przez Inżyniera Kontraktu zadanie inwestycyjne pn.: " WYKONANIE MODERNIZACJI I RENOWACJI SIECI WODOCIĄGOWO- KANALIZACYJNEJ NA OBSZARZE miasta SŁUBICE " obejmuje wykonanie modernizacji i renowacji:

* Sieci wodociągowej o długości ok. 8 km;
* Sieci kanalizacyjnej o długości ok. 21 km;

zlokalizowanych na terenie miasta Słubice.

1. Wykaz głównych elementów scalonych na podstawie WKI dotyczących sieci kanalizacyjnej (Część I) przedstawia poniższa tabela.

Tabela 1. Elementów scalone dotyczące sieci kanalizacyjnej na podstawie WKI

|  |  |
| --- | --- |
| Lp. | Element scalony |
| 1.0 | BUDOWA I RENOWACJA KANALIZACJI |
| 1.1 | Roboty drogowe rozbiórkowe |
| 1.2 | Roboty ziemne |
| 1.3 | Roboty montażowe |
| 1.4 | Przewierty pod drogami |
| 1.5 | Inspekcje TV sieci kanalizacyjnej |
| 1.6 | Kładki dla pieszych |
| 1.7 | Roboty przygotowawcze przed renowacją |
| 1.8 | Roboty renowacyjne |
| 1.9 | Renowacja studzienek |
| 1.10 | Renowacja przy/kanalików |
| 1.11 | Roboty renowacyjne rurociągów tłocznych PG-OŚ |
| 2.0 | POMIAR ZWIERCIADŁA ŚCIEKÓW |
| 2.1 | Studnie pomiarowe ścieków - montaż wyposażenia |
| 3.0 | KOMORY ZASUW KZ1;KZ2:KZ3:KZ4:KZ5 - REMONT |
| 3.1 | Instalacje technologiczne - demontaż |
| 3.2 | Instalacje technologiczne-montaż |
| 4.0 | MONITORING PRACY ISTNIEJĄCYCH 10 szt. PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW [p1:P10] |
| 5.0 | ODTWORZENIE NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH ORAZ KRAWĘŻNIKÓW W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ I RENOWACJĄ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ |
| 5.1 | Odtworzenie nawierzchni bitumicznych oraz krawężników |

1. Wykaz głównych elementów scalonych na podstawie WKI dotyczących sieci wodociągowej (Część II) przedstawia poniższa tabela.

Tabela 2. Elementów scalone dotyczące sieci wodociągowej na podstawie WKI

| Lp. | Element scalony |
| --- | --- |
| 1.0 | BUDOWA I RENOWACJA WODOCIĄGU |
| 1.1 | Roboty drogowe rozbiórkowe |
| 1.2 | Roboty ziemne |
| 1.3 | Roboty montażowe |
| 1.4 | Przewierty pod przeszkodami |
| 1.5 | Kładki dla pieszych |
| 1.6 | Roboty przygotowawcze przed renowacją-tymczasowe zaopatrzenie w wodę |
| 1.7 | Roboty renowacyjne i montażowe |
| 1.8 | Przepięcie przyłączy wodociągowych |
| 2.0 | ODTWORZENIE NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH ORAZ KRAWĘŻNIKÓW W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ I RENOWACJĄ SIECI WODOCIĄGOWEJ |
| 2.1 | Odtworzenie nawierzchni bitumicznych oraz krawężników |

1. Odcinki sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do wymiany przewiduje się wykonać metodą przewiertu sterownego tj. bez naruszania nawierzchni ulic a renowacje sieci za pomocą metod bez/wykopowych.
2. Wymiana sieci wodociągowo-kanalizacyjnej jest niezbędna gdyż wynika z wyeksploatowania infrastruktury, wpływającego na wysoką awaryjność systemu wodno kanalizacyjnego oraz na infiltrację wód opadowych do sieci.
3. Inwestycja realizowana jest w całości na obszarze miasta Słubice. W ramach prac projektowych dla określenia ostatecznego zakresu sieci wodno kanalizacyjnych kwalifikującego się do modernizacji dokonano inspekcji sieci kamerami TV. Zamawiający dysponuje Raportem z tego pomiaru.
4. Właścicielem i użytkownikiem sieci wodociągowo- kanalizacyjnych na terenie miasta Słubice jest Zamawiający - Zakład Usług Wodno-Ściekowych Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Krótkiej 9 w Słubicach.
5. Zakres zadań wynikający z przedmiotowego zamówienia realizowany jest w ramach Projektu: pn. " Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Słubice", który realizowany jest przy współfinansowaniu w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020, *Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.*
6. Na okres wdrażania projektu UE w strukturze organizacyjnej Zamawiającego wyodrębniono JRP (Jednostkę Realizującą Projekt) w skład, której wchodzi zespół pracowników technicznych przewidzianych do koordynowania pracy wykonawców w zakresie leżącym po stronie Zamawiającego.
7. Wartość szacunkowa zamówienia na roboty budowlane, które będą nadzorowane przez Inżyniera Kontraktu, który będzie jednocześnie zaangażowany w procedurę wyłaniania wykonawców robót budowlanych, **przekracza 5.225.000 € dlatego** postępowanie przetargowe na roboty budowlane (w które zaangażowany będzie Inżynier Kontraktu) prowadzone będzie z uwzględnieniem procedury unijnej (co wiąże się z koniecznością wyznaczenia odpowiednio dłuższego czasu na składanie ofert oraz koniecznością zastosowania 60 dniowego okresu związania ofertą) - co ma wpływ na okres realizacji przedmiotowego zlecenia.
8. Zamawiający dopuści w przetargu na roboty budowlane składanie ofert częściowych tylko na sieci kanalizacyjne Część I i tylko na sieci wodociągowe Część II oraz na obie części zamówienia, co może wypłynąć na konieczność nadzorowania przez Inżyniera kontraktu nad dwoma kontraktami FIDIC lub tylko nad jednym wykonawcą i kontraktem FIDIC. Zamawiający uwzględnił ten fakt w konstrukcji Formularza cenowego oraz kryteriach oceny ofert. Wykonawca zobowiązany jest przyjąć w kalkulacji ceny ofertowej nadzór nad dwoma kontraktami FIDIC każdy na każdą z części zamówienia na roboty budowlane
9. **Do opisania przedmiotu zamówienia na Inżyniera Kontraktu nie korzystano z Dialogu Technicznego.**

## 4.3. Rozwiązania równoważne

*Zamawiający* dopuszcza uwzględnianie rozwiązań równoważnych.

1. Przedmiot zamówienia został w niektórych elementach wskazany przez Zamawiającego poprzez podanie standardu ( specyfikacji technicznych lub systemów odniesienia), dopuszcza się więc do zastosowania rozwiązań równoważnych opisywanym. Dopuszcza się wszelkie równoważne odpowiedniki rynkowe – nie gorsze niż wskazane. Wskazane parametry (charakterystyka) zastosowanego standardu usług określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. Wskazanie marki lub nazwy metody określa klasę jakości wykonywanych usług.
2. W sytuacji gdy Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia odpowiadał określonym normom, a jednocześnie stawia w SIWZ wymagania przekraczające wymagania zawarte w normach (kierując się uzasadnionymi potrzebami funkcjonalno użytkowymi i specyfiką zamówienia), zastosowanie mają zapisy SIWZ.
3. Jeżeli opis przedmiotu zamówienia odnosi się do norm technicznych, które zawierają szczegółowe wymagania techniczne i funkcjonalne, to zawiera on również takie wymagania w odniesieniu do poszczególnych elementów składowych przedmiotu zamówienia.
4. W przypadku gdy przedmiot zamówienia jest opisany za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów odniesienia, dopuszcza się rozwiązania równoważne.

4.4. Informacja o nie dopuszczeniu składania ofert częściowych

Zamawiający **nie dopuszcza** składania ofert częściowych.

## 4.5. Informacja o nie dopuszczeniu składania ofert wariantowych

Zamawiający **nie dopuszcza** składania ofert wariantowych.

## 4.6. Informacja o zamówieniach uzupełniających

Zamawiający **dopuszcza** zamówienia uzupełniające w wysokości nie przekraczającej **20% wartości** zamówienia podstawowego.

Zamówienia uzupełniające mogą być udzielone w przypadku ziszczenia się przesłanek, o których mowa w zmianach do umowy na Inżyniera Kontraktu.

Przewidziane zamówienia uzupełniające nie stanowią bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do ich udzielenia, ale stanowią jedynie kwotę rezerwy na ryzyko Zamawiającego wystąpienia określonych w Umowie na Inżyniera Kontraktu ryzyk budowy, które Zamawiający pozostawił po swojej stronie, które mogą generować potrzebę zwiększenia zakresu prac.

# 5. Termin wykonania zamówienia;

Łączny czas realizacji zamówienia pn.

"Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego pn. WYKONANIE MODERNIZACJI I RENOWACJI ISTNIEJĄCEJ SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ NA OBSZARZE miasta SŁUBICE " realizowanego według WARUNKOW KONTRAKTOWYCH FIDIC (czerwony)"

wyznacza się na **34 miesięcy** od podpisania umowy na realizację usług Inżyniera Kontraktu w fazach związanych z wdrażaniem inwestycji.

Realizacja kontraktu została podzielona na dwie fazy:

* Faza I. Przed podpisaniem Kontraktu na roboty budowlane (czas trwania: **5 miesięcy**) - podany okres uwzględnia dłuższy okres na składanie ofert oraz dłuższy okres czasu związania ofertą przy zastosowaniu procedury unijnej. Jest to okres maksymalny, który może ulec skróceniu w przypadku przyspieszenia procedury oceny ofert oraz zawierania umowy FIDIC;
* Faza II. Od podpisania Kontraktu na roboty budowlane do wystawienia Świadectwa Wykonania (czas trwania: **29 miesięcy**). W tabelach poniżej przedstawiono planowane terminy pośrednie wraz z okolicznościami uzasadniającymi ewentualne przesunięcie terminów a ponadto rezultaty jakie będą uprawniały Inżyniera Kontraktu do wystawienia faktury za wykonane prace.

Tabela 3. Faza I. Przed podpisaniem Kontraktu na roboty budowlane.

| Lp. | Nazwa etapu umowy z Inżynierem Kontraktu | Nazwa Kamienia Milowego Kontraktu na Roboty Budowlane | Rezultat uprawniający do wystawienia faktury przez Inżyniera Kontraktu | Czas realizacji w dniach | Okoliczności uzasadniające wydłużenie terminu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | * Etap I. Ocena dokumentacji technicznej (wskazanie ewentualnego zakresu poprawy/uzupełnienia przez autorów dokumentacji projektowej), * Etap II. Przygotowanie do wszczęcia postępowania przetargowego na roboty budowlane (w zakresie technicznym) |  | Komplet Opisu Przedmiotu Zamówienia uwzględniający uwagi Inżyniera Kontraktu (zgłoszone w formie pisemnej listy)  **Płatność 5%** | 40 dni od podpisania umowy na Inżyniera Kontraktu (przy czym Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do wystosowania uwag do dokumentacji technicznej w terminie 30 dni od podpisania umowy. | Czynniki niezależne od Wykonawcy w tym działania do których realizacji zobowiązany jest Zamawiający oraz inne Podmioty (Wykonawca dokumentacji Projektowej). |
| 2. | **Etap III.** Składania ofert w postępowaniu na roboty budowlane |  | Podpisanie kontraktu na Roboty Budowlane (ocena dokumentów Wykonawcy robót budowlanych oraz dostarczenie formularzy z Księgi Komunikatów Inżyniera Kontraktu.  **Płatność 10%** | Czas liczony od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej drogą elektroniczną, zgodnie z Ustawą PZP | Konieczność wydłużenia terminu na składanie ofert w razie konieczności wprowadzenia zmian do SIWZ na Roboty Budowlane w reakcji na zapytania wykonawców do SIWZ i/lub autokorekty Zamawiającego. |
| 3. | **Etap IV**. Otwarcie i ocena ofert: |  | 60 dni (standardowo jako okres związania ofertą) | Konieczność wezwania Wykonawcy ocenionego najwyżej do uzupełnienia dokumentów i lub złożenia niezbędnych wyjaśnień z uwzględnieniem zastosowania odwróconej oceny ofert zgodnie z nowelizacją PZP. |
| 4. | **Etap V. (cz 1)** Wybór najkorzystniejszej oferty | Kamień milowy (K1). Data Podpisania Umowy (zostanie podana zwycięskiemu Wykonawcy /Wykonawców na Roboty Budowlane wraz z zaproszeniem do Zawarcia Umowy oraz listą dokumentów niezbędnych do dostarczenia dla dopełnienia warunków proceduralnych zawarcia Kontraktu zgodnie z warunkami SIWZ IDW na Roboty Budowlane; | Czas zależny od liczby dokumentów podlegających weryfikacji oraz poprawności dokumentów przedłożonych przez Wykonawcę, jak również od liczby złożonych ofert a ponadto od stopnia skomplikowania złożonych przez Wykonawcę ocenionego najwyżej dokumentów oraz czas niezbędny zwycięskiemu Wykonawcy do przedłożenia dokumentów wymaganych na etapie podpisywania umowy/ Ponadto od wyniku oceny (czy jest dwóch Wykonawców zwycięskich -czy każdy na każda część zamówienia czy też jeden Wykonawca na obie części. |
| 5. | **Etap V. (cz 2)** Procedura podpisywana Kontraktu FIDIC |
| ∑ | Razem |  |  | Do 150 dni (5 miesięcy) |  |

Tabela 4. Faza II. Od podpisania Kontraktu na roboty budowlane do wystawienia Świadectwa Wykonania.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa etapu umowy z Inżynierem Kontraktu | Nazwa Kamienia Milowego Kontraktu na Roboty Budowlane | Rezultat uprawniający do wystawienia faktury przez Inżyniera Kontraktu | Czas realizacji/zakończenia etapu. | Okoliczności uzasadniające wydłużenie terminu |
| 1. | Etap VI. Ocena gotowości Wykonawcy Robót Budowlanych do Rozpoczęcia Robót. | Kamień milowy (K2). Data Rozpoczęcia Robót | Zweryfikowanie dokumentów Wykonawcy świadczących o uzyskaniu wymaganej w Kontrakcie FIDIC gotowości do rozpoczęcia robót i protokolarne przekazanie terenu budowy  **Płatność 5%** | - 1 miesiąc od Podpisania Umowy; | Czynniki niezależne od Inżyniera Kontraktu w tym działania/zaniechania do których realizacji zobowiązany był Zamawiający oraz inne Podmioty, w tym: (Wykonawca robót budowlanych) -a opóźnienie wystąpiło pomimo dochowania należytej staranności w egzekwowaniu obowiązków Wykonawcy Robót Budowlanych przez Inżyniera Kontraktu. |
| 2. | Etap VII. Nadzór inwestorski nad Robotami budowlanymi. | Kamień milowy (K3). Data Ukończenia Robót | * Wystawianie przejściowych świadectw płatności: **Płatności pośrednie uzależnione od ilości PŚP (o łącznej alokacji 10%& 50%)** * Wystawienie Świadectwa Przejęcia zgodnie z warunkami kontraktu na roboty budowlane - Czerwony FIDIC **(Płatność 10%)** | czas trwania etapu to **26 miesięcy** od Daty Rozpoczęcia Robót Budowlanych i 27 miesięcy od podpisania Kontraktu Fidic |
| 3. | Etap VIII. Wyegzekwowanie od Wykonawcy Robót Budowlanych usunięcia wad i usterek | Kamień milowy (K4). Data Zakończenia Umowy - | * Wystawienie Świadectwa Wykonania zgodnie z warunkami kontraktu na roboty budowlane - Czerwony FIDIC   **Płatność końcowa 10%** | 2 miesiące od Daty Ukończenia Robot Budowlanych i 27 miesięcy od podpisania Kontraktu FIDIC |
| ∑ | Razem |  |  | **29 miesięcy** |  |

Wyznacza się

1. „Okres Realizacji Umowy/Okres Realizacji umowy Inżyniera Kontraktu” jako **34 miesięcy** od Daty Podpisania Umowy na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu do wystawienia "*Świadectwa Wykonania"* na Roboty Budowlane zgodnie z kontraktem FIDIC. Jest to okres obejmujący: Fazę I. 5 miesięcy, Fazę II 29 miesięcy. Okres Realizacji Umowy wyznacza czas, w którym Inżynier Kontraktu zachowuje ciągłość Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy na poziomie 100% tego zabezpieczenia.;
2. "Data Rozpoczęcia Robót Budowlanych" - jest to okres w którym Wykonawca Robót Budowlanych uzyskuje odpowiednią gotowość do rozpoczęcia Robót i protokolarnego odebrania "Terenu Budowy" (klauzula 8.1 . [Rozpoczęcie Robót] Kontraktu FIDIC, Część 2. Warunki Szczególne) - którą to gotowość potwierdza Inżynier Kontraktu w akcie protokolarnego przekazania terenu budowy. Uwaga! W związku z koniecznością podziału sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na strefy, fizyczne przekazanie terenu budowy może następować etapowo, ale musi to być zgodne z planem przekazywania odpowiednich stref udostępnionym Wykonawcom robót budowlanych już na etapie ogłoszenia o zamówieniu. Plan udostępniania terenu budowy będzie podlegał weryfikacji przez Inżyniera Kontraktu.
3. "Data Ukończenia Robót Budowlanych" - jest to moment, w którym następuje zakończenie Robót Budowlanych potwierdzone pozytywnym wynikiem Prób Końcowych (klauzula 8.2 . [Czas na Ukończenie] Kontraktu FIDIC, Część 2. Warunki Szczególne) - co zostanie potwierdzone poprzez Inżyniera Kontraktu w Świadectwie Przejęcia Robót na mocy klauzuli 10.1 [Przejęcie Robót i Odcinków] Kontraktu FIDIC, Część 2. Warunki Szczególne).
4. "Data Zakończenia Umowy na Roboty Budowlane" - Okres od Ukończenia Robót Budowlanych do Zakończenia Umowy wyznacza "Okres zgłaszania Wad" klauzula 1.1.3.7 . ["Okres Zgłaszania Wad"] Kontraktu FIDIC, Część 3. Warunki Ogólne) - jest to czas dokończenia przez Wykonawcę Robót Budowlanych prac zaległych oraz usuwania wad i usterek. - Okres ten kończy się wystawieniem Świadectwa Wykonania przez Inżyniera Kontraktu na mocy klauzuli 11.9 [Świadectwo Wykonania] Kontraktu FIDIC, Część 2. Warunki Szczególne). Po tym okresie następuje zwolnienie 70% Zabezpieczenia Należytego Wykonania w ramach umowy na Inżyniera Kontraktu i na Roboty Budowlane.
5. Zakończenie lub rozpoczęcie każdego z etapów realizacji prac przez Inżyniera wyznaczanych przez ww. kamienie milowe w Fazie II. uwarunkowane jest spełnieniem warunków wynikających z Kontraktu FIDIC.
6. Obowiązkiem Inżyniera Kontraktu jest zapewnienie odpowiedniej skuteczności nadzoru i zarządzanie budową polegające na egzekwowaniu od Wykonawcy robót budowlanych postępowania zgodnie z warunkami Kontraktu na Roboty Budowlane FIDIC w zakresie zapewnienia odpowiedniej jakości prac (zgodnych z OPZ), dotrzymania przez Wykonawcę Robót Budowlanych terminów pośrednich (Kamieni Milowych) i terminu Zakończenia Umowy. Ponadto zapewnienie zgodności przebiegu procesu inwestycyjnego z polskim prawem budowlanym w ramach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o którym mowa w Rozdziale 3. ww. Ustawy.

# 6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków;

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się *Wykonawcy*, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania i którzy spełniają postawione przez *Zamawiającego* warunki:

1. Warunki dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania,
2. Warunki dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia,
3. Warunki dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4. Warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej.

## 6.1. Warunki dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania,

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający nie precyzuje danego warunku. W celu potwierdzenia jego spełnienia Wykonawcy składają tylko" OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU" - wypełniony FORMULARZ JEDZ składany w formie papierowej wraz z Formularzami ofertowymi przez Wykonawcę lub Wykonawcę i podmioty za pomocą których Wykonawca wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia tego warunku nastąpi według reguły spełnia nie spełnia na podstawie złożonego oświadczenia.

## 6.2. Warunki dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia

O zamówienie mogą ubiegać się *Wykonawcy*, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie zbieżnym z zakresem niniejszego zamówienia.

*Wykonawcy* ubiegający się o realizację zamówienia muszą wykazać się udokumentowanym doświadczeniem – do przetargu mogą przystępować *Wykonawcy*, którzy w okresie ostatnich **6 lat** przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie)wykonali usługi **pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu nad wykonywaniem robót budowlanych** spełniające następujące warunki:

1. B.1.min. **dwa** zamówienia polegające na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu nad robotami budowlanymi o wartości robót budowlanych min. **20 mln PLN BRUTTO** - z zastrzeżeniem, że w zakres obowiązków Inżyniera Kontraktu wchodziło m.in. zarządzanie Kontraktem według reguł FIDIC ;
2. B.2. min. jedno zamówienie polegające na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu nad robotami budowlanymi w branży sanitarnej polegającymi na budowie i/ lub modernizacji i/lub przebudowie sieci wodno - kanalizacyjnych - o długości co najmniej: sieci kanalizacyjne (min 5 km), sieci wodociągowe (5 km) -**oba rodzaje sieci musiały być położone na obszarze miejskim**

Uwaga! Zamawiający dopuszcza wykazanie doświadczenia w ramach jednego kontraktu lub w dwóch odrębnych zamówieniach (osobno sieci wodociągowe i osobno sieci kanalizacyjne)

1. B.3. min. jedno zamówienie polegające na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu nad robotami budowlanymi w którym zastosowanie miał obmiarowy sposób rozliczania robót budowlanych według reguł Kontraktu czerwony FIDIC;

Uwaga!.

1. Pod pojęciem „wykonanie w okresie ostatnich **6 lat** ...” rozumie się zakończenie realizacji usług w tym okresie, łącznie z podpisaniem protokołu odbioru końcowego (protokół odbioru datowany nie wcześniej niż 6 lat przed upływem terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu).
2. **Uwaga:** w przypadku korzystania z podwykonawców lub składania oferty w formie konsorcjum co najmniej jeden podmiot musi się wykazać spełnieniem warunku B.1. w całości ponieważ Zamawiający ocenia w tym warunku nie tylko sam fakt wykonania usługi, ale zwłaszcza jego dwukrotne poprawne wykonanie, czego nie spełnia wykonanie dwóch usług przez dwóch różnych Wykonawców. Dlatego w warunku B.1. nie jest możliwe sumowanie pojedynczych doświadczeń dwóch podmiotów. Natomiast sumowaniu mogą podlegać ze sobą warunki B1., B.2 z B.3. To znaczy mogą je wykonywać różne podmioty wskazane przez Wykonawcę w ofercie, pod warunkiem jednak, że będą uczestniczyły w realizacji zamówienia w realizacji zadań w których Wykonawca posłużył się ich doświadczeniem w sposób proporcjonalny do tego doświadczenia.
3. Wskazane W PKT B.1),B.2) B.3) usługi mogły być wykonywane w ramach oddzielnych kontraktów, jak również mogły być łączone w ramach jednego kontraktu jednakże z zastrzeżeniem, iż liczba zrealizowanych kontraktów spełniających postawione warunki łącznie nie będzie mniejsza niż 2 usługi **pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu (przez wzgląd na Warunek B.1)** a wskazany zakres doświadczenia Wykonawcy spełnia jednocześnie postawione warunki i postawione ograniczenia.

Ocena spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia

1. W celu spełnienia postawionego warunku trzeba wypełnić Część II Formularza Oferta

. „DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY” wraz z oświadczeniem SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU" w ramach formularza JEDZ.

1. Dowodami poświadczającymi, że USŁUGI zostały wykonane należycie są: Poświadczenie, podmiotu na rzecz którego USŁUGA została wykonana. Zamawiający uzna jakikolwiek dokument wskazujący, że USŁUGA została wykonana należycie (np. Protokół odbioru, Referencje itp. lub inne dokumenty na podstawie których możliwa będzie obiektywna weryfikacja wiarygodności danych wykazanych w wykazie doświadczenia oraz zgodności danych z wymaganiami Zamawiającego, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy;
2. Wykonawca w wykazaniu posiadania wiedzy i doświadczenia może polegać na potencjale innych podmiotów niezależnie od stosunku łączącego go z tymi podmiotami. Wówczas zobowiązany jest wykazać**,** że będzie dysponował niezbędnymi zasobami innego podmiotu, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie *tego podmiotu* do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Wówczas Zamawiający wymaga aby Wykonawca wskazał w ofercie nazwę Podwykonawcy wraz z zakresem prac jakie będą przez niego wykonywane. Dodatkowo Wykonawca którego oferta zostanie oceniona najwyżej przedłoży przed na żądanie Zamawiającego (w ciągu 10 dni od wezwania) Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów. Zobowiązanie musi zawierać co najmniej:
3. zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
4. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
5. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
6. Dowody poświadczające wskazane Doświadczenie składał będzie tylko Wykonawca, który uzyska najwięcej punktów w ramach kryteriów oceny punktowej. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
7. Jeżeli zwycięski wykonawca nie złoży dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub gdy oświadczenia lub dokumenty nie będą niekompletne, gdy będą zawierały błędy lub budziły wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Zamawiający może wzywać także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów złożonych przez Wykonawcę na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
8. Jeżeli zdolności techniczne lub podmiotu, udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
9. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
10. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 1.
11. Ocena spełnienia przez Wykonawców warunku „Wiedza i Doświadczenie” będzie dokonywana na zasadzie spełnia nie spełnia na podstawie żądanych dokumentów. Podane warunki przedstawiają konkretne wymagania a dokumenty Wykonawcy mają potwierdzać ich spełnienie. Brak któregokolwiek z żądanych dokumentów, złożenie dokumentów zawierających błędy lub nie potwierdzających spełnienie warunków, złożenie dokumentów w niewłaściwej formie (pomimo wezwania do ich uzupełnienia i/lub korekty) spowoduje wykluczenie Wykonawcy.
12. Zamawiający może zbadać **czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert w dwóch przypadkach:**
13. W przypadku konieczności wykluczenia Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę jeżeli przedłożone dokumenty pomimo ich uzupełnienia i/lub wyjaśnień nie będą potwierdzały spełnienia warunku udziału w postępowaniu
14. **Jeżeli wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę oraz przeszedł pozytywnie etap oceny dokumentów uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.**

**W pozostałych przypadkach kompletnej ocenie ofert podlega tylko oferta Wykonawcy który złożył ofertę która została oceniona najwyżej.**

Uwaga!

Jeżeli Wykonawca posłuży się w wykazaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu doświadczeniem Podwykonawców to zmiana Podwykonawców na etapie realizacji umowy lub rezygnacja z nich będzie możliwa tylko po wykazaniu spełnienia tych warunków przez Wykonawcę (lub Wykonawcę i nowego Podwykonawcę) w sposób równoważny.

## 6.3. Warunki dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

1. *Wykonawcy* ubiegający się o realizację zamówienia w celu wykazania spełniania warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia zobowiązani są wykazać dysponowanie wykwalifikowanym Personelem technicznym [Potencjał Kadrowy Wykonawcy ] dotyczy następujących funkcji:

* C1. INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO w zakresie w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych.
* C.2. INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO w zakresie instalacji: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
* C.3.INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO W BRANŻY DROGOWEJ;
* C.4.MENAGER KONTRAKTU FIDIC,
* C.5. SPECJALISTA DS ROZLICZEŃ RZECZOWO- FINANSOWYCH.
* C.6. KOSZTORYSANT

1. Wymagania szczegółowe dotyczące poszczególnych członków zespołu Inżyniera Kontraktu.

**Ad C.1.** INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO w zakresie w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych. Wykonawca musi dysponować Wykwalifikowanym personelem inżynieryjno-technicznym, posiadającym uprawnienia budowlane do nadzorowania robotami w rozumieniu Rozdziału 2. Polskiego Prawa Budowlanegow branży (specjalności) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (1 osoba). INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO [**C.1**] musi spełniać następujące warunki:

* C.1.1***.*** Posiadać wykształcenie wyższe techniczne (tytuł naukowy co najmniej inżynier budownictwa lub elektrotechniki lub inne wykształcenie wyższe techniczne, które zostało zaakceptowane w ramach nadania uprawnień budowlanych w danej specjalności),
* C.1.2.Posiadać uprawnienia budowlane do nadzorowania robót budowlanych w branży (specjalności) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz być aktualnym członkiem Polskiej Listy Inżynierów Budownictwa na dzień składania ofert;
* C.1.3. Posiadać Doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu robót budowlanych w podanej specjalności co najmniej 5 lat licząc od dnia uzyskania uprawnień o których mowa w pkt. C.1.2). Zamawiający uzna każde udokumentowane doświadczenie: umowa u pracę, umowa o dzieło, własna działalność gospodarcza, etc.
* C.1.4. Posiadać doświadczenie w samodzielnym pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w zakresie posiadanych uprawnień dla co najmniej **dwóch (2 szt.)** inwestycji realizowanych w sektorze wodno-ściekowym, w tym co najmniej jednej **(1 szt.)** polegającej na budowie lub rozbudowie i modernizacji sieci wodno- kanalizacyjnej na obszarze miejskim o wartości min 5 mln PLN brutto zastrzeżeniem, że ścieki z budowanej/ modernizowanej sieci kanalizacyjnej odprowadzały ścieki do oczyszczalni o przepustowości powyżej 10.000RLM

Uwaga!

\*) Rolą Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych oznaczonego symbolem "C.1" będzie zarządzanie robotami budowlanymi w imieniu Zamawiającego w rozumieniu Rozdziału 3. Prawa Budowlanego, art. 25 i 26 oraz zgodnie z kontraktem FIDIC oraz STWIORB.

\*\*) Jeżeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oznaczony symbolem "C.1" ma jednocześnie pełnić funkcję MENAGERA KONTRAKTU FIDIC o którym mowa w pkt.C4) to Zamawiający dopuszcza taką możliwość, ale wymaga się dodatkowo aby Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (w branży elektrycznej i energoelektronicznej) posiadał doświadczenie w zarządzaniu, co najmniej 2 kontraktami budowlanymi od strony proceduralnej oraz prawno- finansowej o wartości min **5 mln PLN** brutto/każda,

w tym co najmniej jednej inwestycji opartej o reguły kontraktu czerwony FIDIC rozliczanego na podstawie książki obmiarów. Realizowanie prac przez danego specjalistę będzie się odbywało na podstawie kontraktu FIDIC oraz STWIORB zgodnie z art. 25,26 Rozdziału 3. Prawa Budowlanego (w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych ) i dodatkowo zgodnie z art. 27, Rozdziału 3. Prawa Budowlanego (koordynacja pracy zespołu inżynierów) oraz z Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu. Należy wówczas zaznaczyć odpowiednią opcję w Części III formularza oferty pn. " Potencjał Kadrowy", iż Inspektor Nadzoru Inwestorskiego C.1. będzie pełnił obie funkcje, podając w kolumnie "Uwagi " niezbędne wyjaśnienia

\*\*\*) Zamawiający w wykazaniu przez Wykonawcę doświadczenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych ) dopuszcza pełnienie funkcji MENAGERA KONTRAKTU FIDIC zarówno po stronie Inżyniera Kontraktu, jak i pełnieniu tej funkcji w ramach komórki organizacyjnej utworzonej przez Inwestora/Zamawiającego w swojej strukturze organizacyjnej -co dotyczy przypadku w którym nie zlecano pełnienia tej funkcji podmiotowi zewnętrznemu ) pod warunkiem jednak, iż zarządzanie inwestycją prowadzone było od rozpoczęcia realizacji aż do jej ostatecznego rozliczenia inwestycji i trwało min. 12 miesięcy. Nie dopuszcza się wykazania doświadczenia w zarządzaniu budową od strony Wykonawcy ponieważ zares praw i obowiązków w zakresie zarządzania budową przez Wykonawcę jest odmienny i tym samym odmienna jest przydatność tego doświadczenia.

\*\*\*\*) Zamawiający nie dopuszcza pełnienia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych )pozostałych funkcji

**Ad C. 2.** INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO W ZAKESIE

instalacji: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

Wykonawca musi dysponować Wykwalifikowanym personelem inżynieryjno-technicznym, posiadającym uprawnienia budowlane do nadzorowania robotami w rozumieniu Rozdziału 2. Polskiego Prawa Budowlanego ***(art. 25 i 26)*** w zakresie instalacji: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO w wymienionym zakresie musi spełniać następujące warunki:

* C.2.1***.*** Posiadać wykształcenie wyższe techniczne (tytuł naukowy co najmniej -inżynier budownictwa, lubinne wykształcenie wyższe techniczne, które zostało zaakceptowane w ramach procedury nadawania uprawnień budowlanych w danej specjalności),
* C.2.2.Posiadać uprawnienia do nadzorowania robót budowlanych w zakresie instalacji: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz być aktualnym członkiem Polskiej Listy Inżynierów Budownictwa na dzień składania ofert;
* C.2.3. Posiadać doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu robót budowlanych w zakresie uzyskanych uprawnień w okresie co najmniej 5 lat licząc od dnia uzyskania uprawnień o których mowa w pkt. C.2.2) Zamawiający uzna każde udokumentowane doświadczenie: umowa u pracę, umowa o dzieło, własna działalność gospodarcza, etc.
* C.2.4. Posiadać doświadczenie w samodzielnym pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w zakresie sieci/instalacji wodno kanalizacyjnychdla co najmniej **dwóch (2 szt.)** inwestycji o wartości min **5 mln PLN brutto każda w tym co najmniej jedna inwestycja musiała dotyczyć modernizacji i/lub przebudowy sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie obszaru miejskiego a łączna długość sieci wykonanych w ramach tej inwestycji musiała wynosić odpowiednio: min. 5 km sieci wodociągowej i min. 5 km sieci kanalizacyjnej.**
* Uwagi: U(C.2).
* \*) Rolą Inspektora Nadzoru Inwestorskiego określonego symbolem "C.2". będzie zarządzanie robotami budowlanymi w imieniu Zamawiającego w zakresie instalacji: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, w rozumieniu Rozdziału 3. Prawa Budowlanego, art. 25 i 26 oraz zgodnie z kontraktem FIDIC oraz STWIORB.
* \*\*) Jeżeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego C.2 ma jednocześnie pełnić funkcję MENAGERA KONTRAKTU FIDIC o którym mowa w pkt.C.4) niniejszego rozdziału C. (w którym mowa o warunku udziału w postępowaniu w postaci "Zdolności technicznej" to Zamawiający dopuszcza taką możliwość, ale wymaga się dodatkowo aby Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (w zakresie instalacji: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych) posiadał doświadczenie w zarządzaniu, co najmniej 2 kontraktami budowlanymi od strony proceduralnej oraz prawno- finansowej, które realizowane były według reguł FIDIC o wartości min **5 mln PLN** brutto/każda analogicznie, jak to zostało dopuszczone i opisane w uwagach oznaczonych jako: (\*\*; \*\*\*, \*\*\*\*), dla Specjalisty ds. Nadzoru Inwestorskiego w specjalności ("C.1")- uwagi o symbolu U(C.1).
* \*\*\*) Zamawiający nie dopuszcza pełnienia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego C2 w zakresie instalacji: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych pozostałych funkcji.

**Ad C.3.** INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO BRANŻY DROGOWEJ. Wykonawca musi dysponować Wykwalifikowanym personelem inżynieryjno-technicznym, posiadającym uprawnienia budowlane do nadzorowania robotami w rozumieniu Rozdziału 2. Polskiego Prawa Budowlanegow branży drogowej (1 osoba). INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO W BRANŻY DROGOWEJ musi spełniać następujące warunki:

* C.3.1***.*** Posiadać wykształcenie wyższe techniczne (tytuł naukowy co najmniej inżynier budownictwa lub wykształcenie wyższe***,*** które zostało zaakceptowane w ramach uzyskanych uprawnień budowlanych w danej specjalności),
* C.3.2.Posiadać uprawnienia do nadzorowania robót budowlanych w branży (specjalności) drogowej oraz być aktualnym członkiem Polskiej Listy Inżynierów Budownictwa;
* C.3.3. Posiadać doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu robót budowlanych w branży drogowej co najmniej 5 lat licząc od dnia uzyskania uprawnień o których mowa w pkt. C.3.2) Zamawiający uzna każde udokumentowane doświadczenie: umowa u pracę, umowa o dzieło, własna działalność gospodarcza, etc.
* C.3.4. Posiadać doświadczenie w samodzielnym pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w co najmniej 2 inwestycji drogowych (bez względu na zarządcę drogi- drogi gminne/wojewódzkie/powiatowe/krajowe ) lub inwestycji wodno- kanalizacyjnych w których zadaniem Inspektora nadzoru w branży drogowej było nadzorowanie odtwarzania nawierzchni dróg po wykonaniu instalacji liniowych posadowionych w ziemi (bez względu na metodę - wykopowa/bezwykopowa). Wartość każdej inwestycji musiała ***wynosić*** min **5 mln PLN brutto każda z zastrzeżeniem, że co najmniej jedna z ww. inwestycji realizowana była na obszarach miejskich.**
* Uwagi: U(C.3).
* \*) Rolą Inspektora Nadzoru Inwestorskiego określonego symbolem "C.3". będzie zarządzanie robotami budowlanymi w imieniu Zamawiającego w branży drogowej (drogi wewnętrzne), w rozumieniu Rozdziału 3. Prawa Budowlanego, art. 25 i 26 oraz zgodnie z kontraktem FIDIC oraz STWIORB.
* \*\*) Zamawiający dopuszcza pełnienie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w branży drogowej jednocześnie funkcji: C.5. SPECJALISTA DS ROZLICZEŃ RZECZOWO- FINANSOWYCH. i/lub C.6. KOSZTORYSANT pod warunkiem posiadania odpowiedniego doświadczenia wymaganego dla tych funkcji w zakresie udziału w rozliczaniu inwestycji określonych w pkt. C.5.3 i C.6.3. Zamawiający nie dopuszcza pełnienia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w branży drogowej pozostałych funkcji.
* W ramach zakresu nadzorowanej inwestycji Zamawiający dopuszcza budowę dróg w ramach dróg zewnętrznych stanowiących inwestycje liniowe w tym: dróg lokalnych (utwardzonych) lub gminnych wojewódzkich lub powiatowych lub krajowych.

**Ad c.4.** MENAGER KONTRAKTU FIDIC - Wykonawca musi dysponować wykwalifikowanym personelem inżynieryjno-technicznym do pełnienia funkcji MENAGERA KONTRAKTU FIDIC odpowiedzialnego za przestrzeganie przez uczestników procesu budowlanego (Inżyniera Kontraktu, Wykonawcę Robót Budowlanych oraz Zamawiającego) reguł KONTRAKTU FIDIC (czerwony), obowiązującego w realizacji Robót Budowlanych***.*** Osoba, którą Wykonawca (Inżynier Kontraktu) wyznaczy na MENAGERA KONTRAKTU FIDIC zobowiązana będzie dbać o całość rozliczeń rzeczowo- finansowych budowy oraz za koordynację organizacji procesu budowlanego przez Wykonawcę Robót Budowlanych zgodnie z wymogami Kontraktu FIDIC (Warunki Szczególne i Warunki Ogólne). W przypadku kiedy zwycięską ofertę na roboty budowlane złożą dwaj różni wykonawcy każdy na inna część (osobno sieci wodociągowe i osobno kanalizacyjne) obowiązkiem Menagera Kontraktu FIDIC będzie jednoczesna koordynacja obu kontraktów - koordynacja prac zespołu Inżyniera Kontraktu w rozumieniu art. 27, Rozdziału 3 Prawa Budowlanego.

MENAGER KONTRAKTU FIDIC odpowiadał będzie ponadto za interpretowanie poszczególnych klauzul Kontraktu, za rozpatrywanie roszczeń Wykonawcy i/lub Zamawiającego a w szczególności będzie odpowiadał za zapewnienie skuteczności nadzoru nad wykonywanymi robotami budowlanymi w zakresie przestrzegania obowiązującego w kontrakcie FIDIC Harmonogramu Robót oraz wykonywania robót budowlanych zgodnie z warunkami określonymi w Kontrakcie. Ponadto za postępowanie zgodnie z kontraktem w przypadku konieczności wprowadzenia zmian (w tym zakresie odpowiada za faktyczne i prawne uzasadnienie każdej zmiany wraz z oceną skutków zmiany dla terminu na ukończenie robót budowlanych oraz wynagrodzenia Wykonawcy Robót Budowlanych/ wskazywanie Zamawiającemu konieczności dokonywania ewentualnych potrąceń i naliczania kar na Wykonawcę Robót Budowlanych).

Wymogi stawiane wobec MENAGERA KONTRAKTU FIDIC w zakresie wiedzy i doświadczenia ukierunkowane są w większym stopniu na kwestie finansowe i formalno-prawne, które Zamawiający uznał jako niezbędne minimum do zapewnienia sprawnego zarządzania kontraktem FIDIC, w ramach funkcji Inżyniera Kontraktu. Zakres minimalnych kompetencji wobec MENAGERA KONTRAKTU FIDIC jest następujący. MENAGER KONTRAKTU FIDIC musi:

* C.4.1.Mieć wykształcenie wyższe techniczne, ekonomiczne lub prawnicze ( tytuł naukowy magister lub magister inżynier),
* C.4.2. Posiadać doświadczenie zawodowe w zarządzaniu procesem inwestycyjnym na stanowisku menagera projektu lub innym stanowisku kierowniczym procesu inwestycyjnego związanym z zarządzaniem zespołem ludzi (co najmniej 5 lat ) - Zamawiający uzna każde udokumentowane doświadczenie: umowa u pracę, umowa o dzieło, własna działalność gospodarcza, etc.
* C.4.3. Posiadać doświadczenie w zarządzaniu co najmniej dwoma (2 szt.) inwestycjami budowlanymi pod kątem przestrzegania warunków kontraktu FIDIC i rozliczeń formalno-prawnych procesu budowlanego od rozpoczęcia do zakończenia o wartości min **5 mln** brutto każda, w tym **min. jednej (1 szt.)** inwestycji z obszaru wodno- ściekowego. Zarządzanie musiało być prowadzone przez cały czas realizacji Kontraktu. (Zamawiający dopuszcza doświadczenie zdobyte zarówno po stronie Inżyniera Kontraktu, jak również Inwestora (jeżeli pełnił funkcję Inżyniera Kontraktu)z zastrzeżeniem, że w przypadku min **(1 szt.) jednej inwestycji** było to rozliczanie kontraktu obmiarowe (w oparciu o czerwony FIDIC).

\*) Rolą MENAGERA KONTRAKTU FIDIC będzie zarządzanie inwestycją w imieniu Zamawiającego dla zapewnienia przestrzegania przez Wykonawcę Robót Budowlanych warunków kontraktu FIDIC, zarządzanie ryzykami budowy po stronie Zamawiającego, dbanie o rzetelność rozliczeń finansowych budowy przez Wykonawcę, organizowanie Rad Budowy i przewodniczenie nimi, prowadzenie korespondencji przez uczestników procesu inwestycyjnego zgodnej z kontraktem FIDIC przy wykorzystaniu wzorców pism i formularzy z "*Księgi Komunikatów Inżyniera Kontraktu"* oraz reprezentowanie Inżyniera Kontraktu przed Zamawiającym a ponadto rozstrzyganie roszczeń Stron Umowy na roboty budowlane w ramach pierwszego stopnia procedury rozwiązywania sporów/roszczeń w ramach kontraktu FIDIC oraz prowadzenie na bieżąco ewidencji istotnych zdarzeń Budowy z wykorzystaniem Wykazu Rejestrów opracowanych przez Zamawiającego w formie formularzy do wypełniania jako część OPZ na Inżyniera Kontraktu.

\*\*) Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji MENAGERA KONTRAKTU FIDIC poprzez wybór jednej z poniższych opcji funkcjonalnych.

Opcja C4.C1. łączenie funkcji MENAGERA KONTRAKTU FIDIC z funkcją C1. INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO w zakresie w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych

lub

Opcja C4.C2. łączenie funkcji MENAGERA KONTRAKTU FIDIC z funkcją C.2. INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO w zakresie instalacji: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; lub

Opcja C4.C5. łączenie funkcji MENAGERA KONTRAKTU FIDIC z funkcją C.5. SPECJALISTY DS ROZLICZEŃ FINANSOWO KSIĘGOWYCH

Opcja C4.C6. łączenie funkcji MENAGERA KONTRAKTU FIDIC z funkcją C.6. KOSZTTORYSANT

Uwaga!

w przypadku połączenia wymienionych funkcji z rolą MENAGERA KONTRAKTU FIDIC należy spełnić wymagania łączenia określone przy określonych funkcjach w uwagach U(C.1); U(C.2); U.C.5) . U.C.6) przy czym dla funkcji C1, C2 należy spełnić wymagania w całości a przy funkcjach C5 lub C6 można ograniczyć się do spełnienia wymagań wskazanych w punktach C.5.3 dla funkcji C5 i C.6.3 dla funkcji C6. W przypadku połączenia z funkcjami C1 lub C2 wymagania dla MENAGERA KONTRAKTU FIDIC zostały ograniczone do doświadczenia, co zostało opisane przy warunkach połączenia przy specjaliście c1. (wymagania te są jednakowe dla funkcji C2)

Zamawiający dopuszcza połączenie z MENAGEREM KONTRAKTU FIDIC jednocześnie tylko jednej dodatkowej funkcji (razem dwie funkcje).

Dla funkcji C1, C2 funkcja C4 MENAGERA KONTRAKTU FIDIC jest równorzędna dla funkcji C5 lub C6 dominująca.

**Ad C.5.** SPECJALISTA DS ROZLICZEŃ RZECZOWO FINANSOWYCH - Wykonawca musi dysponować Wykwalifikowanym personelem inżynieryjno-technicznym, posiadającym niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie **rozliczania obmiarowego** robót budowlanych. Specjalista ds. rozliczeń rzeczowo- finansowych musi spełniać następujące warunki:

* C.5.1. Posiadać wykształcenie wyższe techniczne lub ekonomiczne (tytuł naukowy magister inżynier);
* C.5.2. Posiadać doświadczenie zawodowe w branży budowlanej **co najmniej 5 lat** w tym doświadczenie w rozliczaniu inwestycji budowlanych **min 2 lata**. Zamawiający uzna każde udokumentowane doświadczenie: umowa u pracę, umowa o dzieło, własna działalność gospodarcza, etc.
* C.5.3. Legitymować się udziałem w rozliczeniu rzeczowo finansowym robót budowlanych co najmniej dwóch 2 inwestycji o wartości min **5 mln brutto** każda z zastrzeżeniem, że co najmniej jedna inwestycja realizowana była przy wykorzystaniu warunków kontraktowych czerwony FIDIC i rozliczana na podstawie książki obmiarów.

Rolą ww. specjalisty będzie prowadzenie ewidencji wykonanych robót w taki sposób aby możliwe było określenie postępu przypadającego na dany etap oraz postępu skumulowanego (od początku realizacji). Ewidencja musi być tak prowadzona aby na zakończenie realizacji możliwe było szybkie określenie wartości początkowej wytworzonych środków trwałych do czego informację o kosztach bezpośrednich (robót budowlanych dostarcza INSPEKTOR DS ROZLICZEŃ RZECZOWO FINANSOWYCH);

Uwaga U[ C.5]

\*) Zamawiający dopuszcza polaczenie funkcji SPECJALISTY DS ROZLICZEŃ RZECZOWO FINANSOWYCH z dwiema funkcjami:

C.4. MENAGERA KONTRAKTU FIDIC **lub** C.6. KOSZTORYSANTA w jednej z następujących opcji: .

- Opcja C5.C4. połączenie funkcji C.5. SPECJALISTY DS ROZLICZEŃ RZECZOWO FINANSOWYCH z funkcją C.4. menagera kontraktu FIDIC - należy wykazać spełnienie wszystkich warunków dla MENAGERA KONTRAKTU FIDIC oraz spełnienie co najmniej warunku C.5.3 dla SPECJALISTY DS. ROZLICZEŃ RZECZOWO FINANSOWYCH ["C.5"]

- Opcja C5.C6. połączenie funkcji C.5. INSPEKTORA DS ROZLICZEŃ RZECZOWO FINANSOWYCH z funkcją C6. KOSZTORYSANTA- należy wykazać spełnienie wszystkich warunków dla INSPEKTORA DS ROZLICZEŃ RZECZOWO FINANSOWYCH ["C.7"] I spełnienie co najmniej warunku C.6.3 dla KOSZTORYSANTA ["C.6"];

- Opcja C5.C3. połączenie funkcji C.5. SPECJALISTY DS ROZLICZEŃ RZECZOWO FINANSOWYCH z funkcją C.3. INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W BRANŻY DROGOWEJ - należy wykazać spełnienie wszystkich warunków dla INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W BRANŻY DROGOWEJ oraz spełnienie co najmniej warunku C.5.3 dla SPECJALISTY DS. ROZLICZEŃ RZECZOWO FINANSOWYCH ["C.5"]

- Opcja C5.C3.C6. połączenie funkcji C.5. SPECJALISTY DS ROZLICZEŃ RZECZOWO FINANSOWYCH z funkcją C.3. INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W BRANŻY DROGOWEJ i funkcją KOSZTORYSANTA - należy wykazać spełnienie wszystkich warunków dla INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W BRANŻY DROGOWEJ oraz spełnienie co najmniej warunku C.5.3 dla SPECJALISTY DS. ROZLICZEŃ RZECZOWO FINANSOWYCH ["C.5"] i co najmniej warunku C.6.3. dla Kosztorysanta ["C.6"]

Zamawiający nie dopuszcza pełnienia przez INSPEKTORA DS ROZLICZEŃ RZECZOWO FINANSOWYCH pozostałych funkcji.

**Ad C.6.** KOSZTORYSANT - Wykonawca musi dysponować wykwalifikowanym personelem inżynieryjno-technicznym, posiadającym niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie kosztorysowania robót budowlanych (w związku z potrzebą oceny opracowanych kosztorysów oraz mogącymi się pojawić robotami budowlanymi dodatkowymi, które będą wyceniane przez Wykonawcę) Kosztorysant musi spełniać następujące warunki:

* C.6.1. Posiadać wykształcenie wyższe techniczne lub ekonomiczne (tytuł naukowy co najmniej inżynier);
* C.6.2. Posiadać doświadczenie zawodowe w kosztorysowaniu, co najmniej 5 lat. Zamawiający uzna każde udokumentowane doświadczenie: umowa u pracę, umowa o dzieło, własna działalność gospodarcza, etc.
* C.6.3. Legitymować się doświadczeniem w weryfikacji lub opracowaniu kosztorysów inwestorskich dla co najmniej dwóch **(2szt.)** inwestycji w wodno kanalizacyjnych lub tylko kanalizacyjnych lub tylko wodociągowych o wartości min **5 MLN brutto/każda, w tym co najmniej jednej rozliczanej na podstawie książki obmiarów w ramach kontraktu czerwony FIDIC**

Uwaga U[ C.6]

\*) Zamawiający dopuszcza polaczenie funkcji C6. KOSZTORYSANTA z funkcjami: C.3. Inspektora nadzoru Inwestorskiego w branży drogowej i/lub C.5. INSPEKTORA DS ROZLICZEŃ RZECZOWO FINANSOWYCH lub funkcji C.4. MENAGERA KONTRAKTU FIDIC w jednym z poniższych układów funkcjonalnych.

- Opcja C6.C3. połączenie funkcji C.8. KOSZTORYSANTA z funkcją C3. Inspektora nadzoru Inwestorskiego w branży drogowej - należy wykazać spełnienie wszystkich warunków dla Inspektora nadzoru Inwestorskiego w branży drogowej ["C.3"] i spełnienie co najmniej warunku C.6.3 dla KOSZTORYSANTA ["C.6"];

- Opcja C6.C3.C5. połączenie funkcji C.8. KOSZTORYSANTA z funkcją C.3. Inspektora nadzoru Inwestorskiego w branży drogowej z funkcją C5. INSPEKTORA DS ROZLICZEŃ RZECZOWO FINANSOWYCH - należy wykazać spełnienie wszystkich warunków dla Inspektora nadzoru Inwestorskiego w branży drogowej ["C.3"]; spełnienie co najmniej warunku C.6.3 dla. KOSZTORYSANTA ["C.6"] I spełnienie co najmniej warunku C.5.3 dla INSPEKTORA DS ROZLICZEŃ RZECZOWO FINANSOWYCH ["C.5"];

- Opcja C6.C4. połączenie funkcji C4. KOSZTORYSANTA z funkcją C.4. MENAGERA KONTRAKTU FIDIC

- należy wykazać spełnienie wszystkich warunków dla MENAGERA KONTRAKTU FIDIC i

spełnienie co najmniej warunku C.6.3 dla KOSZTORYSANTA ["C.6"] i Zamawiający nie dopuszcza pełnienia przez KOSZTORYSANTA pozostałych funkcji przy połączeniu z funkcją C.4 MENAGERA KONTRAKTU FIDIC.

Opcja C6.C5. połączenie funkcji C6. KOSZTORYSANTA z funkcją INSPEKTORA/SPECJALISTY DS ROZLICZEŃ RZECZOWO FINANSOWYCH ["C.5"];

- należy wykazać spełnienie wszystkich warunków dla KOSZTORYSANTA i

spełnienie co najmniej warunku C.5.3 dla INSPEKTORA DS ROZLICZEŃ RZECZOWO FINANSOWYCH ["C.5"];

3. Ogólne warunki dotyczące potencjału kadrowego

1. Na wykazanie stażu pracy Zamawiający uzna każde udokumentowane doświadczenie: umowa u pracę, umowa o dzieło/zlecenie, własna działalność gospodarcza, etc. Zamawiający dopuszcza aby okresy wykazane na łączny okres 5 lat zazębiały się pod warunkiem jednak, że praca w tym samym okresie realizowana była na rzecz różnych podmiotów.
2. Osoby wskazane na stanowiskach Inspektorów Nadzoru Budowlanego w poniższych trzech branżach:

* C1. INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO w zakresie w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych.
* C.2. INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO w zakresie instalacji: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
* C.3.INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO W BRANŻY DROGOWEJ;

muszą posiadać, w odpowiednim dla siebie zakresie, uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.) i innymi przepisami, w tym także zgodnie z ustawą o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa i urbanistów (Dz. U z 2001 r. nr 5 poz. 42 z p. zm.) oraz ustawą o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. nr 63 poz. 394, z późn. zm.) - jeśli dotyczy, oraz spełniać warunki do wykonywania tych funkcji określone w tych przepisach, umożliwiające pełnienie przez Inżyniera Kontraktu funkcji "*Inspektora Nadzoru Inwestorskiego"* w rozumieniu Rozdziału 3 Polskiego Prawa Budowlanego dla zadania inwestycyjnego wynikającego z Opisu Przedmiotu Zamówienia, w tym posiadać aktualne członkostwo w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa. Uwaga! Potwierdzenie uprawnień i członkostwa w PIIB wymagane będzie tylko od zwycięskiego Wykonawcy - na etapie podpisywania umowy.

Uwaga!

\*) Zamawiający dopuszcza uprawnienia budowlane uzyskane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Ponadto Zamawiający dopuszcza uprawnienia uzyskane w krajach Wspólnoty Europejskiej zgodnie z obowiązującym prawem o wzajemnym uznawaniu dyplomów, którego ramy wyznaczają Artykuły 26 i 53 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). Wówczas obowiązkiem Wykonawcy, którego oferta została oceniona najwyżej jest dostarczyć: uprawnienia wraz z tłumaczeniem a język polski przez Wykonawcę lub przez tłumacza przysięgłego. W obu przypadkach Wykonawca zobowiązany jest do podania w stosownej tabeli Formularza ofertowego w Części III. Potencjał kadrowy" stosownej podstawy prawnej w postaci odwołania do właściwych przepisów w (Tabeli [Formularz 3] 14. Wskazanie uprawnień w przypadku odstępstwa od obowiązujących przepisów) wskazujących na równoważność deklarowanych uprawnień (tzn. w sytuacji jeśli zakres uprawnień w dokumencie o nadaniu uprawnień nie pokrywa się z nazwą specjalności dla której Wykonawca powołuje się na równoważność uprawnienia. W przypadku braku ww. informacji/przekazania niepełnych informacji Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona najwyżej zostanie wezwany do udzielenia pisemnych wyjaśnień w tym zakresie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

1. Sposób spełnienia warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

1. W celu spełnienia postawionego warunku trzeba wypełnić **FORMULARZ OFERTOWY CZĘŚĆ III.** „POTENCJAŁ KADROWY”. W treści załącznika ujęto oświadczenie, iż wskazane osoby posiadają opisywane doświadczenie, wiedzę i kompetencje (Uwaga! - na etapie składania ofert Wykonawca tylko wypełnia dany formularz i podpisuje ww. oświadczenie). Dodatkowo Wykonawca potwierdza spełnienie tego warunku udziału w postępowaniu poprzez złożenie oświadczenia na wypełnionym JEDNOLITYM FORMULARZU WYKONAWCY JEDZ.
2. Ocena spełnienia przez Wykonawcę ocenionego najwyżej warunku „Osoby zdolne do wykonania zamówienia” dokonywana będzie na zasadzie spełnia nie spełnia po przedłożeniu przez Wykonawcę którego oferta zostanie oceniona najwyżej stosownych dokumentów (do których uzupełnienia Wykonawca zostanie wezwany po opublikowaniu listy rankingowej ofert na co Wykonawca będzie miał 10 dni od wezwania.
3. Ocena spełnienia danego warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie łącznie na podstawie:
4. **Część III formularza ofertowego**  „POTENCJAŁ KADROWY” oraz
5. "OŚWIADCZENIE SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU". - na podstawie formularza JEDZ,

Uwaga! Wykonawca składa formularze JEDZ w następującym zakresie:

* + 1. formularz JEDZ własny Wykonawcy
    2. formularz JEDZ podmiotu udostępniającego zasoby (jeśli dotyczy),
    3. formularz JEDZ członka/członków Konsorcjum (jeśli dotyczy).

1. na podstawie informacji podanych wprost w Części I FORMULARZA OFERTOWEGO
2. na podstawie dokumentów potwierdzających uprawnienia budowlane oraz członkostwo w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa dla Specjalistów C1; C i C3
3. Wykonawca w wykazaniu posiadania wymienionego zespołu może polegać na potencjale innych podmiotów niezależnie od stosunku formalno-prawnego łączącego go z tymi podmiotami. Wówczas Wykonawca którego oferta zostanie oceniona najwyżej zobowiązany będzie wykazać, że będzie dysponował niezbędnymi zasobami innego podmiotu, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie *tego podmiotu* do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia z podaniem zakresu, formy i okresu udostępnienia*.*  .
4. zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
5. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
6. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

Uwaga! Osobę fizyczną prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą należy traktować jako Podwykonawcę zobowiązanego do przekazania deklaracji o udostępnieniu zasobu.

1. Wypełniając FORMULARZ OFERTOWY CZĘŚĆ III „Potencjał Kadrowy” należy w kolumnach tabel doświadczenia specjalistów pod nazwą " Podstawa do dysponowania osobą" podać formę korzystania z zasobu wybierając jedną z opcji:
2. Własny pracownik (wówczas wystarczy zaznaczyć właściwą opcję);
3. Osoba fizyczna zobowiązująca się do współpracy (jak w pkt. (a) oraz dodatkowo osoba musi złożyć swój podpis w odpowiedniej kolumnie [Uwagi] formularza "Potencjał Kadrowy"
4. Pracownik podwykonawcy/ osoba udostępniana przez inny podmiot /osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą (jak w pkt. (a) oraz dodatkowo przed Wykonawca którego oferta zostanie oceniona najwyżej zobowiązany będzie dołączyć potwierdzenie prawa do dysponowania danym zasobem kadrowym wystawione przez Podmiot udostępniający zasób wraz ze wskazaniem (zakresu udostępnienia, który musi być zgodny z wymogami niniejszego SIWZ IDW postawionymi dla określonej funkcji);
5. Wykonawca w wykazaniu posiadania wymienionego potencjału kadrowego może łączyć ze sobą funkcje wyłącznie w zakresie wyraźnie wskazanym przez Zamawiającego w niniejszym SIWZ IDW. Schemat dopuszczalnych połączeń przedstawia tabela poniżej.

|  |  | FUNCJA UZUPEŁNIAJĄCA | | | | | | |  | Maksymalna liczba specjalności /funkcji pełnionych przez jedną osobę włącznie z funkcją podstawową |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | Funkcja dominująca (pełne wymagania ) | |
| FUNKCJA PODSTAWOWA | C1 |  |  |  |  |  |  | C1 | | 2 |
| C2 |  |  |  |  |  |  | C2 | | 2 |
| C3 |  |  |  |  |  |  | C3 | | 3 |
| C4 |  |  |  |  |  |  | C1 lub C2 lub C4 | | 2 |
| C5 |  |  |  |  |  |  | C3 lub C4 lub C5 | | 2 |
| C6 |  |  |  |  |  |  | C3 lub C4 lub C6 | | 2 |

Legenda:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Oznaczenie funkcji uzupełniającej /podporządkowanej |  | Wymagania skrócone dla funkcji uzupełniającej |
| Oznaczenie funkcji podstawowej |  | Wymagania pełne dla funkcji podstawowej |
| Oznaczenie funkcji podstawowej |  | Wymagania skrócone dla funkcji podstawowej |
| Oznaczenie funkcji równorzędnej w znaczeniu |  | Wymagania pełne dla funkcji uzupełniającej |

1. Wymieniony powyżej skład Personelu *Wykonawcy* należy traktować jako minimalne wymagania *Zamawiającego* i nie wyczerpuje on całości personelu niezbędnego dla rzetelnego wypełnienia obowiązków *Wykonawcy*. *Wykonawca* powinien dostarczyć swojemu personelowi niezbędne wsparcie i pomoc ze strony innych specjalistów, która może być niezbędna do właściwego wykonania przedmiotu zamówienia, który został opisany w TOM III SIWZ IDW. Zamawiający nie zezwala na powierzanie obowiązków wskazanych specjalistów osobom nie posiadających wymaganych kompetencji i doświadczenia a w szczególności praktykantom/stażystom.
2. Jeżeli Wykonawca posłużył się w wykazaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu potencjałem kadrowym Podwykonawców/ innych Podmiotów lub osoby fizycznej zobowiązującej się do współpracy to zamiana tego potencjału na etapie realizacji umowy będzie możliwa tylko po wykazaniu spełnienia tych warunków w sposób równoważny;
3. W przypadku gdy wskazany Personel nie posiada biegłej znajomości języka polskiego, *Wykonawca* jest zobowiązany zapewnić tłumacza symultanicznego na cały okres i dla potrzeb realizacji umowy.
4. Gdyby w trakcie realizacji Robót okazało się, iż wskazana przez Wykonawcę osoba wypełnia swoją funkcję nienależycie i/lub naruszy w jakikolwiek sposób wymóg zachowania zasady bezstronności wobec nadzorowanego Wykonawcy Robót Budowlanych (tzn. jej działania i/lub zaniechania będą niezgodne z Kontraktem i/lub będą zagrażały prawidłowej realizacji umowy) to Zamawiający będzie uprawniony do:
5. nakazania Wykonawcy naprawy uchybienia poprzez wezwanie specjalisty do nadrobienia zaległości i dalszego wykonywania swoich obowiązków z należytą starannością;
6. po bezskutecznym upływie terminu na naprawę uchybienia i dalszego nienależytego wykonywania zadań przez danego specjalistę Wykonawca będzie zobowiązany do zmiany osoby na podanym stanowisku na "równoważną w zakresie doświadczenia i kompetencji"
7. w przypadku naruszenia zasady bezstronności zmiana osoby na stanowisku Inspektora Wykonawca zobowiązany jest do zmiany osoby która w przypadku której zachodzi brak możliwości zapewnienia zasady bezstronności.
8. Przed podpisaniem Umowy zwycięski Wykonawca dostarcza następujące dokumenty dotyczące potencjału kadrowego Wykonawcy:
9. Wykaz personelu uzupełniony o dane kontaktowe wszystkich członków zespołu (telefon komórkowy oraz adres e-mail) wraz z zakresem odpowiedzialności przypisanych dla każdej osoby w poszczególnych fazach kontraktu oraz zakresu uprawnień do podejmowania określonych czynności np. wydawania poleceń Wykonawcy Robót budowlanych na podstawie czego Zamawiający wystawi stosowne pełnomocnictwo do wydawania poleceń Wykonawcy Robót Budowlanych wskazujące zakres upoważnienia poszczególnych osób..
10. Jeżeli Zwycięski wykonawca, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub nie dostarczył dokumentów wymaganych na etapie podpisywania umowy lub były one wadliwe Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert traktując go jako Wykonawcę kolejnego na liście ocenionych najwyżej.

Uwaga!

\*\*) Jeżeli Wykonawca posłuży się w wykazaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu doświadczeniem Podwykonawców to zmiana Podwykonawców na etapie realizacji umowy lub rezygnacja z nich będzie możliwa tylko po wykazaniu spełnienia tych warunków przez Wykonawcę (lub Wykonawcę i nowego Podwykonawcę) w sposób równoważny.).

\*\*\*) Jeżeli Wykonawca posłuży się w wykazaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu potencjałem własnym lub osobą fizyczną zobowiązującą się do współpracy to zmiana osoby pełniącej określoną funkcją na etapie realizacji będzie możliwa tylko po wykazaniu spełnienia tych warunków przez nową osobę w sposób równoważny). Osobę fizyczną zobowiązującą się do współpracy, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą należy traktować jako Podwykonawcę.

\*\*\*\*) Osoby za pomocą, których Wykonawca wykazuje spełnienie warunku udziału w postępowaniu muszą aktywnie uczestniczyć w realizacji zamówienia. Nie spełnia postawionego warunku pełnienie jedynie funkcji zdalnego konsultanta.

## 6.4 Warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej.

*Wykonawca* musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację zamówienia objętego przedmiotowym postępowaniem. W postępowaniu dopuszczono etapowe rozliczanie inwestycji, dlatego Zamawiający zmniejsza niezbędne wymagania ekonomiczno- finansowe, lecz jednocześnie uwzględniając ryzyka związane z ewentualnym opóźnianiem procedury rozliczeń. W efekcie, ustala się odpowiednio niższe wymogi dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej.

1. Zamawiający uznaje za wystarczające następujące warunki odnoszące się do zdolności ekonomicznej i finansowej Inżyniera Kontraktu:
   * D.1. Aby zachować odpowiednią płynność finansową w trakcie realizacji umowy Wykonawca musi wykazać się posiadaniem środków finansowych lub zdolność kredytową do wysokości **min. 400.000,00 zł;**
   * D.2. Być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem *zamówienia na* **kwotę min. 600.000,00 zł**
   * D.3**.** Wykonawca musi się znajdować w sytuacji finansowej pozwalającej na realizację przedmiotowego zamówienia
2. *Wykonawcy* ubiegający się o realizację zamówienia w celu wykazania spełniania warunku zdolności ekonomicznej i finansowej zobowiązani są złożyć:
3. D.1.1. Na potwierdzenie dysponowania odpowiednimi środkami finansowymi Wykonawca składa informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert - Dokument będzie składany wyłącznie przez Wykonawcę ocenionego najwyżej zgodnie z warunkami niniejszego SIWZ w ciągu 10 dni od wezwania przez Zamawiającego, które zostanie wysłane po opublikowaniu listy rankingowej;
4. D.1.2. Na potwierdzenie spełnienia warunku D.2. Wykonawca przedkłada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego. Dokument będzie składany wyłącznie przez Wykonawcę ocenionego najwyżej zgodnie z warunkami niniejszego SIWZ w ciągu 10 dni od wezwania przez Zamawiającego, które zostanie wysłane po opublikowaniu listy rankingowej;
5. D.1.3. Na potwierdzenie znajdowania się w sytuacji finansowej pozwalającej na realizację przedmiotowego zamówienia Wykonawca składa Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na wypełnionym FORMULARZU JEDZ **w zakresie** "OŚWIADCZENIE SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU*".* Dokument będzie składany przez wszystkich wykonawców na etapie składania ofert. Dodatkowo każdy Wykonawca załącza dokumenty JEDZ wypełnione przez Podwykonawców udostępniających zasoby i /lub Członków konsorcjum (jeśli dotyczy)
6. *Ocena* spełnienia postawionego Warunku zdolności ekonomicznej i finansowej:
7. Jeśli Wykonawcy będą wykazywali spełnianie wymaganych warunków przy pomocy dokumentów zawierających wartości przedstawione w walutach obcych, podczas oceny takich

ofert Zamawiający będzie przeliczał waluty obce na złote (PLN) wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) danej waluty z dnia publikacji ogłoszenia przedmiotowym zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeśli w dniu publikacji ogłoszenia o przedmiotowym zamówieniu NBP nie opublikuje tabel kursów średnich walut obcych, to Zamawiający będzie przeliczał przedstawione przez Wykonawców wartości w walutach obcych według średniego kursu NBP danej waluty z dnia pierwszej publikacji tabel kursów średnich walut obcych, jaka nastąpi po dniu opublikowania ogłoszenia o przedmiotowym zamówieniu.

1. Przy wykazywaniu spełniania warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności ekonomicznej i finansowej Wykonawca może polegać na potencjale innych podmiotów niezależnie od stosunków łączących je z tymi podmiotami. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował określonym zasobem przedstawiając zobowiązanie danego podmiotu zobowiązującego się do współpracy zawierające deklarację udostępnienia zasobu zawierającą:
2. zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
3. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
4. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
5. Uwaga! jeżeli zasobem udostępnianym przez inny podmiot jest Polisa OC (która jest zasobem nieprzenaszalnym na inny podmiot) to zostanie ona uznana tylko pod warunkiem udziału danego podmiotu w bezpośredniej realizacji zamówienia w formie Podwykonawstwa lub jako członka Konsorcjum; Wówczas Zamawiający aby wykazać pełną kwotę ubezpieczenia OC może połączyć swoją polisę z polisą OC podmiotu udostępniającego ten zasób. Zakres Polisy podmiotu udostępniającego ten zasób w relacji do minimalnych wymagań Zamawiającego musi być proporcjonalny do udziału danego podmiotu w realizacji Zamówienia (odszkodowanie musi być powiem możliwe do wyegzekwowania w razie spełnienia się stosownych przesłanek)
6. Jeżeli w trakcie realizacji zamówienia nastąpi zmiana podmiotu udostępniającego zasoby finansowe to nowy podmiot lub Wykonawca samodzielnie lub z nowym podmiotem musi je spełniać w sposób równoważny;
7. Ocena spełnienia przez Wykonawców warunku „Potencjał ekonomiczny i finansowy” będzie dokonywana na zasadzie spełnia nie spełnia na podstawie żądanych dokumentów co dokonywane będzie tylko wobec Wykonawcy którego oferta zostanie oceniona najwyżej. Podane warunki przedstawiają konkretne wymagania a dokumenty Wykonawcy mają potwierdzać ich spełnienie.
8. Jeżeli Zwycięski Wykonawca, nie dostarczył wymaganych dokumentów lub dostarczył dokumenty zawierające błędy lub nie potwierdzające spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy to Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert w ramach opublikowanej listy rankingowej..

## 6. 5. Warunki dotyczące konieczności potwierdzenia że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania.

## O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się *Wykonawcy*, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie zapisów niniejszej SIWZ IDW. Zamawiający wykluczy z postępowania podmioty, które nie wykazały spełnienia następujących warunków/ lub w stosunku do których Zamawiający stwierdził istnienie określonej przesłanki dającej podstawy do Wykluczenia Wykonawcy z postępowania:

1. **Lista warunków obligatoryjnych w świetle ustawy PZP dla zamówienia o wartości szacunkowej zamówienia powyżej progu o którym mowa w art 11 ust 8 Ustawy:**
2. **Warunek WW1**. Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
3. **Warunek WW2.**Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
   1. którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.5)) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),
   2. o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,
   3. skarbowe,
   4. o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
4. **Warunek WW3.** Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt. 13;
5. **Warunek WW4**. Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba, że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
6. **Warunek WW5.** Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i nie/dyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
7. **Warunek WW6.** Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
8. **Warunek WW7.** Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
9. **Warunek WW8.** Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
10. **Warunek WW9.** Wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
11. **Warunek WW10**. Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);
12. **Warunek WW11.** Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
13. **Warunek WW12.** Wykonawców, którzy należąc do wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
14. **Lista warunków dodatkowych w świetle ustawy PZP dla zamówienia o wartości szacunkowej zamówienia powyżej progu o którym mowa w art 11 ust 8 Ustawy, które stają się obowiązkowe na mocy niniejszej SIWZ IDW**
15. **Warunek WW13**. Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);
16. **Warunek WW14.** Wykonawcę który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt.15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
17. **Warunek WW15**. Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;
18. **Warunek WW16**. Wykonawcę będącego Spółką jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;

## 6.6. Warunki ogólne dotyczące potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu - wykazywane przez Wykonawcę wspólnie z innymi podmiotami

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa w ust. 1, została wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
2. W przypadku wykonawców składających ofertę wspólną mogą oni łącznie spełniać warunki dotyczące uprawnień do wykonywania określonej działalności, wiedzy, doświadczenia, potencjału technicznego, osób wymaganych do wykonania zamówienia, sytuacji ekonomicznej i finansowej określone w: (pkt. 6.1; 6.2; 6.3 i 6.4 niniejszej SIWZ IDW) jednakże pod następującymi warunkami:
3. **Warunek WYK. B**. W spełnieniu warunku wiedzy i doświadczenia Wykonawca może łączyć ze sobą kompetencje różnych podmiotów na poziomie B.1. z B.2 i /lub z B3 natomiast w przypadku korzystania z podwykonawców lub składania oferty w formie konsorcjum co najmniej jeden podmiot musi się wykazać spełnieniem warunku B.1. w całości ponieważ Zamawiający ocenia w tym warunku nie tylko sam fakt wykonania usługi, ale zwłaszcza jego dwukrotne poprawne wykonanie, czego nie spełnia wykonanie dwóch usług przez dwóch różnych Wykonawców. Dlatego w warunku B.1. nie jest możliwe sumowanie pojedynczych doświadczeń dwóch podmiotów. Natomiast sumowaniu mogą podlegać ze sobą warunki B1., B.2 z B.3. To znaczy mogą je wykonywać różne podmioty wskazane przez Wykonawcę w ofercie, pod warunkiem jednak, że będą uczestniczyły w realizacji zamówienia w realizacji zadań w których Wykonawca posłużył się ich doświadczeniem w sposób proporcjonalny do tego doświadczenia;
4. **Warunek WYK. D.** W spełnieniu warunku zdolności ekonomicznej i finansowej jeżeli zasobem udostępnianym przez inny podmiot jest Polisa OC (która jest zasobem nieprzenaszalnym na inny podmiot) to zostanie ona uznana tylko pod warunkiem udziału danego podmiotu w bezpośredniej realizacji zamówienia w formie Podwykonawstwa lub jako członka Konsorcjum. Wówczas Zamawiający aby wykazać pełną kwotę ubezpieczenia OC może połączyć swoją polisę z polisą OC podmiotu udostępniającego ten zasób. Udział tego podmiotu w realizacji zlecenia musi być proporcjonalny do udostępnianych zasobów.
5. A. Wszyscy Wykonawcy na spełnienie warunków udziału w postępowaniu z wykorzystaniem potencjału (Podwykonawców ) muszą na etapie składania ofert:

* A.1. Wskazać nazwy Podwykonawców wprost w ofercie wraz z określeniem zakresu tego podwykonawstwa (zakres podwykonawstwa musi być adekwatni i proporcjonalny do udostępnianych zasobów);
* A.2. Poprzez złożenie formularza JEDZ (każdy Podmiot składa wypełniony zgodnie z instrukcją formularz JEDZ - na podstawie wzoru dokumentu stanowiącego załącznik do niniejszej SIWZ )

1. B. Po opublikowaniu listy rankingowej Wykonawca oceniony najwyżej w przypadku powoływania się na potencjał innych podmiotów musi
2. w ciągu 3 dni od wezwania złożyć oświadczenia własne oraz wszystkich podmiotów udostępniających zasoby dotyczące przynależności/ braku przynależności do grupy kapitałowej;
3. w ciągu 10 dni od wezwania dostarcza wszystkie dokumenty na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz nie podleganie wykluczeniu z postępowania.
4. W przypadku wykonawców składających ofertę wspólną każdy z tych podmiotów musi wykazać brak podstaw do wykluczenia (warunki określone w pkt. 6.5), co dotyczy także Podwykonawców na zasoby których Wykonawca powołuje się dla spełnienia warunków udziału w postępowaniu.. Wykonawca przedkłada wówczas odpowiednie dokumenty dla każdego z tych podmiotów wymagane w pkt. 7.2 niniejszej SIWZ IDW.
5. Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej, który nie potwierdzi spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. 6.1; 6.2; 6.3 i 6.4, zostanie wykluczony z postępowania;
6. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu (6.1; 6.2;6.3;6.4) oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, postawione w niniejszym SIWZ w pkt. 6.5.
7. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o na którego zasoby Wykonawca się powołuje w spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, wymaganą dla spełnienia warunków udziału w postępowaniu;

# 7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu;

## 7.1. Dokumenty przedkładane na potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu

1. Dokumenty na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu składa tylko Wykonawca którego oferta została oceniona najwyżej - po uzyskaniu stosownego wezwania Zamawiającego.
2. Wykaz niezbędnych dokumentów jakie muszą złożyć Wykonawcy na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, został wymieniony przy każdym z postawionych warunków udziału w postępowaniu w Rozdziale 6, pkt 6.1; 6.2; 6.3;6.4., (w którym opisano je w sposób szczegółowy wraz z podaniem sposobu oceny tychże warunków i formy dostarczenia dokumentów). Wykaz niezbędnych dokumentów porządkuje poniższa lista:

A. Warunek 6.1. Wymogi dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania. Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Wykonawca składa tylko:

* A1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - podpisany i wypełniony **formularz JEDZ** „OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU” -

B. Warunek 6.2. Wymogi dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Na potwierdzenie spełnienia tego Warunku Wykonawca składa:

* B.1 . Na etapie składania oferty składają wszyscy wykonawcy:
* B1.1 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - podpisany i wypełniony **formularz JEDZ (**składa każdy Wykonawca oraz podmioty za pomocą których wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu);
* B1.2. Wypełniony **formularz "Doświadczenie Wykonawcy" stanowiący część II Formularza ofertowego** (składa każdy Wykonawca uwzględniając potencjał udostępniany przez inne podmioty);
* B2. Na etapie oceny ofert składa tylko Wykonawca oceniony najwyżej:
* B.2.1 Dowody potwierdzające posiadanie wykazanego doświadczenia Referencje, Protokoły odbioru, Poświadczenia, zgodnie z warunkami opisanymi w pkt. 6.2. w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem a w przypadku dokumentów dotyczących innych podmiotów dokumenty mogą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty;
* B.2.2 W przypadku powoływania się na potencjał innych podmiotów należy przedłożyć deklaracje tego podmiotu do udostępnienia zasobu.

C. Warunek 6.3. Warunki dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Wykonawca składa:

* C1 . Na etapie składania oferty składają wszyscy wykonawcy:
* C1.1 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - podpisany i wypełniony **formularz JEDZ (**składa każdy Wykonawca oraz podmioty za pomocą których wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu);
* C1.2. Wypełniony **formularz "Potencjał Kadrowy Wykonawcy" stanowiący część III Formularza ofertowego**. (składa każdy Wykonawca uwzględniając potencjał udostępniany przez inne podmioty);
* C.2. Na etapie oceny ofert składa tylko Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej:
* C.2.1.Potwierdzenie uprawnień i aktywnego członkostwa w PIIB Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa specjalistów oznaczonych C1,C2 i C3 pełniących funkcje Inspektorów Nadzoru Budowlanego;
* C.2.2 W przypadku powoływania się na potencjał innych podmiotów należy przedłożyć deklaracje tego podmiotu do udostępnienia zasobu.

D. Warunek 6.4 Warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Wykonawca składa:

* D1 . Na etapie składania oferty składają wszyscy wykonawcy:
* D.1.1 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - podpisany i wypełniony **formularz JEDZ; (**składa każdy Wykonawca oraz podmioty za pomocą których wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu);
* D.2. Na etapie oceny ofert składa tylko Wykonawca oceniony najwyżej:
* D.2.1. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert w wysokości min **400.000 zł**
* D.2.2. Polisę OC potwierdzającą, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną wynoszącą min. 600.000 zł PLN;
* D.2.3 W przypadku powoływania się na potencjał innych podmiotów należy przedłożyć deklaracje tego podmiotu do udostępnienia zasobu.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku.

1. Dostarczenie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu nastąpi na wezwanie Zamawiającego po opublikowaniu listy rankingowej wykonawców w zakresie stopnia spełnienia kryteriów oceny punktowej. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, zobowiązany będzie do złożenia dokumentów aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1. a które wymieniono B2; C.2 i D2 w pkt. 7.1 niniejszego SIWZ IDW co nastąpi w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, **nie krótszym niż 10** dni od wezwania
2. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami o których mowa w pkt. B.2.2; C.2.2 i D.2.3 w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zawierającą w szczególności:
3. zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
4. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
5. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
6. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia o których mowa w pkt. 7.2 poniżej.
7. Jeżeli wykazy, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty o których mowa w punkcie 1. (powyżej) wzbudzą wątpliwości zamawiającego, to może się on zwrócić bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

## 7.2. Dokumenty przedkładane na potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania

1. Zgodnie z Art. 24aa. 1. Ustawy PZP Zamawiający po otwarciu ofert dokona ich oceny w zakresie spełnienia kryteriów punktowych, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, spełnia warunki udziału w postępowaniu a następnie czy nie podlega wykluczeniu. Cześć dokumentów wymagana jest od wszystkich wykonawców do złożenia wraz z ofertą (są to oświadczenia i informacje wykazywane w Formularzu JEDZ oraz w poszczególnych częściach formularza ofertowego: Część I; Część II i Część III) a pozostała część wymagana jest tylko Wykonawcy ocenionego najwyżej co następuje na etapie oceny
2. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania należy przedłożyć następujące dokumenty adekwatnie do każdego z warunków o których mowa w pkt. 6.5 niniejszej SIWZ IDW, w czym uwzględniono odpowiednio uwarunkowania podmiotów zagranicznych.

## W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu o których mowa w pkt.6.1; 6.2; 6.3; 6.4;

1. Ocenie podlegają przesłanki określone poniższym zapisem:

**Warunek WW1** (pkt. 7.1 SIWZ IDW). Z postępowania wyklucza się Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;

1. W celu określenia braku podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca dostarczy na żądanie Zamawiającego (w ciągu 10 dni od opublikowania informacji o spełnieniu kryteriów punktowych przez wszystkich wykonawców którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu) stosowne dokument które wymieniono w pkt. 7.1 niniejszego SIWZ IDW.

## Wykonawca powinien się wykazać posiadaniem odpowiedniego potencjału technicznego, organizacyjnego, finansowego i formalno-prawnego składając dokumenty, które wymieniono w pkt. 7.1 niniejszej SIWZ IDW (Warunek WW1). Dokumenty należy złożyć odpowiednio zgodnie z Instrukcją Zamawiającego o której mowa w tym punkcie. Dokumenty składa zarówno Wykonawca, jak i członek konsorcjum a ponadto podmioty/podwykonawcy, które dostarczyły Wykonawcy zasoby na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu zgodnie z instrukcja Zamawiającego określoną w stosownym wezwaniu, z tym że dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu składa tylko Wykonawca a dokumenty na potwierdzenie nie podleganiu wykluczeniu Wykonawca i podmioty z których potencjału Wykonawca korzysta na wykazanie spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

## W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia w zakresie przesłanki związanej z popełnionymi przestępstwami,

1. Ocenie podlegają przesłanki określone w poniższych warunkach:

* **Warunek WW2**. (pkt. 7.1 SIWZ IDW). Zamawiający wyklucza Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

1. którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.5)) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),
2. o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,
3. skarbowe,
4. o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);

* **Warunek WW3**. (pkt. 7.1 SIWZ IDW). Zamawiający wyklucza Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w Warunku WW2.
* **Warunek WW10.** (pkt. 7.1 SIWZ IDW). Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);
* **Warunek WW15**. Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;
* **Warunek WW16.** (pkt. 7.1 SIWZ IDW). Wykonawcę będącego jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;

1. W celu określenia braku podstaw wykluczenia w zakresie związanej z informacjami pochodzącymi z Krajowego Rejestru Karnego Wykonawca którego oferta została oceniona najwyżej dostarczy na żądanie Zamawiającego (w ciągu 10 dni od opublikowania informacji o spełnieniu kryteriów punktowych przez wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu) następującą informacje/ informacje stosownie do formy prawnej Wykonawcy i podmiotów udostępniających zasoby:

Informację/ informacje z Krajowego Rejestru Karnego wskazującej/wskazujących brak figurowania w tym rejestrze w zakresie przesłanek wskazanych w warunkach WW2; WW3;WW10;WW15 i WW16 (powyżej) wystawionej/wystawionych nie wcześniej **niż 6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert. I**nformacja z KRK składana jest w zależności od formy prawnej Wykonawcy:**

* Wykonawcy jako podmiotu zbiorowego (jeśli dotyczy);
* Wykonawcy jako osoby fizycznej (jeśli dotyczy);
* Osób reprezentujących Wykonawcę działającego w formie Spółki, w tym upoważnionych do reprezentacji Wykonawcy zgodnie z KRS (wchodzących w skład Zarządu i/lub dotyczące Prokurenta/Prokurentów Spółki ) oraz dokumentów dotyczących każdego z Udziałowców Spółki Wykonawcy;
* Komplementariusza jeżeli dotyczy (w przypadku spółek: komandytowej i komandytowo akcyjnej ). Dokumenty składa zarówno Wykonawca, jak i członek konsorcjum a ponadto podmioty/podwykonawcy, które dostarczyły Wykonawcy zasoby na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu (jeśli dotyczy).

## W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia w zakresie nie zalegania w opłacaniu podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne ocenie podlega:

1. Ocenie podlegają przesłanki określone w poniższych warunkach:

**Warunek WW4.** Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba, że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

**Warunek WW14.** Wykonawcę który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

1. W celu określenia braku podstaw wykluczenia w zakresie **nie zalegania w opłacaniu podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne** Wykonawca którego oferta została oceniona najwyżej dostarczy na żądanie Zamawiającego (w ciągu 10 dni od opublikowania informacji o spełnieniu kryteriów punktowych przez wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu) następującą informacje/ informacje stosownie do formy prawnej Wykonawcy i podmiotów udostępniających zasoby:

* Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego **nie wcześniej niż 3 miesiące** przed upływem terminu składania ofert albo wniosków dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
* Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
* Dokumenty składa zarówno Wykonawca, jak i członek konsorcjum a ponadto podmioty/podwykonawcy, które dostarczyły Wykonawcy zasoby na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu (jeśli dotyczy).

## W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia w zakresie zakazu wprowadzania w błąd w zakresie mającym wpływ na wynik postępowania

1. ocenie podlegają przesłanki określone w poniższych warunkach:

**Warunek WW5**. Zamawiający wyklucza Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i nie/dyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

**Warunek WW6.** Zamawiający wyklucza Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

1. W celu określenia braku podstaw wykluczenia w zakresie wprowadzenia Zamawiającego w błąd **w zakresie mającym wpływ na wynik postępowania każdy z Wykonawców składa w formularzu JEDZ (składanym na etapie składania ofert) :**

**Wykonawca składa w formularzu JEDZ stosowne oświadczenie / podaje stosowne informacje w Części III. Podstawy wykluczenia, w punkcie C.** :Podstawy związane z niewypłacalnością, konfliktem interesów lub wykroczeniami zawodowymi". Formularz składa zarówno Wykonawca, jak i członek konsorcjum a ponadto podmioty/podwykonawcy które dostarczyły Wykonawcy zasoby na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

## W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia w zakresie zapewnienia równego traktowania wykonawców w zakresie dostępu do informacji na temat zamówienia

## ocenie podlegają przesłanki określone w poniższych warunkach:

**Warunek WW7**. Zamawiający wyklucza Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

**Warunek WW8.** Zamawiający wyklucza Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

## W celu określenia braku podstaw wykluczenia w zakresie wykluczenia wystąpienia okoliczności nierównego traktowania Wykonawców w zakresie dostępu do zamówienia każdy z Wykonawców składa w formularzu JEDZ (składanym na etapie składania ofert) stosowne oświadczenie oraz podaje wymagane informacje, w tym:

**Wykonawca składa stosowne oświadczenie / podaje stosowne informacje w Części III. Podstawy wykluczenia w punkcie C.** :Podstawy związane z niewypłacalnością, **konfliktem interesów** lub wykroczeniami zawodowymi". Formularz składa zarówno Wykonawca jak i członek konsorcjum a ponadto podmioty/podwykonawcy które dostarczyły Wykonawcy zasoby na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

## W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia w zakresie przestrzegania zakazu zmowy przetargowej

## ocenie podlegają przesłanki określone w poniższym warunku braku podstaw wykluczenia

**Warunek WW9.** Zamawiający wyklucza Wykonawcę , który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

## W celu określenia braku podstaw wykluczenia w zakresie wykluczenia wystąpienia okoliczności budzących podejrzenie zawarcia bezprawnego porozumienia każdy z Wykonawców składa w formularzu JEDZ (składanym na etapie składania ofert) stosowne oświadczenie oraz podaje wymagane informacje, w tym:

**Wykonawca składa stosowne oświadczenie / podaje stosowne informacje w Części III. Podstawy wykluczenia, w punkcie C.** : "Podstawy związane z niewypłacalnością, konfliktem interesów lub wykroczeniami zawodowymi". Formularz składa zarówno Wykonawca, jak i członek konsorcjum a ponadto podmioty/podwykonawcy które dostarczyły Wykonawcy zasoby na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

## W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia w zakresie prawa dostępu do realizacji zamówień publicznych

## ocenie podlegają przesłanki określone w poniższym warunku braku podstaw wykluczenia

**Warunek WW11.** Zamawiający wyklucza Wykonawcę wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

## W celu określenia braku podstaw wykluczenia w zakresie zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne Wykonawca którego oferta została oceniona najwyżej dostarczy na żądanie Zamawiającego (w ciągu 10 dni od opublikowania informacji o spełnieniu kryteriów punktowych przez wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu) następującą informacje/ informacje stosownie do formy prawnej Wykonawcy i podmiotów udostępniających zasoby następujące oświadczenie:

"Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne" - Oświadczenie składa zarówno Wykonawca, jak i członek konsorcjum a ponadto podmioty/podwykonawcy, które dostarczyły Wykonawcy zasoby na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

## W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia w zakresie przynależności do grupy kapitałowej rodzącej podejrzenia złożenie więcej niż jednej oferty przez członków takiej grupy

## ocenie podlegają przesłanki określone w poniższym warunku braku podstaw wykluczenia

**Warunek WW12**. Zamawiający wyklucza Wykonawców, którzy należąc do wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

## W celu określenia braku podstaw do wykluczenia w zakresie przynależności do grupy kapitałowej Wykonawca którego oferta została oceniona najwyżej na żądanie Zamawiającego (w ciągu 3 dni od opublikowania informacji o spełnieniu kryteriów punktowych przez wszystkich wykonawców którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu) składa następujące oświadczenie:

Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

## W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia w zakresie nie podlegania likwidacji

1. ocenie podlegają przesłanki określone w poniższym warunku braku podstaw wykluczenia

**Warunek WW13.** Zamawiający wyklucza Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);

1. W celu określenia braku podstaw wykluczenia w zakresie nie podlegania likwidacji **Wykonawca którego oferta została oceniona najwyżej dostarczy na żądanie Zamawiającego (w ciągu 10 dni od opublikowania informacji o spełnieniu kryteriów punktowych przez wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu) następujące dokumenty stosownie do formy prawnej Wykonawcy i podmiotów udostępniających zasoby:**

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy. Dokument nie starszy **niż 6 miesięcy od daty składania ofert.**

1. Dokumenty przedkładane przez podmioty zagraniczne. W celu zapewnienia równego traktowania Wykonawców Zamawiający dopuszcza dla podmiotów mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej dostarczenie następujących dokumentów równoważnych względem wykonawców krajowych:
2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
3. to zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2.2) b) (powyżej) dotyczących niekaralności składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt. 5 i 6 ustawy; Dokumenty, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4. Uwaga!. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w 2.2)b) zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
5. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany 2.2 b) składa dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 14 i 21 oraz ust. 5 pkt. 6 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.
6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
7. Zamiast dokumentu o którym mowa w pkt. 2.3) b) powyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

Dokumenty, powinny być wystawione nie wcześniej niż **3 miesiące przed** upływem terminu składania ofert.

1. Zamiast dokumentu o którym mowa w pkt. 2.9) b) (powyżej ) Wykonawca "zagraniczny" składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. Ocena spełnienia nie podlegania wykluczeniu następuje według reguły spełnia nie spełnia. Brak podstaw wykluczenia muszą wykazać jednocześnie wszystkie podmioty za pomocą których Wykonawca wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

## 7.3. Forma przedkładanych dokumentów

1. Oświadczenia, dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a Ustawy PZP oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.
2. Dokumenty składane przez Wykonawcę, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
3. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
4. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej. Należy każdą stronę kopii dokumentu opatrzyć klauzulą "Za zgodność z oryginałem" wraz z data poświadczenia, podpisem osoby poświadczającej wraz pieczęcią imienną (lub czytelnym podpisem osoby zaświadczającej) wraz z pieczęcią firmową.
5. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału dokumentu lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
6. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
7. Zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów.

# Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami;

## 8.1. Komunikowanie się Zamawiającego z Wykonawcami w trakcie postępowania

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, pytania, wezwania, prośby, informacje, itp. *Zamawiający* i *Wykonawcy* przekazywać będą pisemnie (papierowo), faksem lub za pomocą poczty elektronicznej, z wyłączeniem ofert, wyjaśnień ofert i uzupełnień ofert. **Składanie ofert, wyjaśnień ofert i uzupełnień ofert dopuszcza się jedynie w formie pisemnej.**
2. **Dokumenty przekazywane mailem muszą być w formie skanu podpisanego dokumentu (obowiązuje format PDF). Dokumenty muszą być zapisywane w odrębnych tematycznie plikach i odpowiednio opisane.**
3. *Zamawiający* żąda potwierdzenia otrzymania każdego faksu i przesyłki elektronicznej.
4. Dokumenty przesyłane za pomocą poczty elektronicznej winny być przesyłane w graficznej formie kopii podpisanego pisma oryginalnego w jednym z następujących formatów: JPG, PDF, DOC, XPS. Pliki te, w celu zmniejszenia ich objętości mogą zostać umieszczone w archiwum ZIP lub RAR.
5. Korespondencję związaną z przedmiotowym postępowaniem należy przekazywać *Zamawiającemu* na następujący adres:

***Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o. o. w Słubicach, ul. Krótka 9, 69-100 Słubice,*** Lub na następujący numer faksu: **0048 95 758 26 65**, albo na następujący adres poczty elektronicznej:[kontakt@zuws.pl](mailto:kontakt@zuws.pl)

***z dopiskiem: „Dział Nadzoru Techniczno-Eksploatacyjnego” –Postępowanie przetargowe,*** *Znak sprawy nr ZP4/POIIS/2017*

W przypadku nie potwierdzenia przez *Wykonawcę* faktu otrzymania korespondencji za pomocą faksu lub poczty elektronicznej *Zamawiający* uzna, iż korespondencja dotarła czytelna do *Wykonawcy* w dniu i godzinie jej nadania – zgodnie z raportem rejestru połączeń urządzenia faksowego lub potwierdzeniem z komputera *Zamawiającego*.

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, pytania oraz informacje będą uważane za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem tego terminu, w formie przewidzianej dla danej czynności.
2. Dni i godziny pracy *Zamawiającego:* od poniedziałku do piątku **08.00** do **15.00** (w dni pracujące dla *Zamawiającego*). Osobą uprawnioną do kontaktowania się z *Wykonawcami jest:* Pan Dariusz Kuczyński **pełniący funkcję Kierownika JRP (Jednostki Realizującej Projekt)** tel/fax **0048 95** **758 26 65** (Dział Nadzoru Techniczno-Eksploatacyjnego) mail: kierownik@zuws.pl
3. W celu zapewnienia dostępu do informacji na jednakowych zasadach Zamawiający ustala iż kontakt telefoniczny ogranicza się wyłącznie do spraw proceduralnych natury technicznej a wszelkie wyjaśnienia merytoryczne mogą być udzielone wyłącznie w odpowiedzi na pisemny wniosek Wykonawcy, który zostanie złożony zgodnie z wymaganiami niniejszego SIWZ IDW o których mowa w pkt. 8.2 poniżej. wymaga aby zakres informacji

## Wyjaśnienia do SIWZ

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
2. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż: na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, - pod warunkiem jednak, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, lub dotyczy już udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o wyjaśnienie SIWZ.
3. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz na stronie internetowej postępowania.
4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza ją także na stronie internetowej postępowania.
5. Jeżeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający: przekazuje Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania, drogą elektroniczną, zgodnie z formą i procedurami wskazanymi dla danej wielkości zamówienia.
6. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej.
7. Wszelkie modyfikacje SIWZ i wyjaśnienia do niej stają się integralną częścią niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i są wiążące przy składaniu Ofert.
8. Niedopuszczalne jest dokonywanie zmian w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia po upływie terminu składania ofert.

# 9. Wymagania dotyczące wadium;

1. *Wykonawca* jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: **10.000 zł** (słownie: **dziesięć tysięcy zł, 00/100**).
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium można wnieść w jednej lub kilku z niżej wymienionych form:
4. w pieniądzu,
5. w poręczeniach bankowych,
6. gwarancjach bankowych,
7. gwarancjach ubezpieczeniowych.
8. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek *Zamawiaj*ą*cego*: PKO BP S.A. I o/Słubice, nr rachunku.:

**35 1240 3608 1111 0010 7152 8855**

z dopiskiem: **Wadium w przetargu na „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na** WYKONANIE MODERNIZACJI I RENOWACJI ISTNIEJĄCEJ SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ NA OBSZARZE MIASTA SŁUBICE”; **znak sprawy: ZP4/POIIS/2017**

1. **Wadium musi znaleźć się na koncie *Zamawiającego* przed upływem terminu składania ofert.**
2. Wadium wniesione w formie poręczeń lub gwarancji należy w oryginale złożyć w siedzibie Spółki:

**Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o. o. w Słubicach**

**ul. Krótka 9, 69-100 Słubice**

**I Pietro, Dział Nadzoru Techniczno-Eksploatacyjnego,**

przed upływem terminu składania ofert.

1. W treści dokumentu musi się znajdować **nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wypłaty na rzecz *Zamawiaj*ą*cego* kwoty wadium w przypadku** gdy *Wykonawca,* który wygra przetarg doprowadzi do wystąpienia choć jednej z poniższych przesłanek:
2. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
3. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
4. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
5. *Wykonawcy*, którzy nie wniosą wadium do upływu terminu składania ofert zostaną wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia.
6. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.
7. Wadium wniesione w formie pieniężnej zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez *Wykonawcę.*
8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem, że **Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na** **poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.**
9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy
10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza lub jeśli po ogłoszeniu wyników postępowania Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę odmówił lub nie był w stanie spełnić warunków wymaganych na etapie podpisywania umowy wskutek czego oferta danego Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą.
12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
13. Jeżeli oferta jest składana przez wykonawców składających ofertę wspólną to wadium wnoszone w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej musi zawierać stosowną adnotację, iż jest to oferta wspólna wykonawców (musi zawierać nazwy firm tych wykonawców) zgodnie z zasadami wyznaczonymi przez gwaranta w celu zapewnienia bezwarunkowej wypłaty wadium.

# 10. Termin związania Ofertą;

1. Wykonawca jest związany Ofertą **60 dni od dnia** upływu terminu na składanie Ofert;
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania Ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania Ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2, nie powoduje utraty wadium.
4. Przedłużenie terminu związania Ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania Ofertą
5. Jeżeli przedłużenie terminu związania Ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego Oferta została wybrana jako najkorzystniejsza..

# Opis sposobu przygotowywania ofert;

## Zawartość Oferty

1. Ofertę należy przygotować na formularzach ofertowych *„OFERTA”*. Formularz „OFERTA” w niniejszym postępowaniu składa się z czterech części
2. **Część I.** Formularz główny „OFERTA” (Załącznik 1 do SIWZ IDW) stanowi ogólne zobowiązania Wykonawcy. Podana część będzie stanowiła pierwsze strony Oferty. Kolejne strony oferty powinny stanowić odpowiednio:
3. Część II. „DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY" -Załącznik 2 di SIWZ IDW
4. Część III. POTENCJAŁ KADROWY Załącznik 3 do SIWZ IDW
5. Część IV. Formularz cenowy -Załącznik 4 do SIWZ IDW
6. Kolejne Strony Oferty powinny stanowić dokumenty potwierdzające spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz nie podleganiu wykluczeniu z postępowania, które Zamawiający wymaga na tym etapie, co w związku z zastosowaniem dyspozycji wynikającej z art. 24aa . ustawy PZP ogranicza się do złożenia na etapie składania ofert tylko wypełnionych Jednolitych Formularzy Wykonawcy - JEDZ; Formularz JEDZ należy wypełnić
7. z punktu widzenia Wykonawcy (w całym zakresie)
8. z punktu widzenia ewentualnego członka Konsorcjum (część II, część III i część VI- pozostałe części Wypełnia tylko Wykonawca)
9. z punktu widzenia Podwykonawcy udostępniającego zasoby (część II, część III i część VI- pozostałe części Wypełnia tylko Wykonawca)

Każdy z podmiotów ww. wymienionych musi wykazać brak podstaw do wykluczenia.

1. Zamawiający żąda wypełnienia formularza JEDZ na formularzu stanowiącym Załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ IDW. Formularz zawiera stosowne instrukcje Zamawiającego w zakresie sposobu wypełniania poszczególnych punktów. Dane przekreślone wskazują na zakres nie dotyczący przedmiotowego postępowania. Miejsca do wypełnienia są oznaczone kolorem bladoróżowym.
2. W odniesieniu do informacji dotyczących spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie Warunku B. Wiedzy i doświadczenia oraz Warunku C. dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający ograniczył ilość niezbędnych informacji w formularzu JEDZ na rzecz ich wyczerpującego opisania w ofercie w formularzach stanowiących odpowiednio Część II i Część III formularza oferta, co składa tylko sam Wykonawca.
3. Części formularza JEDZ wypełniane przez pozostałe podmioty (Podwykonawców na zasoby których Wykonawca powołuje się w spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i/lub członków konsorcjum) wypełniają tylko:

* Część II: Informacje dotyczące wykonawcy/podmiotu wypełniającego FORMULARZ JEDZ
* Część III: Podstawy wykluczenia
* Część VI: Oświadczenia końcowe.

1. W przypadku wnoszenia wadium w formie poręczeń lub gwarancji dokument należy w oryginale złożyć w siedzibie Zamawiającego wraz z Ofertą (dopuszcza się zarówno złożenie dokumentu gwarancji w jednej przesyłce, jak i w dwóch odpowiednio oznaczonych przesyłach.
2. Pełnomocnictwo: Oferta winna być podpisana przez Wykonawcę lub jego upełnomocnionego przedstawiciela. Jeśli prawo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (podpisania oferty) nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z Ofertą, należy dołączyć do oferty stosowne pełnomocnictwo. Dołączone pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub w formie notarialnej potwierdzonej kopii. W razie wątpliwości przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje poświadczanie za zgodność z oryginałem załączanych kopii dokumentów. Pełnomocnictwo dotyczy w szczególności: Konsorcjum oraz Spółki Cywilnej (w której w imieniu Spółki ofertę składa i podpisuje jeden udziałowiec);
3. Załączniki do oferty stanowią jej integralną część. Powinny one być czytelnie oznaczone i dołączone w odpowiedniej kolejności.
4. Ofertę należ spiąć, ponumerować każdą stronę i zaparafować każda stronę wraz pieczątka imienną osoby upoważnionej do złożenia Oferty lub zaopatrzone w czytelny podpis. We właściwych miejscach należy nanieść ponadto pieczęć firmową.
5. Zamawiający zaleca aby oferta nie była trwale zszywana, czy bindowana, ale połączona w taki sposób aby możliwe było jej rozpięcie i zeskanowanie. Zaleca się aby Oferta była wydrukowana jednostronnie.
6. Oferta powinna zawierać informacje wskazujące jaki zakres informacji stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. Ustawy PZP.
7. Oferta powinna zawierać precyzyjne wskazanie jaki zakres zamówienia Wykonawca powierza się Podwykonawcom. W przypadku powoływania się na potencjał podwykonawców w spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oprócz wykazu podwykonawców Zamawiający podaje informacje dotyczące:
8. Nazwy firmy Podwykonawcy
9. zasobu udostępnianego przez danego Podwykonawcę
10. zakresu zadań jakie będą realizowane przez danego Podwykonawcę
11. W przypadku realizacji zamówienia z udziałem Podwykonawców Zamawiający żąda aby Podwykonawca posiadał wiedzę i doświadczenie w realizacji powierzonego wycinka prac w stopniu jaki był wymagany od Wykonawcy;
12. Wykonawcy na zasoby których Wykonawca powołuje się w spełnieniu warunków udziału w postępowaniu muszą spełniać warunki w zakresie nie podleganiu wykluczeniu z postępowania w stopniu jaki jest wymagany od Wykonawcy. -co podlega weryfikacji na podstawie formularza JEDZ tego podmiotu (na etapie składania ofert) oraz dostarczonych dokumentów potwierdzających (w razie gdyby oferta Wykonawcy okazała się najkorzystniejsza).
13. Udział danego Podwykonawcy/ podmiotu udostępniającego zasoby musi być proporcjonalny do wykazanego potencjału.
14. Uwaga! Niedopuszczalne jest aby Podmiot dostarczający zasób wiedzy i doświadczenia uczestniczył w realizacji zamówienia tylko jako zdalny doradca. Wynagrodzenie danego podmiotu powinno być adekwatne do udziału w realizacji zamówienia.

## Informacje proceduralne istotne w przygotowaniu oferty

1. Oferta winna znajdować się w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić napis **OFERTA na „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na** WYKONANIE MODERNIZACJI I RENOWACJI ISTNIEJĄCEJ SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ NA OBSZARZE MIASTA SŁUBICE,- według reguł FIDIC” ,

**Przetarg nieograniczony**, **Znak sprawy:ZP4/POIIS/2017**

1. Oferta oraz dokumenty, które należy dołączyć do Oferty powinny być przygotowane zgodnie z treścią niniejszej SIWZ i formularzy załączonych do SIWZ. Oferta winna zawierać wszelkie informacje wymagane w formularzach załączonych do SIWZ.
2. Oferta powinna być napisana w języku polskim, spięta i złożona w oryginale. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku innym niż polski muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski, poświadczonymi przez *Wykonawcę* lub tłumacza przysięgłego.
3. Oferta winna być podpisana przez *Wykonawcę* lub jego upełnomocnionego przedstawiciela.
4. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) winny być podpisane przez *Wykonawcę* – w przeciwnym wypadku mogą one nie zostać uwzględniane.
5. Podpisy muszą być nanoszone w sposób umożliwiający ich identyfikację tzn. muszą być czytelne lub złożone wraz z imienną pieczątką.
6. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty ponosi *Wykonawca*.
7. Załączniki ofert stanowią jej integralną część. Powinny one być czytelnie oznaczone.
8. *Wykonawca* może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że *Zamawiający* otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, lub wycofaniu oferty, przed terminem składania ofert.
9. Powiadomienie (o którym mowa w punkcie powyżej powinno znajdować się w zamkniętej kopercie, którą należy opisać tak jak kopertę z Ofertą dodając jednocześnie napis *„ZMIANA”* lub *„WYCOFANIE”*.
10. *Wykonawca* nie może dokonywać zmian i wycofać oferty po upływie terminu składania ofert.
11. Treść oferty powinna odpowiadać treści niniejszej Specyfikacji.
12. **Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej (każda strona oferty musi być podpisana przez Wykonawcę lub jego prawnego przedstawiciela).**
13. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Język polski jest obowiązujący w toku całego postępowania przetargowego i realizacji umowy.
14. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku innym niż polski muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski, poświadczonymi przez *Wykonawcę* lub tłumacza przysięgłego.
15. W zakresie nie uregulowanym w niniejszej Specyfikacji (wraz z załącznikami) stosuje się przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a w przypadku braku stosownych regulacji stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
16. *Wykonawcy* będący osobami fizycznymi to również (zgodnie z ustawą o statystyce publicznej) osoby fizyczne będące przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej i inne osoby fizyczne prowadzące działalność na własny rachunek w celu osiągnięcia zysku oraz osoby fizyczne prowadzące indywidualne gospodarstwa rolne.
17. Spółkę cywilną należy traktować jako *Wykonawców* składających ofertę wspólną.

## Informacje dla Wykonawców składających ofertę wspólną lub Wykonawców realizujących zamówienie z udziałem Podwykonawcy

1. **Informacje wspólne dla Podwykonawców i Konsorcjum**
2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. (co wymagane jest od Wykonawcy ocenionego najwyżej w zakresie kryteriów oceny punktowej)
4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w niniejszej SIWZ.
5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
6. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, udostępniającego zasoby, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
   1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
   2. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, wymagane w niniejszej SIWZ.
8. Każdy z Podmiotów udostępniających zasoby na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę musi spełniać warunek niepodlegania wykluczeniu z postępowania. Każdy z nich składa oświadczenie w postaci formularza JEDZ (na etapie składania ofert) i inne dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania (o których mowa w pkt. 7.2 niniejszej SIWZ IDW), które Zamawiający żąda od Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona najwyżej odpowiednio:
9. w ciągu 3 dni od przekazania informacji o wynikach oceny w zakresie kryteriów oceny punktowej dostarczane są - oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu -
10. w ciągu 10 dni - pozostałe dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz nie podleganie wykluczeniu z postępowania zgodnie z treścią niniejszej SIWZ IDW
11. Potencjały mogą być łączone za wyjątkiem sytuacji przewidzianych w niniejszej SIWZ. Są to dwie sytuacje, które dotyczą potencjałów nieprzenaszalnych a mianowicie:
12. jeżeli zasobem udostępnianym przez inny podmiot jest Polisa OC (która jest zasobem nieprzenaszalnym na inny podmiot) to zostanie ona uznana tylko pod warunkiem udziału danego podmiotu w bezpośredniej w realizacji zamówienia w formie Podwykonawstwa lub jako członka Konsorcjum; Wówczas Wykonawca aby wykazać pełną kwotę ubezpieczenia OC może połączyć swoją polisę z polisą OC podmiotu udostępniającego ten zasób.
13. **W** przypadku korzystania z podwykonawców lub składania oferty w formie konsorcjum co najmniej jeden podmiot musi się wykazać spełnieniem warunku w zakresie wiedzy i doświadczenia B.1. w całości ponieważ Zamawiający ocenia w tym warunku nie tylko sam fakt wykonania usługi, ale zwłaszcza jego dwukrotne poprawne wykonanie, czego nie spełnia wykonanie dwóch usług przez dwóch różnych Wykonawców. Dlatego w warunku B.1. nie jest możliwe sumowanie pojedynczych doświadczeń dwóch podmiotów. Natomiast sumowaniu mogą podlegać ze sobą warunki B1., B.2 z B.3. To znaczy mogą je wykonywać różne podmioty wskazane przez Wykonawcę w ofercie, pod warunkiem jednak, że będą uczestniczyły w realizacji zamówienia w realizacji zadań w których Wykonawca posłużył się ich doświadczeniem w sposób proporcjonalny do tego doświadczenia.
14. **Informacje dotyczące Konsorcjum**
15. *Wykonawcy* mogą wspólnie ubiegać się o zamówienie (np. w formie konsorcjum).
16. *Wykonawcy* składający ofertę wspólna traktowani są jak *Wykonawca*.
17. *Wykonawcy* składający ofertę wspólną mogą wspólnie spełniać warunki udziału w postępowaniu dotyczące uprawnień, wiedzy, doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia oraz sytuacji ekonomicznej i finansowej.
18. *Wykonawcy* wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
19. W przypadku *Wykonawców* wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Na pierwszej stronie Formularza OFERTA należy wyszczególnić wszystkich tych *Wykonawców* w następujący sposób:

w tekście wstępnym należy wymienić wszystkich W*ykonawców,* w których imieniu składana jest oferta, w następujący sposób: *„działając jako Pełnomocnik w imieniu i na rzecz wykonawców składających ofertę wspólną, tj.:*

*„Wykonawcy X” z siedzibą w ...., NIP ..., Regon ...;*

*„Wykonawcy Y” z siedzibą w ...., NIP ..., Regon ...;*

*„Wykonawcy V” z siedzibą w ......, NIP ..., Regon ...;”* itd., (ilość wierszy należy powielić tak aby wymienić dane wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną),

1. Korespondencja będzie prowadzona z pełnomocnikiem składającym ofertę w imieniu *Wykonawców* występujących wspólnie, a w przypadku kilku pełnomocników *Zamawiający* wybierze tego, z którym będzie prowadził korespondencję związaną z postępowaniem,
2. Płatności będą dokonywane zgodnie z planem zadań realizowanych przez poszczególnych członków Konsorcjum (jeśli dotyczy) stanowiącym załącznik do umowy KONSORCJUM dostarczanej przed podpisaniem umowy w ramach niniejszego zamówienia.
3. W przypadku *Wykonawców* wspólnie ubiegających się o zamówienie, pełnomocnictwo do złożenia oferty winno być udzielone przez wszystkich tych *Wykonawców*. **Dołączone do oferty pełnomocnictwo winno być w oryginale lub w formie notarialnej potwierdzonej kopii.**
4. Pełnomocnictwo do reprezentowania *Wykonawców* składających ofertę wspólną winno zawierać min.: wyszczególnienie wszystkich *Wykonawców* składających ofertę wspólną (nazwy, adresy, Regon i NIP), wskazanie pełnomocnika, dokładne określenie postępowania dla którego udzielane jest pełnomocnictwo, podpisy wszystkich *Wykonawców* udzielających pełnomocnictwa, zakres pełnomocnictwa: pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
5. **Informacje dotyczące podwykonawców**
6. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji niniejszego zamówienia przy udziale podwykonawców, Wykonawca nie może jednak podzlecić całości zadań i obowiązków wynikających z Kontraktu, w szczególności dotyczy to zarządzania Kontraktem FIDIC. Wykonawca musi sprawować bezpośredni nadzór i kontrolę nad zatrudnianymi przez siebie osobami i podwykonawcami.
7. *Zamawiający* żąda wskazania przez *Wykonawcę* w formularzu *„OFERTA”* części zamówienia, których wykonanie powierzy on podwykonawcom. Podwykonawcy muszą spełniać wszystkie warunki w zakresie wiedzy, doświadczenia, kwalifikacji i uprawnień zawodowych (jeśli podwykonawca ma przejąć prace lub czynności, co do których potrzebne są ustawowe uprawnienia) w stopniu nie gorszym niż były wymagane od *Wykonawcy* w zakresie prac, które przejmuje dany Podwykonawca.
8. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia oraz podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 6.5 niniejszego SIWZ IDW.
9. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
10. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub usługi nastąpi w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego
11. przedstawi dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy w zakresie w jakim to było wymagane wobec Podwykonawców zwycięskiego Wykonawcy na etapie weryfikacji nie podlegania wykluczeniu z postępowania;
12. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
13. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

# Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert;

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie *Zamawiającego*:

**Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o. o. w Słubicach,**

**ul. Krótka 9, 69-100 Słubice,**

**pok. 103, I Pietro, – Dział Nadzoru Techniczno-Eksploatacyjnego.**

1. Oferty wysyłane pocztą należy włożyć w drugą kopertę zaadresowaną na adres Zamawiającego:

**Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o. o. w Słubicach**

**ul. Krótka 9, 69-100 Słubice.**

1. Konsekwencje niewłaściwego opakowania oferty, złożenia jej w niewłaściwym miejscu lub nie dostarczenie jej do miejsca składania ofert w wyznaczonym terminie obciążają *Wykonawcę*.
2. Termin składania ofert upływa w dniu: **16 sierpnia 2017 o godz. 12.00.**
3. *Zamawiający* może przedłużyć określony w pkt. 4. termin składania ofert w celu umożliwienia *Wykonawcom* uwzględnienia w przygotowanych ofertach otrzymanych wyjaśnień lub zmian. W tym przypadku wszelkie prawa i zobowiązania *Zamawiającego* i *Wykonawcy* odnośnie wcześniej ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi, z wyłączeniem terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – przedłużenie terminu składania ofert nie ma wpływu na bieg tego terminu.
4. Oferty otrzymane przez *Zamawiającego* po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane. Oferty, które wpłynęły po terminie *Zamawiający* zwróci bez otwierania, chyba że otwarcie ofert będzie konieczne w celu powzięcia informacji o nazwie i/lub adresie *Wykonawcy,* który złożył ofertę po terminie.
5. Za ofertę, która wpłynęła w terminie uważa się ofertę, która w wyznaczonym czasie znajdzie się w wyznaczonym przez Z*amawiającego* miejscu.
6. Każdy *Wykonawca* przedstawi **tylko jedną ofertę.**
7. Zaleca się, aby *Wykonawca* zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Kompletna Specyfikacja zamówienia została opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego: [www.zuws.pl](http://www.zuws.pl)
8. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty ponosi *Wykonawca*.
9. Jeśli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. nr 47/1993 poz. 211 z p. zm.) *Wykonawca* powinien złożyć stosowne oświadczenie na formularzu Oferty. W przeciwnym wypadku cała Oferta może zostać ujawniona.
10. *Zamawiający* zaleca aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez *Wykonawcę* stosownie oznakowane i oddzielone od pozostałych, jawnych elementów oferty.
11. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. w tym: nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

# Opis sposobu obliczenia ceny;

## Zasady ogólne kalkulacji Wynagrodzenia Wykonawcy

1. Cena określona przez Wykonawcę w ofercie będzie ceną ryczałtową**.**
2. W kalkulacji wynagrodzenia należy uwzględnić dopuszczenie przez Zamawiającego płatności częściowych w następującej proporcji, po wystąpieniu rezultatu o którym mowa w kolumnie D tabeli poniżej.

| Numer płatności | Kamień milowy realizacji usługi Inżyniera Kontraktu | [%] Ceny ofertowej | Rezultat uprawniający do odbioru częściowego i płatności |
| --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D |
| Płatność 1 | Przygotowanie postępowania przetargowego na roboty budowlane: | **5%** | Zweryfikowany OPZ gotowy do publikacji na stronie postępowania |
| Płatność 2 | Przeprowadzenie postępowania przetargowego na roboty budowlane aż do podpisywania Umowy na Roboty Budowlane | **10%** | Podpisanie umowy na roboty budowlane |
| Płatność 3 | Przekazanie terenu budowy Wykonawcy Robót Budowlanych | **5%** | Przekazanie terenu Budowy Wykonawcy Robót Budowlanych |
| Płatność 4 | Odbiór pierwszego etapu robót budowlanych według HRP na Roboty Budowlane i wystawienie I Przejściowego Świadectwa Płatności | **10%** | Wystawienie I PŚP |
| Płatności: 5,6,7,8 | Odbiór kolejnych robót według HRP od drugiego do ostatniego Przejściowego Świadectwa Płatności | **50%** | Wystawienie II PŚP i kolejnych PŚP |
| Płatność 9 | Odbiory/ próby końcowe i wystawienie Świadectwa Przejęcia Robót | **10%** | Wystawienie Świadectwa Przejęcia |
| Płatność 10 | Rozliczenia Końcowe i wystawienie Świadectwa Wykonania | **10%** | Wystawienie Świadectwa Wykonania |
|  | Razem | 100% |  |

1. Zakłada się, iż wszystkie prace ujęte w (OPZ) Opisie Przedmiotu Zamówienia, zostały wycenione w Cenie Ofertowej Wykonawcy przy założeniu, że w postępowaniu na wybór Wykonawcy robót budowlanych zostaną wybrani dwaj różni wykonawcy tj. osobno na część I i osobno na część II.
2. W przypadku wyboru tylko jednego Wykonawcy na roboty budowlane (jeśli wygra jeden Wykonawca na obie części Zamówienia) to począwszy od Płatności 3 (włącznie) wszystkie płatności zostaną przemnożone przez wskaźnik korygujący o symbolu [PWZ/IKF] pod nazwą

"Procent wartości zamówienia zależny od ilości kontraktów FIDIC"- którego wartość wynikała będzie z Oferty Wykonawcy w ramach Kryterium nr 5 o wadze 10% , co zostanie dokonane w oparciu o wartości z formularza cenowego i sformalizowane w postaci aneksu do umowy.

1. Zamawiający nie dopuszcza odręczne wpisywanie podziału na płatności częściowe. Wartość płatności częściowych obliczana jest automatycznie zgodnie z podana w tabeli alokacją procentową.
2. Wykonawca powinien skalkulować swoją cenę mając na uwadze dopuszczone przez Zamawiającego Zmiany do umowy wraz ze sposobem wprowadzenia zmian o których mowa w TOM II. Specyfikacji. , Rozdział 10., które wynikają z przejęcia pewnych ryzyk budowy przez Zamawiającego.
3. **Wykonawca** kalkulując swoje Wynagrodzenie powinien uwzględnić wszystkie zadania wynikające wprost z (OPZ) i obowiązki Inżyniera Kontraktu wynikające z Kontraktu na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu.

## Sposób obliczenia ceny

1. Cenę należy określić zgodnie z art. 3 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. z 2013 r. poz. 385).
2. Cenę oferty należy określić w PLN.
3. W przedmiotowym postępowaniu przyjmuje się, iż cena ofertowa jest ryczałtowa i uwzględnia wszystkie składowe ceny niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia, włączając koszty bezpośrednie, jak i pośrednie alokowane przez Wykonawcę na dane zamówienie, w tym:
4. Koszty bezpośrednie:

* koszt pozyskania czynników produkcji, w tym: koszty pracy wykwalifikowanego personelu (wynagrodzenia wraz z obowiązkowymi narzutami na wynagrodzenia) w całym okresie realizacji umowy z zapewnieniem odpowiedniej ciągłości prac, w tym w szczególności wynagrodzenia wymaganego minimalnego składu Personelu Wykonawcy;
* koszt utworzenia niezbędnego zaplecza Inżyniera Kontraktu. Zamawiający wymaga aby Inżynier Kontraktu utrzymywał na terenie Budowy następujących inżynierów:

NADZÓR STAŁY:

* **Inspektor Nadzoru Inwestorskiego** w zakresie instalacji: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (branża sanitarna) - dla zapewnienia skuteczności nadzoru Zamawiający wymaga obecność Inspektora przez 3 dni robocze. oraz aby były to dni: wtorek, środa i czwartek;
* **Inspektor Nadzoru Inwestorskiego** w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych (branża elektryczna ) - dla zapewnienia skuteczności nadzoru Zamawiający wymaga obecność Inspektora przez 1 dzień roboczy oraz aby była to środa.
* **Inspektor Nadzoru Inwestorskiego** w branży drogowej - dla zapewnienia skuteczności nadzoru Zamawiający wymaga obecność Inspektora przez 1 dzień roboczy oraz aby była to środa.

NADZÓR ZWIĄZANY Z DODATKOWYMI OKOLICZNOŚCIAMI

* Obecność całego zespołu inspektorów nadzoru budowlanego jest wymagana na Radach Budowy, które będą organizowane z częstotliwością 1 spotkanie na miesiąc lub w sytuacjach nagłych oraz podczas odbiorów. Osobista obecność Inspektora Nadzoru Budowlanego jest konieczna jeśli w dniu w którym zaplanowano odbiory z branży danego Inspektora Nadzoru Budowlanego (odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiory pośrednie, końcowe, próby eksploatacyjne etc.)
* Obecność Specjalisty C6/ ds. rzeczowo finansowych jest konieczna na radach budowy a KOSZTORYSANT (C7) może pracować całkowicie zdalnie.
* Obecność MENAGERA KONTRAKTU FIDIC (C4)jest konieczna na radach budowy oraz podczas odbiorów (odbiorów pośrednich, końcowego (tzw. zakończeń KAMIENI MILOWYCH KONTRAKTU FIDIC))
* Cały Personel Inżyniera Kontraktu zobowiązany jest do pozostawania w stałym zdalnym (telefonicznym i mailowym) kontakcie z wyznaczonymi przedstawicielami Zamawiającego oraz Wykonawcy Robót Budowlanych (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00).
* koszty finansowe związane z przyjętymi w Kontrakcie terminami płatności (30 dni) i jednocześnie uwzględniające możliwość fakturowania częściowego wynagrodzenia za wykonane prace o którym mowa w pkt. (14.1) niniejszej SIWZ IDW.
* koszt utrzymania ważności Polisy OC o wartości min **600.000,00 PLN** przez cały okres realizacji Kontraktu oraz koszt wniesienia Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy zgodnie z pkt. 15 niniejszej SIWZ IDW oraz utrzymania go w całym Okresie Realizacji Kontraktu w Fazie II.

Uwaga! Polisa OC na etapie realizacji umowy musi być tak skonstruowana aby zapisy o franszyzach nie miały wpływu na wypłatę odszkodowania. Odszkodowanie musi być wypłacane przez ubezpieczyciela przy szkodzie od min. 50 tysięcy do 600 tysięcy.

* W razie wydłużenia czasu realizacji umowy Wykonawca zobowiązany będzie do jednoczesnego wydłużenia czasu Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy.
* Koszty zapewnienia niezbędnego wsparcia merytorycznego dla Personelu Wykonawcy jeżeli będzie to konieczne do zapewnienia skuteczności nadzoru;
* Koszty udzielenia gwarancji jakości na warunkach wynikających z Oferty.

1. Koszty pośrednie firmy Wykonawcy alokowane proporcjonalnie na dane zamówienie;
2. Zysk;
3. Podatek VAT,
4. Koszty delegacji oraz niezbędnego zakwaterowania;
5. Koszty wydruku, kopiowania oraz oprawy niezbędnych dokumentów przygotowywanych przez Inżyniera Kontraktu;
6. Koszty wyposażenia Personelu Inżyniera Kontraktu w odpowiedni sprzęt teleinformatyczny (telefony kom. laptopy z bezprzewodowym dostępem do Internetu);
7. Inne koszty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy;
8. Rozliczenia między *Zamawiającym* i *Wykonawcą* prowadzone będą w PLN.
9. *Zamawiający* nie dopuszcza możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.
10. Cenę oferty należy określić w wysokości brutto (z podatkiem od towarów i usług VAT). Należy wypełnić odpowiednio wszystkie rubryki zawarte w Formularzu *„OFERTA”*, zgodnie z podanymi tam instrukcjami.
11. VAT należy obliczyć zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 54 poz. 535 z p. zm.) obowiązującymi na dzień składania ofert.
12. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego *Zamawiającego* zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, *Zamawiający* w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek zapłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Taka sama sytuacja nastąpi w przypadku innych podmiotów zagranicznych, które na podstawie odrębnych przepisów nie są zobowiązane do uiszczenia podatku VAT na terenie Polski. **Wykonawcy, o których mowa w niniejszym punkcie powinni na Formularzu *OFERTA* zaznaczyć, że ich cena ofertowa nie jest ceną brutto, tzn. że nie zawiera należnego podatku VAT i wyjaśnić dlaczego.**
13. W przypadku wydłużenia terminu realizacji Umowy obowiązkiem Wykonawcy jest wydłużenie ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz Polisy OC. Jeśli Kontrakt na roboty budowlane jest w fazie po wystawieniu Świadectwa Przejęcia to w tym okresie utrzymanie zaplecza Inżyniera Kontraktu nie będzie wymagane.
14. W cenie należy uwzględnić gwarancję jakości na wykonane usługi zgodnie z warunkami wymaganymi przez Zamawiającego na podstawie klauzul wzoru umowy.

# Procedura oceny ofert

## Otwarcie ofert i schemat procedury oceny

1. Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w siedzibie Zamawiającego, ul. Krótka 9, Słubice, **dnia 16 sierpnia 2017 godzina 12.30**
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne.
3. **Z zawartością ofert nie można się zapoznać przed upływem terminu, odpowiednio do ich otwarcia.**  Otwarcie ofert jest jawne (na otwarcie mogą się stawić przedstawiciele każdego z Wykonawców) i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania,
4. Przed otwarciem ofert zostanie odczytana kwota jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie Zamówienia w zł brutto.
5. Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach a ponadto wszystkie parametry oferty podlegające ocenie punktowej.
6. Informacje, z otwarcia ofert Zamawiający przekazuje niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. Informacje o których mowa w pkt. 5 powyżej publikowane są jednocześnie na stronie internetowej postępowania.
7. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający przyjmuje, że najpierw dokona oceny ofert w zakresie stopnia spełnienia kryteriów oceny punktowej, a następnie dokona weryfikacji danych deklarowanych w ofercie tj. czy wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej (pierwszy na liście rankingowej) nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz czy jego oferta nie podlega odrzuceniu. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej ( który wykazał spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia a jego oferta została oceniona jako nie podlegająca odrzuceniu ) uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę ocenioną najwyżej spośród pozostałych ofert.
8. Schemat procedury oceny ofert od otwarcia po ogłoszenie wyników z postępowania jest następujący:

| Lp. | Etap Oceny | Zakres oceny | Zakres publikacji na stronie internetowej |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C |
| I | Otwarcie ofert | - | Publikacja na stronie internetowej listy Wykonawców którzy złożyli oferty. Wykonawcom przekazuje się te informacje na ich wniosek. |
| II | Ocena ofert | Adekwatnie do etapu |  |
| II.1 | **Etap 1** Ocena spełnienia kryteriów oceny punktowej | Ocenie podlegają wszyscy Wykonawcy - wszystkie oferty | Publikacja na stronie internetowej listy rankingowej ocenionych ofert wraz ze wskazaniem Wykonawcy ocenionego najwyżej. |
| Wykonawcy II.2. | **Etap 2**. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu | Ocenie podlega tylko Wykonawca pierwszy na liście rankingowej. Za wyjątkiem dwóch przypadków określonych w SIWZ potencjał Wykonawcy oceniany jest po jego połączeniu z potencjałem podmiotów udostępniających zasoby. |  |
| II.3. | **Etap 3.** Ocena BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA | Ocenie podlega tylko Wykonawca pierwszy na liście rankingowej wraz z podmiotami za pomocą których potwierdza spełnienie warunków udziału w postępowaniu - każdy podmiot musi wykazać brak podstaw wykluczenia |  |
| II.4 | **Etap 4**. Ocena czy oferta Wykonawcy ocenionego najwyżej który spełnił warunki udziału w postępowaniu i nie został wykluczony z postępowania - nie zawiera pomyłek rachunkowych i/lub pisarskich kwalifikujących się do poprawy (wraz z ich poprawą ) | Ocenie podlega tylko oferta Wykonawcy pierwszego na liście rankingowej. | Informacja o dokonaniu korekty omyłek pisarskich i rachunkowych wysyłana jest niezwłocznie do Wykonawcy którego dana korekta dotyczy. |
| II.5 | **Etap 5**. Ocena czy oferta Wykonawcy ocenionego najwyżej który spełnił warunki udziału w postępowaniu i nie został wykluczony z postępowania nie podlega odrzuceniu | Ocenie podlega tylko oferta Wykonawcy pierwszego na liście rankingowej (jeśli podlega wykluczeniu i/lub odrzuceniu) to badana jest następna w kolejności |  |
| III. | Ogłoszenie wyników postępowania | Dotyczy wszystkich Wykonawców | Publikacja na stronie internetowej wyników postępowania |
| IV | Zaproszenie Zwycięskiego Wykonawcy do podpisania umowy i wezwanie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy i dostarczenia wymaganych w SIWZ dokumentów | Dotyczy tylko zwycięskiego Wykonawcy |  |
| V | Udzielenie zamówienia | Dotyczy tylko zwycięskiego Wykonawcy | Publikacja na stronie internetowej informacji o udzieleniu zamówienia |

1. Oferty są jawne od dnia ich otwarcia. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. w tym: nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
2. Niezwłocznie po dokonaniu publicznego otwarcia ofert Zamawiający przystępuje do ich oceny. Zgodnie z dyspozycją **Art. 24aa. 1. Ustawy PZP Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu najpierw dokonuje oceny ofert pod względem kryteriów oceny punktowej -czego efektem będzie lista rankingowa, którą Zamawiający opublikuje na stronie internetowej postępowania wraz z podaniem nazwy firmy, adresu oraz punktacji Wykonawcy ocenionego najwyżej a dopiero potem procedura badania czy oferta Wykonawcy ocenionego najwyżej:**
3. czy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu;
4. czy Wykonawca nie podlega wykluczeniu;
5. czy oferta Wykonawcy ocenionego najwyżej nie podlega odrzuceniu.
6. Ocena ofert i utworzenie listy rankingowej następuje w oparciu o kryteria oceny ofert o których mowa w rozdziale 15.2 poniżej oraz o informacje pochodzące z oferty Wykonawcy zawarte w Części I. Formularz ofertowy - główny oraz części IV Formularz cenowy.

## 15.2. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert;

**Wszystkie Oferty złożone w przedmiotowym postępowaniu będą poddane ocenie według następujących kryteriów oceny punktowej:**

* **Kryterium 1:** Cena ofertowa [CO]- waga 65% ……w [ zł ]
* **Kryterium 2.** Cena za dodatkowy miesiąc świadczenia usługi nadzoru [CDM] waga 10% w (zł/ miesiąc) - po przekroczeniu czasu o więcej niż 2 miesiące;
* **Kryterium 3.** Cena za nadzór nad robotami dodatkowymi [CRD] waga 10% w (% ) od wartości robót budowlanych dodatkowych (nie więcej niż 2,5% od wartości robót budowlanych);
* **Kryterium 4.** Warunki dodatkowej gwarancji [WDG]- waga 5% zł/przegląd gwarancyjny zespołu C1, C2 i C4.
* **Kryterium 5.** Procent wartości zamówienia- ilość kontraktów FIDIC [PWZ/IKF] - waga 10% (w ofercie należy dokonać wyceny tak jakby INŻYNIER KONTRAKTU musiał nadzorować dwa odrębne kontrakty FIDIC jeden nadzór nad kontraktem FIDIC Część I sieci kanalizacyjne i jeden Część II. sieci wodociągowe. Natomiast jeśli najkorzystniejszą ofertę złoży jeden wykonawca i zostanie podpisany jeden kontrakt FIDIC na roboty budowlane dla obu części to wówczas cena ofertowa ulegnie zmniejszeniu (w związku z koniecznością obsługi jednego zamiast dwóch kontraktów). - co dotyczy płatności częściowych począwszy od Płatności nr 3 włącznie. Procent zmniejszenia będzie podlegał ocenie w ramach kryterium nr 5. Najkorzystniejsza jest wartość najniższa z tym, że Wykonawcy nie mogą podać nie więcej niż 100% i nie mniej niż 50% dla danego wskaźnika.

Za wymienione kryteria można otrzymać łącznie maksymalnie 100 punktów ostatecznych.

Podstawą oceny będzie wartość zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku wyliczona według wzoru poniżej. Jako najkorzystniejszą zostanie wybrana Oferta, która uzyska łącznie najwyższą ilość punktów ostatecznych, co będzie oceniane według poniższego wzoru ogólnego obejmującego punkty za wszystkie kryteria zgodnie z przyjętym znaczeniem kryteriów.:

[punkty],

Wzór 1

Gdzie:

* P(i) – Suma punktów ostatecznych badanej Oferty, stanowiąca podstawę oceny ofert i sporządzenia listy rankingowej ofert;
* **P(CO(i))** - punkty za „Cenę OFERTOWĄ” i-tej (badanej) Oferty - Kryterium 1.
* **P(CDM(i))** - punkty za „ Cena za Dodatkowy Miesiąc” świadczenia nadzoru w ramach **Fazy II** ponad 34 **miesiące** i-tej (badanej) Oferty - Kryterium 2.
* P(CRD(i)) - punkty za „ nadzór nad robotami dodatkowymi” (jeżeli wystąpi konieczność wykonania robót budowlanych dodatkowych, które okażą się niezbędne do zakończenia zamówienia podstawowego nadzorowanych robót budowlanych) - i-tej (badanej) Oferty - Kryterium 3.
* P(WDG(i)) - punkty za „ WARUNKI GWARANCJI” i-tej (badanej) Oferty za coroczne przeglądy gwarancyjne (planowane) z udziałem Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego wchodzących w skład Potencjału Kadrowego Inżyniera Kontraktu - Kryterium 4.
* P(PZW/IKF(i)) - punkty za „ PROCENT WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PRZY zmniejszeniu ilości kontraktów fidic do 1 kontratu dla obu cześci” i-tej (badanej) - Kryterium 5

We Wzorze 1 Poszczególne rangi: 65%, 10%, 10%, 5%, 10%- stanowią odpowiednio rangi poszczególnych kryteriów dające łącznie wartość 100%.

* + 1. Kryterium 1. Cena ofertowa [CO]- 65%

Maksymalnie za „cenę” można otrzymać 100 punktów. Najlepszym wynikiem jest najniższa Cena (Cena Ofertowa) w zł brutto. Oferta z najniższą Ceną ofertową brutto otrzyma najwyższą ilość punktów za Kryterium 1 – tzn. 100 punktów cząstkowych. Punkty dla pozostałych Ofert obliczane będą wg poniższego wzoru:

**Wzór 2**

**Gdzie:**

* P(CO(i)) - punkty za cenę ofertową (badanej) Oferty,
* CO(min) – Cena najlepszej Oferty (najniższej ceny) w zł,
* CO(i)  – Cena badanej (i-tej) Oferty w zł,
* WS – współczynnik stały wynoszący 100 punktów,
* i - - indeks oferty.

„Cena Ofertowa” – [CO] podana przez Wykonawcę z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku będzie podstawą oceny oferty w ramach podanego Kryterium 1. Wynik każdego Wykonawcy będzie następnie przeliczany przez wagę 65%. Maksymalnie można uzyskać za to kryterium 65 punktów ostatecznych.

Uwaga!.

(\*)Jeżeli nastąpi złożenie Oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz-wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

(\*\*) Cena Ofertowa CO musi być podana, przy założeniu, że Inżynier Kontraktu będzie nadzorował równolegle dwa Kontrakty na roboty budowlane. Osobno na Część I. Sieci Kanalizacyjne i osobno na Sieci Wodociągowe (Część II). W przypadku wyboru tylko jednego Wykonawcy na roboty budowlane (jeśli wygra jeden Wykonawca na obie części Zamówienia) to począwszy od Płatności 3 (włącznie) wszystkie płatności zostaną przemnożone przez wskaźnik korygujący o symbolu [PWZ/IKF] pod nazwą "Procent wartości zamówienia zależny od ilości kontraktów FIDIC"- którego wartość wynikała będzie z Oferty Wykonawcy w ramach Kryterium nr 5 o wadze 10% , co zostanie dokonane w oparciu o wartości z formularza cenowego i sformalizowane w postaci aneksu do umowy.

(\*\*\*) W przypadku gdyby cena ofertowa była niższa o 30%lub więcej procent od szacunkowej wartości zamówienia powiększonej o podatek VAT i/lub od średniej arytmetycznej złożonych ofert to Zamawiający uruchomi procedurę weryfikacyjną w sprawie rażąco niskiej ceny.

**B. Kryterium 2.** Cena za Dodatkowy Miesiąc (w zł/mc) [CDM] waga 10%

Pod pojęciem Ceny za dodatkowy miesiąc – [CDM] Zamawiający uznaje koszt świadczenia usługi przez Inżyniera Kontraktu, gdyby z przyczyn niezależnych od Wykonawcy czas realizacji usługi przez Inżyniera Kontraktu w fazie II (obowiązywania Kontraktu FIDIC na roboty budowlane) musiał ulec wydłużeniu o więcej jak o 2 miesiące z przyczyn obiektywnych niezależnych od Wykonawcy (tzn. Wykonawca ma wkalkulować w cenę to ryzyko świadczenia usługi bez wzrostu wynagrodzenia a dopiero po upływie tych 2 miesięcy będzie uprawniony do rekompensaty kosztów licząc od początku trzeciego miesiąca wydłużenia czasu realizacji kontraktu ). Najkorzystniejsza będzie najniższa stawka w zł/mc wydłużenia czasu realizacji umowy przez Inżyniera Kontraktu z przyczyn niezależnych od Inżyniera Kontraktu, jeżeli umowa przedłuży się o ponad 2 miesiące.

Górna granica podanej stawki nie może być większa od następującego indywidualnego limitu:

LIMIT [ w [ zł/mc]

Wzór 3

Gdzie:

- CO(i) Cena Ofertowa **i-tego Wykonawcy;**

- ORK (Okres Realizacji Kontraktu) = **34 miesiące**

Limit ten będzie indywidualny dla każdego Wykonawcy i będzie on zależał od jego Ceny Ofertowej CO(i). Wprowadzenie podanego limitu ma na celu zapobieżenie sztucznego manipulowania poszczególnymi parametrami Oferty przez Wykonawcę, co stanowiłoby czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Podana stawka obowiązywała będzie przy założeniu, że Inżynier KONTRAKTU nadzorował będzie dwa KONTRAKTY FIDIC (osobno na część I i osobno na część II natomiast jeśli będzie to jeden kontrakt podpisany z jednym wykonawcą na obie części to wartość wskaźnika CDM zostanie przemnożona przez wskaźnik korygujący PWZ/IKF] pod nazwą "Procent wartości zamówienia zależny od ilości kontraktów FIDIC"- co zostanie wprowadzone w postaci stosownego aneksu do umowy.

Wykonawcy mogą podać tylko stawki równe lub niższe od wyliczonego limitu. W przypadku podania ceny wyższej **zostanie to** **potraktowane jako niezgodność z SIWZ** - jako przesłanka do odrzucenia Oferty. Wykonawcy mogą podawać dowolne wartości byleby mieściły w wyliczonym limicie.

Wartości stawki CDM poszczególnych ofert spełniające podany limit będą oceniane według poniższego wzoru:

**Wzór 4**

**Gdzie:**

* P(CDM(i)) - punkty za „Cenę za Dodatkowy Miesiąc” (badanej) Oferty,
* CDM(min) – Cena za Dodatkowy Miesiąc (najniższa) w zł/mc,
* CDM(i)  – Cena za Dodatkowy Miesiąc badanej (i-tej) Oferty w zł/mc,
* WS – współczynnik stały wynoszący 100 punktów ,
* i - - indeks oferty.

Istotą przyjęcia Ceny za Dodatkowy Miesiąc jako **Kryterium 2** oceny ofert jest to, aby z jednej strony Wykonawcy nie uwzględniali w cenach ofertowych rezerwy na ryzyko istotnego przedłużenia terminu realizacji zamówienia (przekraczające więcej niż 2 miesiące) z powodu ryzyka leżącego po stronie Zamawiającego, co jest trudne do przewidzenia, przy czym przyjęty okres 2 miesięcy jest standardowym okresem odchyleń w tego typu inwestycjach dlatego przyjęto ww. rezerwę.

Z drugiej strony, aby można było uniknąć sporów na tym tle. Wykonawca zobowiązany jest bowiem do zapewnienia ciągłości realizacji prac aż do ostatecznego rozliczenia robót budowlanych zgodnie z warunkami Kontraktu FIDIC i w razie wydłużenia terminu realizacji bez względu na przyczynę zobowiązany jest do wydłużenia gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania oraz zapewnienia ciągłości ubezpieczenia (Polisy OC). Stawka CDM dotyczy jednak tylko Fazy II (okres obowiązywania kontraktu FIDIC).

Jeżeli opóźnienie następuje z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (Inżyniera Kontraktu) to zobowiązany jest on dopełnić swoich obowiązków bez prawa do zmiany wynagrodzenia a dodatkowo do zapłaty kar umownych. Ale jeżeli opóźnienie wynika z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub Wykonawcy Robót budowlanych a Inżynier Kontraktu (IK) dochował należytej staranności w zapewnieniu skuteczności nadzoru to Wykonawca (IK) będzie miał prawo do uzyskania wynagrodzenia (za okres trwania Fazy II ponad 36 miesięcy tj. 34+ 2 m ce) w zależności od liczby dni opóźnienia w realizacji umowy, które można przypisać ryzykom Zamawiającego (tzn. o ile opóźnienie to przekroczy 2 miesiące), co rozliczone będzie według stawki podanej przez Wykonawcę w jego Ofercie (w zł/ miesiąc, po uwzględnieniu ewentualnych korekt liczby dni udokumentowanej zwłoki w świadczeniu usług przez Inżyniera Kontraktu.

**Pozwoli to jednocześnie na równe traktowanie Wykonawców i uzyskanie odpowiedniej efektywności ekonomicznej zamówienia. W przypadku wydłużenia czasu realizacji zlecenia o niepełny miesiąc rozliczenie nastąpi proporcjonalnie do liczby dni niepełnego miesiąca w stosunku do standardowej jego długości wynoszącej 30 dni. Wynagrodzenie to przysługuje jednak tylko w przypadku wydłużenia realizacji zamówienia podstawowego i przewidzianych w kontrakcie na Roboty Budowlane zamówień uzupełniających i/lub zamiennych (nie dotyczy rozliczania robót dodatkowych o których mowa w Kryterium 3) ponieważ podlega to odrębnej wycenie.**

Wykonawca, który zaoferuje najkorzystniejsze warunki za Kryterium 2 zyska 100 punktów cząstkowych a kolejni Wykonawcy kolejno według Wzoru 4, co zostanie przemnożone przez wagę 10%, co pozwoli uzyskać maksymalnie 10 punktów ostatecznych jako składowa Wzoru nr 1.

**C. Kryterium 3.** Cena za nadzór nad robotami dodatkowymi [CRD] waga 10%

Pod pojęciem Ceny Za nadzór nad robotami dodatkowymi – [CRD] Zamawiający uznaje koszt świadczenia usługi przez Inżyniera Kontraktu, gdyby z przyczyn niezależnych od Inżyniera Kontraktu wystąpiła konieczność wykonania robót budowlanych dodatkowych niezbędnych do zakończenia zamówienia podstawowego, a które wymagałyby od Inżyniera Kontraktu podejmowania określonych działań związanych z rozliczeniem formalnym oraz rzeczowo- finansowym tych robót .

Górną granicą podanej stawki będzie ryczałt wynoszący **RW = 2,5 %** od wartości robót budowlanych dodatkowych (jeżeli wystąpią) a dolną 1%, przy czym podanie wartości niższych jest dopuszczalne jednakże Wykonawca nie dostanie już dodatkowych punktów za obniżenie wskaźnika CRD.

Uwaga! Wykonawcy mogą podać w swojej ofercie tylko stawkę równą lub niższą. W przypadku podania stawki wyższej **zostanie to** **potraktowane jako niezgodność z SIWZ** - jako przesłanka do odrzucenia Oferty. Ponadto odstęp pomiędzy wartościami spośród których należy wybrać wartość wskaźnika musi wynosić 0,05% lub wielokrotność tej wartości. np. będzie to zbiór 2,45%;2, 40%; 2,30%, 2,10%).

Za każde obniżenie wartości wskaźnika w dopuszczonym przedziale zmienności Wykonawca otrzyma odpowiednią liczba punktów cząstkowych co zostanie ocenione na podstawie poniższej tabeli. Każda oferta w zakresie tego kryterium oceniana będzie indywidualnie tj. bez odnoszenia do innych ofert.

Tabela . Przedział zmienności wskaźnika CRD

| Limity | Lp. | Wartość wskaźnika CRD | Punkty cząstkowe |
| --- | --- | --- | --- |
| Limit górny |  | 2,50% | 0 |
|  | 1 | 2,45% | 4 |
|  | 2 | 2,40% | 8 |
|  | 3 | 2,35% | 12 |
|  | 4 | 2,30% | 16 |
|  | 5 | 2,25% | 20 |
|  | 6 | 2,20% | 24 |
|  | 7 | 2,15% | 28 |
|  | 8 | 2,10% | 32 |
|  | 9 | 2,05% | 36 |
|  | 10 | 2,00% | 40 |
|  | 11 | 1,95% | 44 |
|  | 12 | 1,90% | 48 |
|  | 13 | 1,85% | 52 |
|  | 14 | 1,80% | 56 |
|  | 15 | 1,75% | 60 |
|  | 16 | 1,70% | 64 |
|  | 17 | 1,65% | 68 |
|  | 18 | 1,60% | 72 |
|  | 19 | 1,55% | 76 |
|  | 20 | 1,50% | 80 |
|  | 21 | 1,45% | 82 |
|  | 22 | 1,40% | 84 |
|  | 23 | 1,35% | 86 |
|  | 24 | 1,30% | 88 |
|  | 25 | 1,25% | 90 |
|  | 26 | 1,20% | 92 |
|  | 27 | 1,15% | 94 |
|  | 28 | 1,10% | 96 |
|  | 29 | 1,05% | 98 |
| Limit dolny | 30 | 1,00% | 100 |
|  | Od 31 do 50 | 0%<CRF<1% | 100 |

Istotą przyjęcia Ceny za nadzór nad robotami dodatkowymi jako Kryterium 3 oceny ofert jest to aby z jednej strony Wykonawcy nie uwzględniali w Cenach ofertowych rezerwy na ryzyko konieczności nadzoru nad wykonaniem robót budowlanych dodatkowych, co jest trudne do przewidzenia. Z drugiej strony Zamawiający dąży do wyboru najkorzystniejszej ekonomicznie oferty zarówno z punktu widzenia standardowego ryzyka inwestycyjnego, jak i w przypadku wystąpienia najbardziej prawdopodobnych odchyleń tego ryzyka. **Pozwoli to jednocześnie na równe traktowanie Wykonawców i uzyskanie odpowiedniej efektywności ekonomicznej zamówienia. W przypadku wydłużenia** czasu realizacji zlecenia z powodu robót dodatkowych Wykonawca zobowiązany jest przedłużyć ważność Polisy OC oraz Zabezpieczenia należytego wykonania umowy o czas niezbędny do prawidłowego rozliczenia tych robót z uwzględnieniem niezbędnego czasu na nadzór nad usunięciem wad i usterek od tych robót (tj. aż do wystawienia Świadectwa Wykonania). **Wydłużenie czasu realizacji zamówienia z powodu robót dodatkowych nie wlicza się do przedłużenia uprawniającego Wykonawcę do wypłaty rekompensaty za dodatkowy miesiąc przekroczenia o którym mowa w Kryterium nr 2. W przypadku wydłużenia terminu realizacji umowy z powodu robót dodatkowych to podstawa do wyliczenia rekompensaty za dodatkowy miesiąc ulega zmianie z 36 m- cy na 36mcy + czas ustalony na wykonanie robót dodatkowych.**

Wykonawca, który zaoferuje najkorzystniejsze warunki za Kryterium 3 zyska 100 punktów cząstkowych, co zostanie przemnożone przez wagę 10%, co pozwoli uzyskać maksymalnie 10 punktów ostatecznych jako składowa Wzoru nr 1.

D**. Kryterium 4. Warunki Dodatkowej Gwarancji** [WDG]- 5 %

Zgodnie z Umową na Inżyniera Kontraktu, Zamawiający wyznaczył minimalny okres gwarancji jakości świadczonych usług wynoszący 5 lat od wystawienia Świadectwa Wykonania dla Wykonawcy Robót Budowlanych (na wsparcie Zamawiającego podczas przeglądów gwarancyjnych ), co będzie dotyczyło niezależnie sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej Jeśli wygra Wykonawca , który złożył najkorzystniejszą ofertę na obie części to oferowaną wartość WDG należało będzie przemnożyć przez wskaźnik P(PZW/IKF(i)) - pn.„ PROCENT WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PRZY zmniejszeniu ilości kontraktów fidic do 1 kontratu dla obu cześci, co podlega ocenie w ramach- Kryterium 5. Ilość przeglądów planowanych rozliczanych na podstawie stawki WDG wynosiła będzie odpowiednio:

* Przypadek 1 (podstawowy)- 2 kontrakty FIDIC , co daje 2 x 5 lat = 10 sztuk planowanych przeglądów gwarancyjnych;
* Przypadek 2 (dostosowawczy)- 1 kontrakt FIDIC, co daje 1 x 5 lat = 5 sztuk przeglądów planowanych gwarancyjnych;

Inżynier jest wzywany ponadto na przegląd awaryjny w przypadku awarii trwającej dłużej niż 2 dni lub których skutki trwają dłużej niż 2 dni, co zobowiązany jest ująć w cenie ofertowej jako element gwarancji jakości dokonywanych odbiorów.

W czasie 5 letniej gwarancji Inżynier Kontraktu daje następującą gwarancję:

1. na opracowane przez Inżyniera Kontraktu dokumenty budowy dla zapewnienia prawidłowego rozliczenia końcowego inwestycji współfinansowanej ze środków UE w szczególności związanego z kontrolą końcową projektu UE , która zostanie przeprowadzona na miejscu realizacji przez organy uprawnione do kontroli (NFOŚIGW, UKS, etc.) nie wcześniej jednak niż nie nastąpi rozliczenie końcowe inwestycji w zależności od tego co będzie późniejsze.

Wykonawca odpowiada za jakość przekazanych Zamawiającemu dokumentów budowy i zobowiązany jest do udzielenia wszelkich wyjaśnień/ uzupełnień w przypadku stwierdzenia przez organy kontrolujące braków i/lub uchybień w dokumentach.

1. zapewnia opiekę na wypadek poważnej awarii sieci i/lub urządzeń pracujących na tej sieci będących przedmiotem zamówienia - za poważną awarię traktuje się stan kryzysowy trwający dłużej niż 2 dni (czas trwania awarii lub czas trwania awarii włącznie z usuwaniem jej skutków).
2. Dyspozycyjność oraz ciągłość wiedzy w ramach przeglądów planowanych w liczbie zależnej od wystąpienia określonego przypadku.

Dla zapewnienia odpowiedniej skuteczności nadzoru w trakcie planowanych przeglądów gwarancyjnych Zamawiający zidentyfikował potrzebę dokonania w ramach niniejszego postępowania wyceny przeglądu gwarancyjnego przez Inżyniera Kontraktu z zapewnieniem udziału Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego wchodzących w skład jego potencjału kadrowego, w tym:

* ST1.C1- Stawka za INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO W SPECJALNOŚCI elektrycznej (C1) - ..................................w zł/ za coroczny przegląd
* ST2.C2- Stawka za INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO W SPECJALNOSCI SANITARNEJ (C2)- ..................................w zł/ za coroczny przegląd
* ST3.C4 Stawka za MENAGERA KONTRAKTU FIDIC (C4) ..................................w zł/ za coroczny przegląd

Okresem świadczenia usługi rocznych przeglądów gwarancyjnych będzie okres 5 lat od wystawienia Świadectwa Wykonania.

Wskaźnik [WDG] i-tej Oferty zostanie wyliczony jako suma wymienionych stawek jednostkowych według poniższego wzoru:

WDG (i) = ST1.C1 + ST2.C2+ ST3.C4 w [zł/przegląd]

**Wzór 5**

Najlepszy wynik (najniższa wartość WDG) uzyska 100 punktów cząstkowych a pozostałe oferty w zakresie Kryterium 4 będą oceniane według poniższego wzoru:

**Wzór 6**

**Gdzie:**

* P(WDG(i)) - punkty za „**Warunki Dodatkowej Gwarancji**” (badanej) Oferty,
* WDG(min) – Cena za **Warunki Dodatkowej Gwarancji** (najniższy) w [zł/przegląd],
* WDG(i)  – Cena za **Warunki Dodatkowej Gwarancji** (i-tej) Oferty w [zł/przegląd],
* WS – współczynnik stały wynoszący 100 punktów,
* i - - indeks oferty.

Wykonawca który zaoferuje najkorzystniejsze warunki za Kryterium 4 zyska 100 punktów cząstkowych a kolejni Wykonawcy kolejno według Wzoru 6, co zostanie przemnożone przez wagę 5%, co pozwoli uzyskać maksymalnie 5 punktów ostatecznych jako składowa Wzoru nr 1.

Istotą przyjęcia Kryterium 4 jest potrzeba uzyskania przez Zamawiającego korzystnych warunków dokonywania przeglądów gwarancyjnych uwzględniających ciągłość wiedzy przez Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego, którzy byli zaangażowani w realizację umowy po stronie Inżyniera Kontraktu.

W kalkulacji stawek w zł/przegląd (roczny) na potrzeby oceny kryterium nr 4, nie należy uwzględniać ryzyka inflacji, gdyż Zamawiający dopuszcza ich indeksację o wskaźnik inflacji począwszy od kolejnego roku od wystawienia Świadectwa Wykonania. Pod uwagę będzie brany wskaźnik inflacji zarejestrowanej opublikowanych przez GUS dla roku poprzedniego.

**E**. Kryterium 5. [Procent wartości zamówienia zależny od ilości kontraktów FIDIC]- [PWZ/IKF] - 10%

Konsekwencją dopuszczenia składania ofert częściowych na roboty budowlane tj. Część I. Sieci kanalizacyjne i Część II. Sieci wodociągowe może być konieczność nadzorowania dwóch odrębnych kontraktów FIDIC - co uwzględniono jako Przypadek/ scenariusz podstawowy jaki należy uwzględnić w Cenie Ofertowej CO. Natomiast w scenariuszu w którym jeden wykonawca złoży ofertę na obie części skutkiem czego będzie tylko jeden kontrakt FIDIC to począwszy od Płatności częściowej nr 3 (włącznie) wszystkie płatności zostaną przemnożone przez wskaźnik korygujący o symbolu [PWZ/IKF] pod nazwą "Procent wartości zamówienia zależny od ilości kontraktów FIDIC"- którego wartość wynikała będzie z Oferty Wykonawcy w ramach Kryterium nr 5 o wadze 10% , co zostanie dokonane w oparciu o wartości z formularza cenowego i sformalizowane w postaci aneksu do umowy.

Maksymalnie za " Procent wartości zamówienia zależny od ilości kontraktów FIDIC " można otrzymać 100 punktów cząstkowych. Najlepszym wynikiem jest najniższa wartość wskaźnika nie mniejsza niż 50% (limit wskaźnika) w [%]. Oferta z najniższą wartością wskaźnika [PWZ/IKF] czyli 50% zawierająca się w przedziale zmienności 50% <= PWZ/IKF <100%

otrzyma najwyższą ilość punktów za Kryterium 5 – tzn. 100 punktów cząstkowych. Punkty pozostałych Ofert obliczane indywidualnie na podstawie poniższego rozkładu.

**Tabela 6.** Rozkład punktów za wskaźnik rekompensaty PWZ/IKF

| Wartości brzegowe | Lp. | Wartość wskaźnika  50% <= PWZ/IKF<100%  [%] | Punkty cząstkowe |
| --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D |
| Limit górny |  | 100 | 0 |
|  | 1. | 99 | 2 |
|  | 2. | 98 | 4 |
|  | 3. | 97 | 6 |
|  | 4. | 96 | 8 |
|  | 5. | 95 | 10 |
|  | 6. | 94 | 12 |
|  | 7. | 93 | 14 |
|  | 8. | 92 | 16 |
|  | 9. | 91 | 18 |
|  | 10. | 90 | 20 |
|  | 11. | 89 | 22 |
|  | 12. | 88 | 24 |
|  | 13. | 87 | 26 |
|  | 14. | 86 | 28 |
|  | 15. | 85 | 30 |
|  | 16. | 84 | 32 |
|  | 17. | 83 | 34 |
|  | 18. | 82 | 36 |
|  | 19. | 81 | 38 |
|  | 20. | 80 | 40 |
|  | 21. | 79 | 42 |
|  | 22. | 78 | 44 |
|  | 23. | 77 | 46 |
|  | 24. | 76 | 48 |
|  | 25. | 75 | 50 |
|  | 26. | 74 | 52 |
|  | 27. | 73 | 54 |
|  | 28. | 72 | 56 |
|  | 29. | 71 | 58 |
|  | 30. | 70 | 60 |
|  | 31. | 69 | 62 |
|  | 32. | 68 | 64 |
|  | 33. | 67 | 66 |
|  | 34. | 66 | 68 |
|  | 35. | 65 | 70 |
|  | 36. | 64 | 72 |
|  | 37. | 63 | 74 |
|  | 38. | 62 | 76 |
|  | 39. | 61 | 78 |
|  | 40. | 60 | 80 |
|  | 41. | 59 | 82 |
|  | 42. | 58 | 84 |
|  | 43. | 57 | 86 |
|  | 44. | 56 | 88 |
|  | 45. | 55 | 90 |
|  | 46. | 54 | 92 |
|  | 47. | 53 | 94 |
|  | 48. | 52 | 96 |
|  | 49. | 51 | 98 |
| Limit dolny | 50. | 50 | 100 |

*Źródło: Opracowanie własne*

PWZ/IKF- „Procent wartości zamówienia zależny od ilości kontraktów FIDIC” – [PWZ/IKF] podany przez Wykonawcę z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w przedziale od będzie podstawą oceny oferty w ramach podanego Kryterium 5. Wynik każdego Wykonawcy będzie następnie przeliczany przez wagę 10%. Maksymalnie można uzyskać za to kryterium 10 punktów ostatecznych.

**Wartość wskaźnika** PWZ/IKF będzie podstawą do przeliczenia i korekty następujących wartości:

gdyby się okazało że zmniejszeniu uległby zakres świadczenia Wykonawcy tj. Nadzór dotyczyłby tylko jednego kontraktu FIDIC na obie części zamówienia. Korekta dotyczyłaby:

* **CO Ceny ofertowej począwszy od płatności 3 włącznie**
* **CDM- Cena za dodatkowy miesiąc**
* **WDG - Warunki dodatkowej gwarancji.**

1. Wyniki oceny w ramach kryteriów oceny ofert K1K2, K3, K4 i K5 zaprezentowane w niniejszym rozdziale będą stanowiły podstawę do sporządzenia listy rankingowej ofert i wskazania oferty najkorzystniejszej a tym samym Wykonawcy, którego na podstawie art. 24aa Ustawy PZP należało będzie wezwać do dostarczenia stosownych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz fakt nie podlegania wykluczeniu z postępowania.
2. Jeżeli wykonawca, o którym mowa w ust. 1, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.
3. Procedura oceny oferty najwyżej ocenionej o której mowa w ust 1 powyżej została opisana w podrozdziale 15.3 poniżej.

## 15.3. Bananie oferty pod kątem spełnienia warunków udziału oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania

1. Po dokonaniu oceny punktowej i sporządzeniu listy rankingowej wskazującej Wykonawcę ocenionego najwyżej kolejnym krokiem jest procedura badania, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej, nie podlega wykluczeniu z postępowaniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, co następuje po dostarczeniu przez tego Wykonawcę odpowiednich dokumentów, w tym:
2. W ciągu 3 dni od publikacji listy rankingowej Wykonawców o której mowa w pkt. powyżej Wykonawca oceniony najwyżej dostarcza:
3. Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
4. **W ciągu 10 dni od publikacji listy rankingowej Wykonawców o której mowa w pkt. powyżej Wykonawca oceniony najwyżej dostarcza następujące dokumenty odpowiednio na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu:**
5. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca oceniony najwyżej przedkłada:

* Dowody potwierdzające posiadanie wykazanego doświadczenia Referencje, Protokoły odbioru, Poświadczenia, zgodnie z warunkami opisanymi w pkt. 6.2. niniejszego SIWZ IDW dowody określające czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (oznaczone jako B.2.1). Uwaga ze względu na potrzebę zapewnienia konkurencji w postępowaniu Zamawiający wydłużył okres na zdobycie doświadczenia **z trzech do 6 lat** przed terminem składania ofert.
* .Potwierdzenie uprawnień i aktywnego członkostwa w PIIB Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa specjalistów oznaczonych C1,C2 i C3 pełniących funkcje Inspektorów Nadzoru Budowlanego (oznaczone jako C.2.1)
* D.2.1. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert w wysokości min **400.000 zł -(** oznaczone jako D.2.1.)
* Polisę OC potwierdzającą, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną wynoszącą min. **600.000 PLN; -(** oznaczone jako D.2.2.)
* W przypadku powoływania się na potencjał innych podmiotów należy przedłożyć deklaracje tego podmiotu do udostępnienia zasobu. Deklaracja podmiotu udostępniającego zasób może być przekazana przez dany podmiot w odniesieniu do wszystkich udostępnianych zasobów jeżeli dotyczy (B; C; D)- (wówczas należy wyszczególnić odrębnie jakich warunków udziału w postępowaniu dany zasób dotyczy) - oznaczone jako B.2.2; C.2.2. i D.2.3. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda deklaracji o udostępnieniu zasobów zawierającej w szczególności:
  1. zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
  2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
  3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

1. Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z postępowania zwycięski Wykonawca przedkłada (następujące dokumenty dotyczące indywidualnie każdego z podmiotów udostępniających zasoby o których mowa w lit a) powyżej:
2. W celu określenia braku podstaw wykluczenia w zakresie związanej z wykazaniem nie figurowania w Krajowym Rejestrze Karnym Wykonawca oceniony najwyżej dostarczy na żądanie Zamawiającego (w ciągu 10 dni od wezwania) następującą informację/ informacje:

Informację/ informacje z Krajowego Rejestru Karnego wskazującej/wskazujących brak figurowania w tym rejestrze w zakresie przesłanek wskazanych w warunkach WW2; WW3;WW10;WW15 i WW16 wystawionej/wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. I**nformacja z KRK składana jest w zależności od formy prawnej Wykonawcy:**

* Wykonawcy jako podmiotu zbiorowego (jeśli dotyczy);
* Wykonawcy jako osoby fizycznej (jeśli dotyczy);
* Osób reprezentujących Wykonawcę działającego w formie Spółki, w tym upoważnionych do reprezentacji Wykonawcy zgodnie z KRS (wchodzących w skład Zarządu i/lub Prokurenta/Prokurentów Spółki ) oraz dokumenty dotyczące każdego z Udziałowców Spółki Wykonawcy;
* Komplementariusza jeżeli dotyczy (w przypadku spółek: komandytowej i komandytowo akcyjnej ). Dokumenty składa zarówno Wykonawca, jak i członek konsorcjum a ponadto podmioty/podwykonawcy, które dostarczyły Wykonawcy zasoby na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu (jeśli dotyczy).

1. W celu określenia braku podstaw wykluczenia w zakresie **nie zalegania w opłacaniu podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne**  Wykonawca oceniony najwyżej dostarczy na żądanie Zamawiającego (w ciągu 10 dni od wezwania) następującą informację/ informacje:

* Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego **nie wcześniej niż 3 miesiące** przed upływem terminu składania ofert albo wniosków dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
* Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

1. W celu określenia braku podstaw wykluczenia w zakresie zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne Wykonawca oceniony najwyżej dostarczy na żądanie Zamawiającego (w ciągu 10 dni od wezwania) następujące oświadczenie:

"Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne" - Oświadczenie składa zarówno Wykonawca, jak i członek konsorcjum a ponadto podmioty/podwykonawcy, które dostarczyły Wykonawcy zasoby na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

1. W celu określenia braku podstaw wykluczenia w zakresie nie podlegania likwidacji Wykonawca oceniony najwyżej dostarczy na żądanie Zamawiającego (w ciągu 10 dni od wezwania) następujący dokument:

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy. Dokument nie starszy niż 6 miesięcy od daty składania ofert.

1. Oferta Wykonawcy wykluczonego z postępowania zostanie uznana za odrzuconą. - O wykluczeniu *Zamawiający* zawiadomi wykluczonego *Wykonawcę* w formie pisemnej, podając jednocześnie uzasadnienie faktyczne i prawne niezwłocznie po dokonaniu tej oceny. Zawiadomienie to Zamawiający przekaże wszystkim Wykonawcom wraz ostatecznymi wynikami oceny ofert tj. po uwzględnieniu wyników oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez kolejnego Wykonawcę - jeżeli przejdzie pozytywnie procedurę oceny. W przypadku negatywnej oceny kolejnego Wykonawcy procedura jest powtarzana a razie braku ważnych ofert postępowanie jest umarzane.
2. Jeżeli Wykonawca Wezwany do złożenia oświadczeń lub dokumentów w terminach i zakresie określonym (powyżej) potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu i brak przesłanek do wykluczenia z postępowania, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania (np. pełnomocnictw), lub oświadczenia lub dokumenty lub pełnomocnictwa są niekompletne, zawierają błędy i/lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
3. Zamawiający poprawia w ofercie Wykonawcy, który uzyskał najwyższy wynik oceny punktowej i wykazał spełnienie warunków udziału w postępowaniu :
   1. oczywiste omyłki pisarskie,
   2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
   3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Jeżeli Wykonawca nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki w ciągu trzech dni od przekazania informacji to oferta zostanie odrzucona.

## 15.4. Bananie oferty pod kątem przesłanek do odrzucenia

1. Zamawiający ocenia czy oferta Wykonawcy, który uzyskał najwyższy wynik oceny punktowej i wykazał spełnienie warunków udziału w postępowaniu, nie podlega odrzuceniu. Zamawiający odrzuca badaną ofertę, jeżeli:
2. jest niezgodna z ustawą;
3. jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3;
4. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
5. zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;
6. została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
7. zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;
8. wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Ustawy PZP;
9. wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 Ustawy PZP, na przedłużenie terminu związania ofertą;
10. wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli zamawiający żądał wniesienia wadium;
11. przyjęcie oferty naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób.
12. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
13. W interpretacji przesłanek do odrzucenia oferty (w uzasadnieniu swojej oceny a szczególnie w razie jakichkolwiek wątpliwości) Zamawiający posiłkuje się dostępnymi przepisami prawa w następującej kolejności:
14. Zapisy niniejszej SIWZ (zgodnej z PZP);
15. Przepisy Ustawy PZP (po ostatniej nowelizacji) implementującej przepisy dyrektyw unijnych (sektorowej[[1]](#footnote-1) lub klasycznej[[2]](#footnote-2));
16. Przepisy pozostałych dyrektyw i przepisów unijnych;
17. Interpretacje Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych;
18. Wyroki Krajowej Izby Odwoławczej w podobnej sprawie
19. Pozostałe interpretacje i opinie prawne organów Państwowych
20. Zamawiający dokonuje oceny czy cena lub koszt oferty Wykonawcy ocenionego najwyżej, lub ich istotne części składowe, nie podlegają odrzuceniu nie zawiera rażąco niskiej ceny lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia, co dokonuje jeśli cena ofertowa (lub koszt) i/lub ceny cząstkowe zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;
21. Procedura badania pod kątem rażąco niskiej ceny wszczynana jest każdorazowo jeżeli zaoferowane przez Wykonawcę cena i/lub koszt wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, co następuje w przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od: szacunkowej wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Zamawiający może uwzględnić okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotne zmiany cen rynkowych..
22. Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień w sprawie rażąco niskiej ceny, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;
23. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na wykonawcy.
24. Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie:
    1. oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z późn. zm.);
    2. pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.
    3. wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;
    4. wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;
    5. powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
25. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
26. Uwaga !. W związku z tym, iż szacunkowa wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, dla usług Zamawiający zawiadamia **Prezesa Urzędu oraz Komisję Europejską** o odrzuceniu ofert, które według Zamawiającego zawierały rażąco niską cenę z powodu udzielenia pomocy publicznej, a Wykonawca, w terminie wyznaczonym przez zamawiającego, nie udowodnił, że pomoc ta jest zgodna z prawem w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
27. Jeżeli oferta Wykonawcy ocenionego najwyżej spełnia warunki udziału w postępowaniu a Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania a oferta tego Wykonawcy nie podlega odrzuceniu to Zamawiający sporządza protokół z wynikami postępowania przekazując jednocześnie informację o wynikach z postępowania na stronę internetową postępowania oraz do wszystkich wykonawców.

## 15.5. Informacja o wynikach postępowania

1. Na stronie internetowej Zamawiający publikuje ostateczne wyniki oceny ofert podając następujące informacje::
2. Nazwę zwycięskiego Wykonawcy wraz z uzasadnieniem oceny oraz oceną punktową za każde kryterium (z podaniem wagi kryterium oraz podstawy oceny )
3. Listę rankingową ważnych ofert wskazującą kolejność punktową pozostałych Wykonawców wraz punktami za poszczególne kryteria;
4. Listę Wykonawców wykluczonych z postępowania i/lub odrzuconych ofert
5. Informacje o najszybszym terminie zawarcia umowy
6. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o: wyborze najkorzystniejszej oferty, podając następujące informacje:
7. nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także
8. punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
9. informację o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
10. informację o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,
11. Informacje o najszybszym terminie zawarcia umowy.
12. Zamawiający może wraz z informacją o wyniku postępowania skierowaną do Zwycięskiego Wykonawcy wysłać zaproszenie do zawarcia umowy wraz z wezwaniem do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz dostarczenia pozostałych dokumentów jakie są wymagane od Zwycięskiego Wykonawcy przed podpisaniem umowy.
13. Jeżeli Zwycięski Wykonawca spełnił wszystkie warunki do podpisania umowy Zamawiający po uzgodnieniu z Wykonawcą wyznacza termin jej podpisania w siedzibie Zamawiającego.
14. Zamawiający nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, przekazuje ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
15. na stronę internetową postępowania
16. Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.
17. Jeżeli Zwycięski Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy to Zamawiający uprawniony jest do przejęcia wadium tego Wykonawcy oraz do wszczęcia procedury oceny oferty Wykonawcy następnego w kolejności. Procedura oceny obejmuje badanie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykluczenia z postępowania oraz badania czy oferta nie podlega odrzuceniu. Jeżeli się okaże, że oferta następna w kolejności podlega odrzuceniu to procedura oceny jest powtarzana dla kolejnej oferty, a jeżeli wszystkie pozostałe oferty podlegają odrzuceniu następuje unieważnienie postępowania.
18. Niezwłocznie po ogłoszeniu wyników postępowania Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane a Wykonawcy ocenionemu najwyżej niezwłocznie po podpisaniu umowy. Jeżeli w efekcie uchylania się Zwycięskiego Wykonawcy od podpisania umowy Zamawiający dokonuje oceny oferty następnej w kolejności to Zamawiający wzywa tego wykonawcę do ponownego złożenia wadium a w razie upływu terminu związania z ofertą do jednoczesnego wydłużenie okresu związania z ofertą;
19. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Odmowa wyrażenia zgody na wydłużenie okresu związania z ofertą, nie powoduje utraty wadium. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
20. Zamawiający dokona wyboru oferty spośród ofert ważnych, która przedstawiała będzie najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia na podstawie niniejszej SIWZ IDW. Jeśli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na fakt, że dwie lub więcej ofert będzie przedstawiało taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, *Zamawiający* spośród tych ofert wybierze Ofertę z niższą ceną. Jeśli ceny tych *Wykonawców* są jednakowe, zastosowany zostanie przepis pkt. 10) poniżej.
21. Jeżeli w postępowaniu, nie można wybrać oferty najkorzystniejszej ze względu na fakt, że zostały złożone oferty o takim samym bilansie ceny i innych kryteriów oceny ofert i jednocześnie zaoferowano taką samą cenę w ramach Kryterium 1, to *Zamawiający* wzywa *Wykonawców,* którzy złożyli te Oferty, do złożenia w terminie określonym przez *Zamawiającego* ofert dodatkowych. *Wykonawcy* składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane zostały w złożonych przez nich ofertach pierwotnych.

## 15.6. Unieważnienie postępowania

1. *Zamawiający dla przedmiotowego postępowania prowadzanego w trybie przetargowym* unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
2. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu,
3. cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
4. w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5, Ustawy zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie;
5. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
6. postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
7. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:
   1. ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,
   2. złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

1. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.

# 16. Informacje proceduralne dotyczące etapu podpisywania Kontraktu

## 16.1. Procedura zawierania umowy

1. Umowę zawiera się w formie pisemnej pod rygorem nieważności z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w przedmiotowym postępowaniu;
2. Umowa może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
3. Przed podpisaniem Umowy Zamawiający dostosuje Wzór Umowy stanowiący TOM II niniejszego SIWZ do oferty zwycięskiego Wykonawcy. Wzór umowy po uzupełnieniu zostanie wysłany Wykonawcy do weryfikacji w celu uniknięcia błędu. Procedura nie może w żaden sposób prowadzić do negocjacji warunków umowy. Zakres świadczenia Wykonawcy oraz warunki umowy są niezmienne. Wyłączny zakres zmian po ujawnieniu się właściwych przesłanek zawiera rozdział: **Rozdział 10** Rozdział 6 Zmiany do umowy oraz podrozdziały (10.1. Wprowadzanie istotnych zmian do umowy; 10.2. Wprowadzanie nieistotnych zmian do umowy ; 10.3. Procedura wprowadzania zmian)
4. Przed zawarciem umowy wybrany *Wykonawca* będzie zobowiązany:
5. Przekazać *Zamawiającemu* umowę spółki cywilnej – jeśli dotyczy,
6. Przekazać pełnomocnictwo do zawarcia umowy - jeśli dotyczy,
7. Przekazać *Zamawiającemu* umowę regulującą współpracę *Wykonawców* występujących wspólnie (np. umowę konsorcjum) – jeżeli za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta złożona przez *Wykonawców* występujących wspólnie,
8. Wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy, jeżeli Zabezpieczenie wnoszone jest w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej to obowiązkiem Wykonawcy jest przekazać wcześniej projekt gwarancji do weryfikacji przez Zamawiającego;
9. Przekazać Rejestr podwykonawców wraz z wykazem prac oraz wartością planowanych do zawarcia umów z podwykonawcami, którzy zostali wybrani przez Wykonawcę do realizacji określonych zadań w ramach niniejszego zamówienia (w celu określenia procedury weryfikacji wzorów umów z podwykonawcami przed ich zawarciem, co będzie następowało sukcesywnie w trakcie realizacji kontraktu);
10. **Wykaz osób**- Przekazać dane kontaktowe osób stanowiących potencjał kadrowy Wykonawcy (adresy e-mail i numery telefonów komórkowych wraz z zakresem uprawnień, odpowiedzialności i zadań przypisanych do wykonywania w ramach Umowy według wzoru określonego przez Zamawiającego.
11. **Harmonogram Działań Inżyniera Kontraktu** w formie wykresu Ganta. Harmonogram musi być sporządzony z dokładnością do miesięcy. Harmonogram musi zawierać wykaz i chronologię wszystkich obowiązków Inżyniera Kontraktu a ponadto zawierać informacje o zaangażowaniu na poszczególnych etapach poszczególnych członków Zespołu Inżyniera Kontraktu, co musi być spójne z "Wykazem osób". Harmonogram będzie sporządzony w Excelu i będzie aktualizowany na bieżąco i przedkładany przez Inżyniera do każdego Raportu inżyniera przed uzyskaniem płatności częściowej zgodnie z warunkami Umowy (TOM II. SIWZ), w tym klauzulą 1.1.43. według wzoru określonego przez Zamawiającego.
12. Umowa *Wykonawców* występujących wspólnie (np. umowa konsorcjum) musi zawierać co najmniej:

wyszczególnienie podmiotów występujących wspólnie,

kto jest upoważniony do podpisania umowy,

kto jest upoważniony do kontaktów z *Zamawiającym*,

dokładne określenie celu dla którego realizacji podmioty zawiązały współpracę, w tym również wskazanie numeru postępowania przetargowego,

oznaczenie czasu trwania umowy obejmującego minimum okres pełnej realizacji przedmiotu zamówienia, wydłużony o okres odpowiedzialności z tytułu udzielonej gwarancji/rękojmi oraz okres konieczny dla usunięcia usterek gwarancyjnych.

podział na płatności przypadających dla poszczególnych członków Konsorcjum zgodnie z deklaracją o zasobach wnoszonych na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu.

## 16.2. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

* 1. *Wykonawca,* którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, w postępowaniu przetargowym, zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości **10%** od Ceny ofertowej brutto.
  2. Zabezpieczenie można wnieść w jednej lub kilku z niżej wymienionych form :

1. w pieniądzu,
2. w poręczeniach bankowych,
3. gwarancjach bankowych
4. gwarancjach ubezpieczeniowych,
5. zabezpieczeniach rzeczowych takich jak: zastaw, zastaw rejestrowy, przewłaszczenie na zabezpieczenie, a także w formie cesji.
   1. Zabezpieczenie wnoszone w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek *Zamawiającego*: PKO BP S.A. I o/Słubice, nr rachunku.:

**35 1240 3608 1111 0010 7152 8855**

z dopiskiem: **Zabezpieczenie umowy na „Pełnienie usługi Inżyniera Kontraktu nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.:** WYKONANIE MODERNIZACJI I RENOWACJI ISTNIEJĄCEJ SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ NA OBSZARZE MIASTA SŁUBICE - według reguł czerwony FIDIC",

**Znak sprawy ZP4/POIIS/2017**

**Zabezpieczenie musi znaleźć się na koncie *Zamawiającego* przed podpisaniem umowy.**

* 1. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu *Wykonawca* może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
  2. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, *Zamawiający* przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. *Zamawiający* zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy *Wykonawcy*.
  3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w formie innej niż pieniężnej musi w swojej treści zawierać nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wypłaty na rzecz *Zamawiaj*ą*cego*, na jego pisemne żądanie, kwoty zabezpieczenia w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez *Wykonawc*ę przedmiotu umowy. Oryginał tego zabezpieczenia należy przekazać *Zamawiającemu* przed podpisaniem umowy.
  4. W trakcie realizacji umowy *Wykonawca* może dokonać za zgodą Zamawiającego zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt. 2. Zmiana formy zabezpieczenia nie może powodować utraty ciągłości zabezpieczenia i/lub zmniejszenia jego wysokości.
  5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy musi być wniesione na cały okres realizacji zamówienia, który obejmuje okres od podpisania umowy do planowanego terminu wystawienia Świadectwa Wykonania dla Wykonawcy robót budowlanych- razem 34 miesiące od podpisania Umowy na pełnienie usługi Inżyniera Kontraktu.
  6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w następujący sposób:

1. 70% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w ciągu 30 dni od wystawienia przez Inżyniera Kontraktu Świadectwa Wykonania.
2. 30% w ciągu 15 dni po upływie terminu rękojmi za wady, po dokonaniu (ostatniego) planowanego przeglądu gwarancyjnego w ramach zaoferowanej oferty.
   1. W razie wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji oraz wystąpienia sytuacji wydłużenia terminu realizacji Kontraktu Wykonawca zadba aby Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy obejmowało cały okres realizacji zamówienia i mogło być wykorzystane aż do dnia, kiedy Wykonawca wykona i ukończy usługi należycie, a następnie usunie wszystkie zgłoszone wady a Świadectwo Wykonania będzie mogło być wystawione.
   2. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej Wykonawca musi przekazać wzór gwarancji do weryfikacji w zakresie zgodności z niniejszym SIWZ IDW.

## 16.3. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach;

1. Umowa zostanie podpisana z wykorzystaniem projektu umowy, który stanowi TOM II. SIWZ obowiązującej w przedmiotowym postępowaniu, po uwzględnieniu w tym projekcie warunków realizacji zamówienia wynikających z Oferty Wykonawcy (które Zamawiający wskazał w jako wartości brzegowe a Wykonawcy mogą ( dla uzyskania punktów w ramach przyjętych kryteriów oceny ) zaoferować warunki korzystniejsze.
2. *Zamawiający* przewidział zmiany możliwe do dokonania w umowie, która zawarta zostanie w wyniku przedmiotowego postępowania. Przewidywane zmiany wraz z procedurą ich wprowadzania zostały określone (TOM II SIWZ obowiązującej w przedmiotowym postępowaniu)- rozdział 10. w następującym zakresie:

Rozdział 10 Rozdział 6 Zmiany do umowy

10.1. Wprowadzanie istotnych zmian do umowy

10.2. Wprowadzanie nieistotnych zmian do umowy

10.3. Procedura wprowadzania zmian

# 17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych, DZIAŁ VI „**Środki ochrony prawnej”.** Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5.Ustawy PZP.
2. Narzędziem, w ramach przyznanych Wykonawcom środków ochrony prawnej jest odwołanie o którym mowa w Rozdziale 2. Działu VI. Ustawy PZP;
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy adekwatnie do wielkości danej procedury;
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
7. Odwołanie wnosi się z zachowaniem odpowiednich terminów:
8. w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Ustawy albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób
9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, oraz postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej .
10. w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

# 17. Pozostałe informacje

1. Niniejsza SIWZ IDW stanowi TOM I Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i powinna być czytana łącznie z pozostałymi elementami specyfikacji TOM II. Kontrakt i TOM III. Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ).
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji , zastosowanie mają przepisy ustawy PZP, odnoszące się do przepisów obowiązujących Zamawiających Sektorowych realizujących zamówienia o wartości powyżej progów o których mowa w art. 11 ust 8. Ustawy PZP a w pozostałym zakresie zgodnie z pozostałymi
3. ZAMÓWIENIE WSPÓŁFINANSOWANE JEST PRZEZ FUNDUSZ SPÓJNOŚCI W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020*,* W RAMACH projektu: „Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie aglomeracji Słubice" ;
4. Kontrakt na roboty budowlane, którym zarządza Inżynier Kontraktu realizowany będzie zgodnie z Warunkami Kontraktowymi FIDIC dla Budowy DLA ROBÓT INŻYNIERYJNO -BUDOWLANYCH PROJEKTOWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO, 4 Wydanie angielsko polskie, niezmienione 2008 (tłumaczenie 1. wydania 1999), opracowanego przez Międzynarodową Federację Inżynierów i Konsultantów, FIDIC (książka czerwona), które stanowią Komponent II. Tomu III. Specyfikacji.
5. Umowa ramowa – Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej;
6. Aukcja elektroniczna –Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej;
7. *Zamawiający* nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

# 18. Zawartość Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja udostępniona na stronie internetowej przedmiotowego postępowania składa się z następujących trzech tomów posiadających swoje załączniki i/lub elementy składowe:

1. **TOM I.** Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, Instrukcja Dla Wykonawców - [ SIWZ IDW] posiadająca następujące załączniki (wypełniane przez Wykonawcę i składane w formie oferty):

* Załącznik 1. Formularz Oferta - główny (formularz ofertowy część I)
* Załącznik 2. „Doświadczenie Wykonawcy” – (formularz ofertowy część II)
* Załącznik 3. „Potencjał Kadrowy” –(formularz ofertowy część III)
* Załącznik 4. „FORMULARZ CENOWY” –(formularz ofertowy część IV)
* Załącznik 5. FORMULARZ JEDZ - Jednolity Formularz Wykonawcy

1. **TOM II.** KONTRAKT, na który składają się:

* Część 1. Wzór Umowy
* Część 2. „Karta Gwarancyjna”

1. **TOM III.** Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

* Komponent I. Obowiązki, odpowiedzialność i uprawnienia Inżyniera Kontraktu, w tym dokumenty poddawane weryfikacji powiązane z Kontraktem FIDIC::
* Część 1. Wykaz obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień Inżyniera Kontraktu na poszczególnych etapach realizacji Umowy; zawierający również główne dane techniczne inwestycji
* Część 2. Podręcznik zarządzania Kontraktem FIDIC (zawierający pomocnicze schematy realizacji poszczególnych zadań i/lub etapów Kontraktu FIDIC na Roboty Budowlane.
* Część 3. Wykaz Rejestrów prowadzonych przez Inżyniera Kontraktu wraz z wzorami formularzy gotowych do wypełnienia (format pliku xls)
* Część 4. STWIORB (który będzie podlegał weryfikacji Inżyniera)
* Część 5. Przedmiar Robót budowlanych (który będzie podlegał weryfikacji Inżyniera);

1. [Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylająca dyrektywę 2004/17/WE](https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0026/34982/dyrektywa_2014_25_UE.pdf) (Dz. Urz. UE L 94 z 28.3.2014 r., str. 243, z późn. zm.) [↑](#footnote-ref-1)
2. [Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE](https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0025/34981/dyrektywa-2014_24_UE.pdf) (Dz. Urz. UE L 94 z 28.3.2014 r., str. 65, z późn. zm.) [↑](#footnote-ref-2)